Приложение №6

к Документации

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8820 ПС Иликеево»

1.  Наименование работ

1.1.  «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8820 ПС Иликеево»

2.  Требования к подрядной организации

2.1.  Документы, подтверждающие регистрацию участника в СРО, наличие у подрядной организации свидетельства о допуске на выполнение соответствующих видов работ, выданных в установленном порядке СРО;

2.2.  Документы, подтверждающие квалификацию подрядной организации:

·  Наличие опыта выполнения аналогичного предмету закупки работ не менее трёх лет, в том числе, в условиях высокой концентрации в местах проведения работ, действующих коммуникаций, сложных и стесненных условий выполнения работ, необходимости согласований выполнения работ с муниципальными органами и иными организациями. Вследствие специфики работ для Заказчика желательно и предпочтительно наличие у Участника опыта выполнения работ в зонах ответственности;

·  Наличие достаточного количества собственного квалифицированного руководящего, инженерно-технического персонала, а так же рабочего и вспомогательного персонала, общая численность персонала должна составлять не менее 15 человек (в том числе, производителей работ – не менее 1; электромонтажников – не менее 5). Персонал подрядной организации, выполняющей работы на правах командированного персонала, должен пройти обучение и проверку знаний «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» в своей организации в объёме требований, предъявляемых к выполняемым работам. Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску. Руководители и специалисты Участника закупки должны иметь право работы в электроустановках по нарядам-допускам и быть ответственными за организацию безопасного производства работ; к работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, имеющие допуск на выполнение специальных работ: верхолазных и испытаний оборудования повышенным напряжением;

·  Наличие в собственности, либо на основании иных прав (аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) производственной базы, достаточного количества строительной и вспомогательной техники, приспособлений и механизмов, общее число которых должно составлять не менее 4 единиц (в том числе, грузовой автомобиль с прицепом для перевозки длинномерных грузов, кран автомобильный, бурильная машина, агрегаты сварочные и бригадные машины);

2.3.  Документы, подтверждающие регистрацию подрядной организаций в качестве юридического лица.

3. Место расположения объекта

3.1.  Республика Башкортостан, Балтачевский район, СП Тошкуровский сельсовет.

4.  Состав и объемы строительно-монтажных работ

4.1.  Состав работ в соответствии со сметной  документацией - «Реконструкция ВЛ-10 кВ  Ф-8820 ПС Иликеево»:

4.1.1.  Перед началом строительства, Подрядчик, своими силами (при условии наличия допуска от саморегулируемой организации) или с привлечением специализированной организации (с соответствующим допуском), в присутствии лица ответственного за технадзор от Заказчика, выполняет геодезическую разбивку трассы с составлением Акта освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. После разбивки ее следует закрепить, развить и возобновить, если в ходе строительных работ разбивка пострадала;

4.1.2.  Установка опор ВЛ-10 кВ;

4.1.3.  Монтаж заземляющих и грозозащитных устройств;

4.1.4. Монтаж провода СИП-3

4.1.5 Транспортировка МТР.

4.1.6.  Пусконаладочные работы в объёме согласно СНиП.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.                         Таблица 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Реконструкия ВЛ 10 кВ Ф-8820 ПС Иликеево |  |  |  |  |
| 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 105 |  |
| 2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 3 |  |
| 3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 5 |  |
| 4 | Хомут для крепления траверс окрашенный | шт. | 118 |  |
| 5 | Узел крепления: кронштейна окрашенный | шт. | 13 |  |
| 6 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами | т | 0,029 |  |
| 7 | Траверсы стальные | т | 2,35 |  |
| 8 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 6,28 |  |
| 9 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 | 1 опора | 50 113-63 |  |
| 10 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ | 1 переход | 2 |  |
| 11 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г | шт. | 348 |  |
| 12 | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е | шт. | 42 |  |
| 13 | Серьга СРС-7-16 | шт. | 21 |  |
| 14 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт. | 21 |  |
| 15 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7/12-2 | шт. | 21 |  |
| 16 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 | шт. | 21 |  |
| 17 | Зажим плашечный | 100 шт. | 2,18 |  |
| 18 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): SL 9.21 (прим SL 25.2 + SP 16) | 100 шт. | 0,15 |  |
| 19 | Устройство дугозащитное SE 20.1 | шт. | 113 |  |
| 20 | Устройство дугозащитное SE 20.2 | шт. | 113 |  |
| 21 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 113 |  |
| 22 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм | т | 0,53562 1,58*113*3/1000 |  |
| 23 | Проводник заземляющий П-750 (приминительно ЗП21) | 100 шт. | 0,57 |  |
| 24 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 2 |  |
| 25 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (кронштейн РА1-1 шт, РА2-1шт, РА4-1шт, РА5-3шт, РА7-2шт. Вес 1 комплекта - 0,0488 т) | т | 0,0976 0,0488*2 |  |
| Развозка опор и материалов |  |  |  |  |
| 26 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 126 |  |
| 27 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 105 |  |
| 28 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 8 |  |
| Раздел 2. Материалы, неучтенные в расценках |  |  |  |  |
| 29 | Вязка спиральная ВС 35/50 (в упаковке 6 шт) Цена 446 руб. | уп | 116 |  |
| 30 | Разъединитель РЛНД1-10-400 с приводом ПРН3-10УХЛ1 Цена 13600,00 руб. | шт | 2 |  |
| 31 | Опора СВ 110-5 Цена 10124,56 руб | шт | 124 |  |
| 32 | Опора СНВ 7-13 Цена 18733,99 руб | шт | 2 |  |
| 33 | Провод СИП-3 1*50-20 Цена 57,42 руб | м | 18840 |  |

5.  Потребность в материально-технических ресурсах

5.1. Обеспечение объекта материально-техническими ресурсами производится Подрядчиком в соответствии со сборниками спецификаций и ведомостей.

6.  Основные характеристики объекта

6.1. Район размещения объекта

Таблица 2

Характеристика района размещения объекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Климатические условия района размещения объекта в соответствии: - по ветру - по гололеду - среднегодовое количество грозовых часов | III (650 Па, 32 м/с) III (20 мм) более 40 ч/год |

·  Необходимые уточнения по характеристикам объекта выдаются Подрядчику по отдельному запросу.

7.  Требования к качеству материально-технических ресурсов

7.1.  Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

·  новыми;

·  соответствовать сметной документации;

·  иметь сертификаты, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;

·  при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации);

·  пожаробезопасными, при этом оценка соответствия применяемого оборудования требованиям пожарной безопасности должна быть указана в соответствующем сертификате.

При выполнении работ Подрядчик вправе применять современные материалы и другие изделия, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Возможно применение аналогичных материалов по всем позициям технического задания (за исключением случаев, когда материалы, комплектующие и оборудование конструктивно и неразрывно связаны с проектируемыми системами, видами работ и объектами).

Такие материалы:

1)	не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в локальном сметном расчете;

2)	не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой квалификации (должны относиться к тому же или более высокому классу материалов);

3)	должны соответствовать размерам, указанным в локальном сметном расчете.

Параметры эквивалентности должны удовлетворять потребностям заказчика.

7.2. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий и конструкций, наличия необходимых документов, подтверждающих их качество. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

8.  Основные требования к выполнению работ

8.1.  Работы по объекту должны проводиться в соответствии с планом выполнения работ.

8.2.  Строительные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с:

- системой нормативных документов в строительстве;

- государственными и отраслевыми правилами и стандартами;

- требованиями экологической безопасности и охраны окружающей среды;

- действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

8.3. Выполнение работ желательно без привлечения субподрядных организаций.

9.  Контроль качества и приемка работ

9.1.  Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объемов выполняемых работ на любом этапе.

9.2.  При приемке выполненных работ Заказчик обязан выдавать письменные замечания по объему и качеству выполненных работ и требовать их устранения от Подрядчика.

9.3.  Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями должны:

- осуществлять контроль состава и объемов выполняемых работ, в том числе скрытых;

- проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;

- определять объемы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двухсторонних актов;

- определять объемы дополнительных работ, выявленных в процессе производства работ, с оформлением двухсторонних актов;

- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

10.  Особые условия

10.1. Все согласования, разрешения, технические условия необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке (перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов).

10.2. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для производства работ, производит Подрядчик.

10.3. «Сметная документация на строительно-монтажные работы по объектам капитального строительства (реконструкции) должна разрабатываться с использованием нормативной базы ТЕР для Республики Башкортостан и «Указаний по применению территориальных расценок на территории Республики Башкортостан». Все применяемые коэффициенты должны быть согласованы с Заказчиком.

Пересчет сметной стоимости строительно-монтажных работ к уровню текущих цен необходимо производить индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ объектов бюджетного финансирования к уровню цен сметно-нормативной базы 2001 года в действующей редакции

Участник представляет ведомость материалов поставки Подрядчика для строительства совместно со сметой на строительство с указанием их наименования, количества и стоимости и документами подтвердить стоимость материалов.

10.4. Не принимать на себя обязательство по устройству проживания командированного персонала.

11.  Предоставляемая документация

Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:

11.1.  Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции примененных при производстве строительно-монтажных работ.

11.2.  Комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации КЛ на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.

11.3.  Акты освидетельствования скрытых работ.

11.4.  Протоколы испытаний.

11.5.  Протоколы по пусконаладочным работам, в объеме, предусмотренном проектом.

11.6.  Акты пересечения с инженерными сооружениями.

11.7.  Другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ и иными НТД.

12.  Гарантии исполнителя работ

12.1. Гарантийный срок на выполненные работы - не менее 36 (тридцать шесть) месяцев.

12.2. Исполнитель должен обеспечить:

·  соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов, технологических карт;

·  соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных этапов строительства и объекта в целом;

· устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

13.  Сроки выполнения работ

13.1.  Сроки проведения работ: начало производства работ – с момента подписания договора, срок завершения работ – « 10 » сентября 2022 года. Отдельные виды работ должны производиться и сдаваться в сроки, предусмотренные в графике выполнения работ.

13.2.  Календарный план выполнения работ по согласованию сторон уточняется при заключении договора.

Техническое задание подготовил:

Начальник ПТО

И.Р. Нуриев