## 3. Ликвидация 2022 промывка 200
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОАО УТС
______________И.Х. Кильмухаметов
"____" ______________2023 г.
Дефектная ведомость №
Демонтаж мазутных резервуаров , технологических трубопроводов,металло-конструкций с зачисткой от нефтепродуктов и демонтаж здания мазутонасосной по адресу : территория котельной №1 ,Республика Башкортостан , г. Учалы ., ул. К.Маркса 1 стр 6.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Земляные работы | [5 empty] | Раздел 1. Земляные работы
Расчистка покрытия резервуара от грунтовой засыпки | [6 empty] | Расчистка покрытия резервуара от грунтовой засыпки
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | м3 | 2275 (2275 / 1000)*1000
Обратная засыпка и планировка териитории | [6 empty] | Обратная засыпка и планировка териитории
2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 | м3 | 2275 (2275 / 1000)*1000
3 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 | 1000 (1000 / 1000)*1000
4 | Вывоз и утилизация замазученного грунта | т | 187,5 (250*0,5)*1,5
Раздел 2. Очистка резервуаров | [5 empty] | Раздел 2. Очистка резервуаров
Донный остаток нефтешлама | [6 empty] | Донный остаток нефтешлама
5 | Сбор, транспортировка и утилизация донного остатка нефтешлама | тн | 30
Зачистка внутренних поверхностей резервуаров от остатков мазутного шлама | [6 empty] | Зачистка внутренних поверхностей резервуаров от остатков мазутного шлама
6 | Промывка внутренней поверхности резервуара | м2 | 1632,5 ((933,76+193,92*2+103,62*3) / 100)*100
7 | Перекачка воды от размыва: электрическими (механическими) насосами | м3 | 60 (60 / 100)*100 | ФЕРр52-11-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Раздел 3. Демонтажные работы | [5 empty] | Раздел 3. Демонтажные работы
8 | Демонтаж резервуаров стальных вертикальных и горизонтальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3 | т | 48,058 12,569*2+7,64*3
9 | Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 5000 м3 | т | 58.735
10 | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (эстакада+стойки d-250*7) | т | 6,2151 4,8375+1,3776
11 | Экскаватор, оборудованный гидравлическими ножницами | маш.-ч | 80 10*8
12 | Демонтаж подогревателя мазута ПМ 25-6, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 6 т/ч | т | 2.664
13 | Демонтаж фильтра мазута ФМ 25-30-5, ФМ 25-30-40, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч | т | 5,504 0,712+4,792
14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 121,1761 48,058+58,735+4,8375+1,3776+2,664+5,504
15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 121,1761 48,058+58,735+4,8375+1,3776+2,664+5,504
Раздел 4. Демонтаж здания мазутного хозяйства | [5 empty] | Раздел 4. Демонтаж здания мазутного хозяйства
16 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых | м3 строительного объема, включая подвал | 90 (90 / 100)*100
17 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 216 90*2,4
18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 216 90*2,4
Составил