**Проект ДОГОВОРА № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на выполнение подрядных работ с частичным авансированием

г. Уфа «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МУП УИС)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Петрова Максима Георгиевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2023 № 1/23, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», результатов закупки: **«Выполнение работ по подключению коммерческих УУТЭ учета сетевых потребителей МУП УИС к АСКУЭ на базе ПК ЛЭРС УЧЕТ с разработкой рабочей документации»** (Протокол от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_) заключили настоящий договор (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1.Заказчик поручает Подрядчику в пределах настоящего Договора выполнение собственными и/или привлеченными силами комплекса работ и услуг **по подключению коммерческих УУТЭ учета сетевых потребителей МУП УИС к АСКУЭ на базе ПК ЛЭРС УЧЕТ** (далее – Работы) **с разработкой рабочей документации**.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Договору собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

**2. Цена договора и условия оплаты**

2.1.Цена Договора на весь комплекс работ и услуг составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе НДС (20%) - \_\_\_\_\_\_\_ руб. и является предельной.

2.1.1.Стоимость 1 этапа (за единицу объекта) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рубля с учетом НДС;

всего за 16 единиц - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей с учетом НДС.

2.1.2.Максимальная стоимость 2 этапа (за весь объем СМР по 16 объектам) – \_\_\_\_\_\_\_ рублей с учётом НДС.

В случае экономии денежных средств при выполнении работ по 2 этапу, Заказчик вправе увеличить количество объектов сверх установленного количества 16 единиц для дальнейшего выполнения комплекса работ и услуг.

Цена указана с учетом уплаты налогов, других обязательных платежей и всех затрат, расходов, предусмотренных условиями исполнения Договора.

Источник финансирования Договора: собственные средства Заказчика.

2.1.3.Стоимость материалов, поставляемых Заказчиком, в стоимость выполненных работ не включается.

2.1.4.В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

2.2.Условия оплаты: возможно частичное авансирование (на усмотрение Заказчика) для приобретения материалов и оборудования не более 50 % от цены договора.

В случае авансирования Подрядчик предоставляет Заказчику счета от поставщиков на приобретаемые материалы и оборудование, указанных в утвержденных сметных расчетах. Стоимость приобретаемых материалов и оборудования не должна превышать сметную стоимость за единицу и увеличению не подлежит. Данное изменение оформляется дополнительным соглашением Сторон в письменной форме с определением стоимости ТМЦ и суммы авансирования, которое станет неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания.

Погашение авансового платежа производится путем вычетов из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы.

Окончательный расчет - по факту выполнения работ, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ (ф.КС-2), составленных на основании смет и подтвержденных справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3), а также заверенных копий счетов-фактур и (или) накладных от поставщиков установленного оборудования и использованных материалов.

2.3.Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика. Финансирование осуществляется за счёт собственных средств Заказчика.

2.4.Заказчик имеет право приостановить расчеты с Подрядчиком за выполненные объемы работ по конкретному объекту за текущий период, если:

а) Подрядчик не предъявил Заказчику в оговоренные данным Договором сроки исполнительную документацию;

б) не исправил замечания Заказчика, выявленные в ходе выполнения ремонта.

**3. Сроки выполнения работ**

3.1.Сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало и окончание работ:

1 этап – с момента заключения договора до 20.06.2023г.;

2 этап – с 20.06.2023 по 29.09.2023г.

3.2.Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

**4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием**

4.1.Все поставляемые для выполнения работ материалы, оборудование и инвентарь должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами, документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.2.Сторона, передающая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

4.3.В случае несоответствия качества оборудования и материалов, устанавливаемых для передачи архивных данных на УУТЭ абонента (далее по тексту Объект), техническим требованиям, сторона, производящая поставку, обязана обеспечить их замену в сроки, согласованные со второй Стороной.

4.4.Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств оборудования и материалов Абонентов предприятия.

4.5.Возможность замены материалов, предусмотренных Техническим заданием Заказчика, Сметой, ранее утвержденными проектными решениями и иными документами, согласовывается с Заказчиком с оформлением Актов.

4.6.В целях обеспечения экономической эффективности закупок и соблюдения сроков поставки материалов на Объект Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик в данном случае обязан:

− согласовать предложение на закупку материалов с предоставлением данных об объеме и стоимости материалов до их приобретения Подрядчиком;

− предоставить документы, подтверждающие своевременность поставки материалов, необходимых для выполнения работ (вида работ) по Договору;

− осуществить закупку материалов у организации-поставщика, выбранного и/или одобренного Заказчиком.

**5. Обязанности и права Подрядчика**

**5.1.Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик в счёт своих оборотных средств, обязуется:**

5.1.1.Выполнить все Работы в объемы и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.1.2.Обеспечить:

производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока;

5.1.3.Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном расчете в соответствии с утвержденным проектом организации строительства (при строительстве) и проектом производства работ (при ремонте) (далее – ПОС, ППР), все временные сооружения, в т.ч. ограждение строительной площадки согласно нормам (при необходимости).

5.1.4.Обеспечить соблюдение всеми участниками Работ требований охраны труда и техники безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, защиты зеленых насаждений, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, а также установить освещение.

5.1.5.Сохранить в надлежащем виде земли и водоемы на ремонтной площадке и прилегающей территории, соблюдать правила санитарии, действующие на объектах Заказчика и прилегающей территории.

5.1.6.Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском.

5.1.7.Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний.

5.1.8.Обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их правильное применение.

5.1.9.Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро- и пневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.

5.1.10.Направлять персонал, привлекаемый для работы на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа.

5.1.11.Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ руководителями и специалистами Заказчика.

5.1.12.Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на территории выполнения работ.

5.1.13.Обеспечить содержание и уборку помещений, где проводятся Работы, и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.14.Вывезти с Объекта в 10-дневный срок со дня сдачи завершенного объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.15.Известить Заказчика за три дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт.

5.1.16.Оповестить Заказчика в пятидневный срок о готовности объекта к подписанию акта приемки-передачи.

5.1.17.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
2. иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.

5.1.18.По требованию Заказчика проводить исследования сертифицированной лабораторией на предмет качества используемых при производстве работ материалов, а также на предмет качества выполненных работ, с предоставлением результатов исследования Заказчику.

5.1.19.Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.1.20.Согласовывать у Заказчика заключение Договоров подряда с субподрядчиками. В запросе на согласование должен излагаться предмет Договора, сумма Договора, наименование и адрес субподрядчика, его ИНН и ОГРН.

5.1.21.Рассмотреть проектно-сметную документацию, полученную от Заказчика, в течение 10 дней. После указанного срока замечания к документам не принимаются (в случае если проектно-сметная документация не выполняется силами Подрядчика).

5.1.22.Ежемесячно, в срок до 25 числа отчетного месяца, в конце года – до 20 декабря, представлять Заказчику акт об оказании услуг и справки ф. КС-2, до 30-го числа отчетного месяца – ф. КС-3, заверенные копии счетов-фактур и (или) накладных от поставщика установленного оборудования, использованных материалов и исполнительную документацию на выполненный объем работ.

5.1.23.Передать по окончании Работ Заказчику схемы расположения, каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения работ и сохраняемых до его окончания, исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах (Приложение № 1 к Договору).

5.1.24.До получения разрешения на ввод объекта нести ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.1.25.Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории площадки где ведутся работы, от начала работ до приемки Заказчиком завершенного объекта по Акту, в соответствии с Актом обследования фактического состояния объекта после вскрытия совместно с районными УИС и ОТН.

5.1.26.Немедленно уведомить Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на объекте, качество работ, сроки завершения работ или не достижения указанных в технической документации характеристик и показателей объекта.

**5.2.Подрядчик обязуется:**

5.2.1.Возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Подрядчика указанных в договоре гарантий и обязательств (в частности, установленных в п.11.11-11.12).

Основанием для возмещения Подрядчиком Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные Заказчиком в бюджет на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, пени и штрафы.

Подрядчик возмещает указанные суммы при условии, что Заказчик обжаловал решение по проверке в ИФНС и по итогам жалобы указанное решение оставили в силе полностью или частично.

**5.3.Подрядчик вправе:**

5.3.1.Для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору заключать Договоры с субподрядными организациями. При этом ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками несёт Подрядчик.

5.3.2.Запрашивать у Заказчика информацию и документацию, необходимую для выполнения работ по данному Договору.

**6. Обязанности и права Заказчика**

**6.1.Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:**

6.1.1.Передать Подрядчику проектно-сметную документацию в 2-х экземплярах до начала работ. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке (в случае если проектно-сметная документация не выполняется силами Подрядчика).

6.1.2.Передать Подрядчику перечень исполнительной документации (приложение № 1 к договору), необходимой для приёмки объекта.

6.1.3.Производить приёмку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Своевременно осуществлять приемку скрытых работ и отдельных ответственных конструкций по акту.

6.1.4.Обеспечить подготовку (отключение/включение оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов работы действующего оборудования) к работам Подрядчика на нём или вблизи него на территории подразделения, обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной Подрядчику территории (оборудовании).

6.1.5.Своевременно предоставлять ответственное лицо от эксплуатирующей организации, действующее от имени Заказчика, для согласования работ с Подрядчиком на объекте.

6.1.6.Осуществлять входной контроль качества поставляемых Подрядчиком на территорию объекта оборудования, инвентаря, материалов и конструкций, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. В случае необходимости производить испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

6.1.7.Заказчик принимает объект в гарантийную эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**6.2.Заказчик вправе:**

6.2.1.Определять порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждать состав необходимой для этого комиссии с участием Заказчика, Подрядчика, владельца УУТЭ.

6.2.2.При обнаружении в течение предусмотренного Договором гарантийного срока эксплуатации дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками, а также использования оборудования, материалов, конструкций и комплектующих материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, Заказчик с привлечением представителя Подрядчика и владельца УУТЭ или уполномоченных им иных лиц, составляет рекламационный акт и устанавливает сроки устранения выявленных дефектов.

**7. Контроль Заказчика**

7.1.Заказчик осуществляет контроль и кураторство за ходом выполнения работ, предусмотренных Договором объектов, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, соблюдением графика выполнения отдельных этапов и видов работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и производственной безопасности.

7.2.Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для контроля над ходом выполнения работ представителю Заказчика, органам государственного надзора за строительством и другим должностным лицам, уполномоченным для проведения проверок местными органами исполнительной власти.

7.3.Заказчик вправе привлекать для контроля за качеством отдельных видов работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц, имеющих разрешение на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

7.4.При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Договора, отступлений от проектной документации и требований СНиП Заказчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации ремонта потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных видов работ. При этом Заказчик делает запись в журнале производства работ и составляет соответствующий акт.

7.5.Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных Заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

**8. Производство, сдача и приемка работ**

8.1.Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по Акту.

8.2.Приёмка выполненных работ и услуг осуществляется при предоставлении следующих документов:

- по выполнению рабочей документации на основании акта оказанных услуг,

- по строительно-монтажным работам, ПНР на основании подписанных сторонами форм КС-2, КС-3.

8.3.Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта, строительных норм и правил.

8.4.Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры, включая праздничные и выходные дни.

8.5.Готовность отдельных работ и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

8.6.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.7.Приёмка законченных работ на объекте осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006).

8.8.Приёмка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.9.До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан закончить работы, предусмотренные настоящим Договором, и передать Заказчику с актом комиссии документацию в соответствии с п.5.1.23.

8.10.Подрядчик передаёт Заказчику за 5 дней до начала приемки законченных работ на объекте один экземпляр исполнительной документации согласно перечню (приложение № 1 к договору), переданному Заказчиком Подрядчику, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.11.При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.12.Не позднее 10 дней после полного завершения работ на объекте Подрядчик оформляет и представляет Заказчику, подписанный с его стороны акт приемки законченного строительством объекта по ф.КС-11. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает его и направляет Подрядчику мотивированный отказ.

**9. Правила безопасности при проведении работ**

9.1.При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил производства работ, охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности (в том числе при выполнении огневых работ), охраны окружающей среды, требований пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика и других правил и положений, действующих на объектах Заказчика.

9.2.Подрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ, прошедших обучение и аттестацию по охране труда, пожарно-техническому минимуму, а также при выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов - по правилам безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов и транспортировки людей.

Подрядчик несет ответственность за соответствующую квалификацию своего персонала (субподрядчика) в соответствии с НТД, действующими у Заказчика.

9.3.Заказчик не несёт ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, нанятого для выполнения работ Подрядчиком или субподрядчиком за исключением случаев, возникших вследствие действий или упущений Заказчика.

9.4.Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинской служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

9.5.С начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает:

- своевременную уборку мусора и отходов;

- исключение доступа посторонних лиц на территорию, где ведется работа;

- контроль над загазованностью, задымлением, содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на территории где ведется работа и рабочих местах, сточных водах.

9.6.Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на территории, где ведется работа, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия.

9.7.В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» Подрядчик обязан выполнять все требования данного Приказа, в том числе:

- до начала выполнения работ, назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию работ на территории объекта в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда;

- составить и направить на согласование Заказчику единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего:

а) перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний;

- составить и направить на согласование Заказчику план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

9.8.В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)» Заказчик обязан:

- до начала выполнения работ, назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию работ на территории ремонтной площадки или объекта в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда;

- рассмотреть, откорректировать (при необходимости) и согласовать представленный Подрядчиком единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего:

а) перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний;

- рассмотреть, откорректировать (при необходимости) и согласовать представленный Подрядчиком план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

**10. Экспертиза**

10.1.Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится Заказчиком своими силами.

10.2.Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

10.3.В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

10.4.В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

**11. Гарантии качества по сделанным работам**

11.1.Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования (в случае поставки Подрядчиком) и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для строительства, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, что подтверждается актом входного контроля. Подрядчик гарантирует, что материалы и оборудование (в случае поставки Подрядчиком) является новыми. Гарантийный срок на материалы и оборудование устанавливаются согласно гарантии завода изготовителя. В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует исправную и полнофункциональную работу (показатели качества) материалов и оборудования.

11.2.Подрядчик гарантирует соответствие оборудования требованиями нормативно-технической документации (ТУ, руководства по ремонту, ПТЭ) в течение определенных сроков и (или) наработку при соблюдении владельцем УУТЭ правил эксплуатации.

11.3.При отсутствии в НТД на данные работы величин гарантийного срока эксплуатации или наработки, послеремонтный гарантийный срок эксплуатации должен быть установлен не менее 60 месяцев с момента включения оборудования под нагрузку и подписания сторонами акта приёмки объекта.

11.4.Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом Подрядчика и Заказчика абонент МУП УИС (Владелец). При неявке представителя Подрядчика составляется двухсторонний акт.

11.5.В случае наличия дефектов и недоделок, зафиксированных в актах, гарантийный срок начинает исчисляться с момента, когда результат работ был принят Заказчиком после выполнения Подрядчиком на объекте всех работ, необходимых для передачи эксплуатирующей организации, с учетом устранения недоделок. Данные условия действуют за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

11.6.Подрядчик может дать гарантийное обязательство, отличающееся от требований Заказчика, или заявить о прекращении действия выданного им гарантийного обязательства в случаях:

1. если нарушение работоспособности оборудования произошло не по вине Подрядчика;
2. при выявлении в процессе эксплуатации оборудования скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены средствами и методами, предусмотренными в НТД на данные работы;
3. при нарушении Заказчиком правил эксплуатации оборудования, установленных действующей НТД;
4. если на оборудовании в течение гарантийного срока производился ремонт без участия Подрядчика, назначившего гарантию, или без согласования с ним.

11.7.Гарантийные обязательства Подрядчика должны быть приведены в акте на приемку оборудования изреконструкции и ремонта.

11.8.Если в течение гарантийного периода выявится, что объект при условии его правильной эксплуатации будет иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих работ, то Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и средствами в сроки, установленные нормативными документами.

11.9.В случае обнаружения дефектов в гарантийный период (при эксплуатации), сторонами при участии эксплуатирующей организации составляется акт, фиксирующий обнаруженные дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня его уведомления письменно либо телефонограммой. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт составляется и подписывается представителями Заказчика и эксплуатирующей организации с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком и эксплуатирующей организацией акт о недостатках и дефектах, обнаруженных в течение гарантийного срока, направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим получение. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к их устранению.

11.10.Если Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки устранения претензий (дефектов), не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами другого Подрядчика с возмещением фактически затраченных на это средств за счет виновного Подрядчика на основании счетов Заказчика.

11.11.Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- Подрядчик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

- все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора.

Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Подрядчике, он обязуется в течение месяца внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны;

- Подрядчик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего договора;

- Подрядчик отражает все операции по закупке товаров у своих поставщиков в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности;

- Подрядчик отразит все операции по настоящему договору, включая полученные от Заказчика авансы и реализацию товаров Заказчику, в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены товара (работы, услуги);

- В случае получения Подрядчиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Заказчиком, Подрядчик обязуется исполнить требование в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

11.12.Подрядчик обязуется выставить Заказчику правильно оформленные счета-фактуры и первичные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

**12. Ответственность**

12.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств по Договору.

12.2.Подрядчик несет ответственность за всякого рода порчу Товара (при наличии) до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

12.3.За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

12.4.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 0,03% от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5 % от суммы договора. Подрядчик не освобождается от исполнения обязательств по Договору.

12.5.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в размере 0,1% от суммы договора.

12.6.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств

12.7.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

Заказчик вправе самостоятельно в соответствии со ст. 410 ГК РФ вычитать (производить зачет) неустойку (штраф) из цены работ по Договору при осуществлении оплаты работ на основании представленных и подписанных сторонами актов выполненных работ. О произведенном вычитании (зачете) неустойки (штрафа) из цены работ по Договору Заказчик извещает Подрядчика путем направления письменного уведомления о произведенном зачете.

12.8.В случае нарушения сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафов, пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Договором в размере 0,03% от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5 % от суммы договора. Заказчик не освобождается от исполнения обязательств по Договору.

12.9.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в размере 0,1% от суммы договора.

12.10.Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.11.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Договора.

12.12.Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.13.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

12.14.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

12.15.Ответственность Сторон и другие условия, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другим, действующим на момент заключения Договора, законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

12.16.Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренное настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом, Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон не применяются.

**13. Порядок изменения условий договора**

13.1.Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком, с указанием:

1. увеличить или сократить объем работ, включенных в настоящий договор;
2. изменить характер, качество или вид указанной работы;
3. выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства;

Если такие изменения повлияют на стоимость работ или срок их завершения, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое станет неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания.

13.2.Заказчик вправе вносить изменения в текущую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 20% от стоимости строительства и не меняют характер работ, предусмотренных в настоящем договоре, до момента внесения таких изменений. При этом договорная цена, определенная настоящим договором, корректируется.

13.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и вносятся в реестр договоров.

**14. Расторжение договора**

14.1.Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

14.2.В случае если по окончании срока действия Договора остался объем Работ, в котором Заказчик не нуждается, Договор расторгается по соглашению Сторон.

14.3.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.3.1.При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

14.4.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

14.5.При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

**15. Разрешение споров между сторонами**

15.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

15.2.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

15.3.Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

15.4.Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десяти) дней со дня получения его адресатом.

15.5.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

15.6.Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть или возникли из настоящего Договора, в том числе о его действительности, признания незаключенным, исполнения, изменения или расторжения подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Башкортостан.

**16. Обстоятельства непреодолимой силы. Форс-мажор**

16.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

16.2.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение трёх дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

16.3.Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

16.4.Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

16.5.В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения Договора или его расторжения в установленном законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

16.6.В случае продления обстоятельств непреодолимой силы и их последствий более трех месяцев, стороны ведут переговоры и принимают взаимоприемлемое решение. Если в течение следующих двух месяцев стороны не смогут договориться, Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии урегулирования материальных и финансовых вопросов в установленном законодательством порядке.

**17. Антикоррупционная оговорка**

17.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

17.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

17.3.В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

17.4.В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**18. Конфиденциальность**

18.1.Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер.

18.2.Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.

18.3.Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

**19. Особые условия**

19.1.Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, при необходимости проведения сварочных работ - свидетельство НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки.

19.2.Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

19.3.Любое уведомление по данному Договору даётся в письменной форме, факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в настоящем Договоре.

**20. Прочие условия**

20.1.Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2023, если только до этого он не будет расторгнут или его действие не будет прекращено в соответствии с законодательством РФ.

20.2.В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, платежно-расчетных реквизитов, последняя обязана в течение 10 (десяти) дней направить для подписания другой Стороне дополнительное соглашение к настоящему Договору.

20.3.При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

20.4.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

20.5.К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Техническое задание.

**21. Налоговые оговорки**

21.1.Контрагент гарантирует, что:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

21.2.Если контрагент нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 21.1 настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к МУП УИС об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли

- предъявление третьими лицами требований к МУП УИС о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли, то контрагент обязуется возместить МУП УИС убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

21.3.Контрагент в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает МУП УИС все убытки, возникшие в случаях, указанных в пункте 21.2 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность контрагента возместить имущественные потери.

**22. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| **МУП УИС**  Юридический адрес:  450065, Республика Башкортостан, город Уфа,  улица Дмитрия Донского, дом № 9  Фактический, почтовый адрес:  450080, Республика Башкортостан, город Уфа,  улица Степана Злобина, дом № 31/4  ИНН 0277121421  КПП 027701001  ОГРН 1120280015910  ОКПО 38479844  Р/с 40702810700250003612  в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа  БИК 048073770  К/с 30101810600000000770 |  |
| Исполнительный директор    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М. Г. Петров  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

Приложение № 1 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Техническое задание**

Выполнение работ по подключению коммерческих УУТЭ учета сетевых потребителей МУП УИС к АСКУЭ

на базе ПК ЛЭРС УЧЕТ с разработкой рабочей документации.

| **№**  **п/п** | **Разделы задания, перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных  и требований** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование предприятия и его условное наименование | Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 2 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 3 | Юридический адрес предприятия | Республика Башкортостан г. Уфа ул. Д. Донского, 9 |
| 4 | Фактический адрес предприятия | Республика Башкортостан г. Уфа ул. Ст. Злобина, 31/4 |
| 5 | Наименование объекта | Подключение коммерческих УУТЭ сетевых потребителей МУП УИС к АСКУЭ на базе ПК ЛЭРС УЧЕТ |
| 6 | Район, пункт, площадка оказания услуги | г. Уфа РБ |
| 7 | Этапы работ | I этап – обследование узлов учета тепловой энергии установленных у сетевых потребителей МУП УИС, разработка рабочей и сметной документации, с последующим согласованием с Заказчиком;  II этап – монтаж оборудования и материалов, необходимых для организации каналов передачи данных с ПУ тепловой энергии, установленных у сетевых потребителей МУП УИС в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика с дальнейшим предоставлением отчета о готовности передачи архивных данных.   * *Выполнение последующего этапа работ проводится только после письменного согласования с Заказчиком предыдущего этапа.* |
| 8 | Сроки выполнения работ | 1 этап – в течение 10 дней с момента заключения договора до 20.06.2023 г.  2 этап – с 20.06.2023 г. по 29.09.2023 г.   * *Выполнение работ, предусмотренных вторым этапом возможно после согласования Заказчиком разработанной рабочей документации.* |
| 9 | Стоимость услуги | Общая стоимость договора обусловлена ценой 2 413 333,33 руб. с учетом НДС и является предельной.  - Максимальная стоимость 1 этапа:  за 16 единиц – 93 333,33 рублей с НДС;  - Максимальная стоимость 2 этапа (за весь объем по 16 объектам) – 2 320 000,00 рублей с НДС.  В случае экономии денежных средств при выполнении работ по 2 этапу, Заказчик вправе увеличить количество объектов сверх установленного количества 16 единиц для дальнейшего выполнения комплекса работ и услуг. Заявки по дополнительным объектам будут формироваться из перечня объектов приложения №2. |
| 10 | Порядок оплаты | Оплата за оказанные услуги производится из расчета количества приборов, которые фактически были оснащены оборудованием для передачи архивных данных и приняты в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика с учетом выполнения критериев оценок (п. 6 первого этапа и п. 1 второго этапа данного ТЗ). |

**1 этап – обследование узлов учета тепловой энергии установленных у сетевых потребителей МУП УИС, разработка рабочей и сметной документации.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ** | **СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ** |
| 1 | Основание для проектирования | Программа Р, ТП и Р МУП УИС на 2023 год |
| 2 | Заказчик | МУП УИС |
| 3 | Проектная организация | Определяется на основании ТЗП |
| 4 | Срок начала и окончания работ | Согласно графику |
| 5 | Стадийность выполнения работ | Одностадийное проектирование: рабочая документация. |
| 6 | Требования к обязанностям Исполнителя | До начала оказания услуг Исполнитель собственными силами и за свой счет должен произвести:  - процедуру согласования подключения приборов учета к каналам передачи данных с владельцами или уполномоченными представителями соответствующих организаций.  - обследование (сбор исходных данных), согласно перечня объектов учета для передачи архивных данных (приложения 1);  - разработку рабочей документации;  - разработку сметной документации;  - при необходимости заказать топографический материал;  - при необходимости заказать СНИС в Главархитектуре г. Уфы;  - при необходимости сдать исполнительную документацию в Главархитектуру г. Уфы;  - согласовать рабочую документацию с ресурсоснабжающими и другими заинтересованными организациями, чьи интересы могут быть затронуты в период подключения приборов учета к каналам передачи данных;  Исполнитель на стадии обследования, в случае если ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика не поддерживает модель, версию программного обеспечения, подключаемого ПУ, извещает об этом Заказчика, после чего Заказчик принимает решение о подключении/не подключении данного ПУ к АСКУЭ МУП УИС.  Общее количество УУТЭ сетевых потребителей определено перечнями, указанными в приложениях № 1 (первоочередные) и № 2 (остальные) к Договору. Общее количество УУТЭ может быть изменено Заказчиком в большую или меньшую сторону. В случае изменения адресов и количества объектов Абонентов, Заказчик письменно за две недели уведомляет Исполнителя. |
| 7 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | При необходимости, получение технических условий и расчета платы на вынос инженерных коммуникаций от ресурсоснабжающих организаций при пересечении с тепловой сетью Исполнитель получает по доверенности от Заказчика. При необходимости (согласно полученным ТУ), выполнение проектно-сметной документации по выносу инженерных коммуникаций и согласование ПСД с организациями, выдавшими ТУ.  Согласование разработанной рабочей документации с организациями города Уфы (согласно перечню) при необходимости. |
| 8 | Технические требования | 1. После оказания услуги по подключению УУТЭ сетевого потребителя МУП УИС канал передачи данных должен обеспечить бесперебойную работу системы передачи архивных данных, позволяющую Заказчику в любой момент опросить (снять архивные данные) прибор учета тепловой энергии этих абонента МУП УИС.  2. Скорость доступа к архивным данным коммерческих УУТЭ абонента должна составлять не менее 128 Кбит/с.  3. Количество сеансов связи и время установления сеанса с УУТЭ абонента определяется алгоритмом опроса сервера сбора данных программного комплекса ЛЭРС-УЧЕТ Заказчика.  4. В случае организации дополнительных (параллельных) сеансов связи с приборами учета каким-либо серверным оборудованием Исполнителя услуги или третьих лиц, сеансы связи должны быть синхронизированы и не должны мешать друг другу.  5. Форма учета трафика является без лимитной на прием и передачу объема трафика по месту предоставления услуги.  6. Присоединение к локальной сети Заказчика производится по интерфейсу: 100 Base-T.  7. Услуга должна быть доступна Заказчику в рамках его локальной вычислительной сети. |
| 9 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Принятые в проектной документации решения должны соответствовать:  1. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;  2. ГОСТ РЕН 1434-2011 части 1 -6 «Теплосчетчики»;  3. ПУЭ, издание 7;  4. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;  5. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;  6. ВСН 205-84 (с изм. №1) «Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов»;  7. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;  8. СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации» и др.  9. Текстовый и графический материал должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации» |
| 10 | Требования к технологии и режиму производства | Режим производства – круглогодично |
| 11 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Не требуется |
| 12 | Требования к подготовке проектно-сметной документации | Документация разрабатывается в объеме, необходимом для выполнения монтажных и демонтажных работ.  Сметная документация разрабатывается на основании новой Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации. (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 №421/пр) (БИМ по Методике 2020).  При определении сметной стоимости применяются:  территориальные единичные расценки и отдельные их составляющие, в том числе: территориальные единичные расценки на строительные работы (далее - ТЕР), территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ТЕРр), территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм), территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (далее - ТЕРмр), территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы (далее - ТЕРп), территориальные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ), территориальные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (далее - ТСЭМ), территориальные цены на перевозку грузов для строительства (далее - ТССЦпг);  При отсутствии в ТССЦ сметных цен на материалы и оборудование, их стоимость определяется по прайс-листам на основании мониторинга цен и конъюнктурного анализа.  Сводный сметный расчет предоставить в базисных и текущих ценах (по письму Минстроя России) с применением предельно допустимых индексов удорожания стоимости работ, на момент сдачи проектной документации. |
| 13 | Сбор исходных данных и согласование проектной документации. | Согласовать рабочую и сметную документацию с Заказчиком, рабочую документацию с ресурсоснабжающими и другими заинтересованными организациями и лицами (согласно перечню).  Все отступления от данного технического задания в ходе проектирования должны согласовываться с Заказчиком.  Сбор исходных данных (обследование узлов учета, получение актуализированной топографической съемки и т.д.) и согласование проектной документации производит Исполнитель. Стоимость затрат по согласованию проекта входит в цену договора. При необходимости технические условия от ресурсоснабжающих организаций для выполнения проектной документации подрядная организация получает самостоятельно (при необходимости по доверенности Заказчика). Устранение выявленных замечаний Заказчика к документации осуществляется Исполнителем без дополнительного финансирования. |
| 14 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Согласованная документация, представляемая Заказчику на бумажном носителе:  - Все разработанные (составленные) и собранные материалы для выполнения проектно-сметной документации (дефектные акты, справки, счета, письма и т.д.) – 2 экз.  - Рабочая документация - 5 экземпляра;  - Сметная документация - 3 экземпляра;  - Экспертное заключение от ОАСУ ТП МУП УИС по качеству оказанной услуги и надежности канала передачи данных с приложением распечатки архивных данных минимум за 15 календарных дней.  Дополнительно представить в 1 экземпляре:  - Рабочую документацию на электронном носителе CD в форматах «dwg» и «pdf».  - Сметная документация в программном комплексе, совместимом с «ГРАНД-СМЕТА» и в формате Excel. |
| 15 | Требование к Исполнителю проектно-сметных работ | Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектно-сметной документации и инженерных изысканий, а также иметь специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования осуществляющих трудовые функции по организации выполнения работ по подготовке проектной документации, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий.  Соответствие вышеуказанному требованию подтверждается копией выписки из реестра членов СРО в составе заявки на участие в закупке. |
| 16 | Документация, предоставляемая Заказчиком | Дополнительная информация по запросу. |
| 17 | Место поставки результата услуги | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. С. Злобина, 31/4 |

**2 этап – монтаж оборудования и материалов, необходимых для организации каналов передачи данных с ПУ тепловой энергии, установленных у сетевых потребителей МУП УИС в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика с дальнейшим предоставлением отчета о готовности передачи архивных данных.**

1. **Требования к выполнению работ.**

**1.1 Для выполнения второго этапа Исполнитель должен:**

* + - Составить и согласовать с Заказчиком график монтажа оборудования и подключения ПУ сетевого потребителя к АСКУЭ МУП УИС;
    - Приобрести необходимые материалы и оборудование, необходимые для выполнения монтажа и организации передачи данных в соответствии с требованиями п.12 настоящего технического задания;
    - Выполнить монтаж оборудования и материалов, необходимых для организации каналов передачи данных с ПУ тепловой энергии, установленных у сетевых потребителей МУП УИС в ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика в соответствии с утвержденными локально-сметными расчетами, рабочей документацией и согласованным графиком. При этом передача архивных данных от приборов учёта Абонентов должна осуществляться Исполнителем посредством собственных или арендованных (проводных или надежных беспроводных) каналов передачи данных.
    - Представить Заказчику отчёт о готовности передачи архивных данных с коммерческих ПУ тепловой энергии абонентов в ПК ЛЭРС УЧЕТ МУП УИС информационным письмом с приложением в виде списка, с указанием физического адреса, типа ПУ и настроечных параметров для удаленного доступа из ПК ЛЭРС УЧЕТ Заказчика

**1.2 Переданные архивные данные с коммерческого узла учета должны соответствовать следующим критериям оценки:**

* Работоспособность канала передачи данных должна быть подтверждена специалистами Заказчика, архивные данные должны содержать весь перечень параметров, поддерживаемых и передаваемых ПУ согласно паспорту завода изготовителя;
* ПУ должны показывать корректную дату и время;
* Архивные данные должны содержать данные за полный расчетный период (не менее 15 календарных дней расчетного периода).

1. **Основные требования к исполнителю.**

В рамках запроса предложений рассматривается предоставление услуги, используя каналы передачи данных (собственные или арендованные) Исполнителя услуги, удовлетворяющие следующим техническим критериям:

* Исполнитель услуги должен обеспечить наличие волоконно-оптических или иных проводных (надёжных беспроводных) каналов передачи данных, удовлетворяющих техническим требованиям настоящего Технического задания в рамках городского округа города Уфы.
* Прокладка проводных (надёжных беспроводных) каналов передачи данных к узлам учета с установкой преобразователей интерфейсов или иного оборудования, необходимого для доступа к архивным данным, должны быть выполнены в течении всего срока действия Договора.

1. **Требование к персоналу Исполнителя.**

3.1. Исполнитель обязан привлекать к выполнению услуг на объектах абонентов МУП УИС только квалифицированных специалистов, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, прошедших обучение и проверку знаний по ОТ, ПТЭ ТЭ подтвержденные соответствующей записью в удостоверении либо протоколом проверки знаний.

3.2. Специалисты Исполнителя должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках в соответствии с требованиями действующих Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Допуск к самостоятельной работе должен быть подтвержден распорядительным документом Исполнителя.

3.3. К производству работ допускаются лица, имеющие гражданство РФ и регистрацию на территории РФ и прошедшие специальную проверку;

3.4. Доступ на объект состава лиц Исполнителя разрешается только на время выполнения работ;

3.5. Доступ на объект состава лиц Исполнителя производится при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

1. **Обязанности исполнителя.**

4.1 Работы на Объекте Исполнитель выполняет своими силами и/или привлечёнными силами и средствами в установленный срок в соответствии с настоящим Техническим заданием.

4.2 Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить объект материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

4.3 Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие действующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие применимых материалов и оборудования проектным решениям.

4.4 Выполнение работ должно соответствовать требованиям проектной документации, СНиП, ВСН, действующим стандартам, инструкциям, техническим условиям, правилам и нормам технической эксплуатации, санитарным правилам и нормам противопожарной безопасности, иным нормативным и методическим актам, регулирующим данные работы.

4.5 Работы на Объекте должны быть организованы с условием обязательного выполнения мероприятий по сохранности имущества потребителей МУП УИС, с обеспечением своевременного вывоза отходов, произведённых в процессе выполнения работ (ежедневно), соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, места проведения работ должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии.

4.6 Ответственность за безопасное ведение работ несет Исполнитель.

Исполнитель обязан:

- проводить за свой счёт все необходимые согласования;

- до начала работ провести полный комплекс мероприятий по соблюдению правил охраны труда, взрывной и пожарной безопасности. Работы производятся только в отведённой зоне. После окончания работ производится ликвидация последствий производственной деятельности из рабочей зоны, уборка мусора, материалов;

- предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ на строительном Объекте, его контакты (в т.ч. адрес электронной почты, контактный номер телефона);

- осуществить выполнение работ с соблюдением технологического процесса в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;

- безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ;

- при возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт денежных средств Исполнителя;

- приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Исполнитель по требованию Заказчика за свой счёт должен вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика для подтверждения объёма и качества выполненных скрытых работ, а затем восстановить эту часть за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный срок (в течение одного рабочего дня при письменном информировании Заказчика до 11:00 часов текущего дня) Исполнитель составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счёт.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности представленных материалов, оборудования, а также других факторов, возможных негативно повлиять на качество работ; - нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до даты подписания соответствующих актов;

- соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актам. - устранить недостатки выполненных работ в период гарантийного срока (3 года).

Затраты на неучтенные Заказчиком виды работ и материалов по Контракту, явно необозначенные Заказчиком, но напрямую связанные с качественным исполнением Контракта и не включенные участником осуществления закупки в предлагаемую цену Контракта, несет Исполнитель.

1. **Документация Исполнителя.**

В течение 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения первого этапа Исполнитель:

- разрабатывает и согласовывает с Заказчиком в установленном порядке проект производства работ (ППР), состоящий из комплекта технических и организационно-распорядительных документов в соответствии с составом и содержанием действующих нормативов. ППР разрабатывается за счет средств Исполнителя;

- направляет письмом установленной формы список лиц на допуск к работам на объекте согласно Приложению №4;

- направляет приказы о назначении ответственных за производство работ, пожарную, промышленную безопасность и охрану труда на объектах;

Все вышеуказанные документы направляются сопроводительном письмом в МУП УИС на бумажном носителе в канцелярию (ул. Степана Злобина, 31/4, этаж 2) либо на официальную электронную почту МУП УИС office@mup-uis.ru.

1. **Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при выполнении работ и их завершении**

6.1 До начала работ Исполнитель передает Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию заводов-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).

6.2 За 5 (пять) дней до приемки в эксплуатацию Исполнитель передает Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию в необходимом объёме в соответствии с действующим законодательством в строительстве на территории Российской Федерации на основании требований РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №1128 от 26.12.2006г.).

6.3 Перед подписанием актов фактически выполненных работ (далее - ф.КС-2) Исполнитель в электронном виде присылает ф.КС-2 в формате Гранд на проверку в ОИПиА, сектор сметной документации (тел.: 8 917 760 92 50). После проверки расценок ф.КС-2 на соответствие со сметными расчетами, правильности оформления (состав комиссии, номер и дата договора, дата составления и т.д.), один экземпляр ф.КС-2 в формате Excel Исполнитель сдает в отдел технического надзора для подтверждения объемов фактически выполненных работ. После корректировки (или подтверждения объемов) ОТН исполнитель направляет ф.КС-2 в формате Excel в управление специализированного обслуживания (УСО) для подтверждения объемов фактически выполненных работ. После корректировки (или подтверждения объемов) УСО ф.КС-2 повторно направляется в сектор сметной документации для проверки и подтверждения суммы ф.КС-2. Далее Исполнитель распечатывает 3 экземпляра ф.КС-2, ф.КС-3 (2 экземпляра для МУП УИС, 1 экземпляр для Исполнителя), подписывает у членов приемочной комиссии Заказчика и со своей стороны. Подписанные экземпляры Исполнитель предоставляет в ОИПиА для подписания Исполнительным директором, регистрации и передачи в бухгалтерию МУП УИС. Так же Исполнитель предоставляет счет-фактуру на выполненные работы.

6.4 В состав надлежащим образом оформленной сдаваемой документации, помимо Актов о приемке выполненных работ ф.КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3, Исполнитель предъявляет:

- счет;

- счет-фактуру на выполненные работы (при наличии);

- документы, обосновывающие размер стоимости материалов и оборудования, в том числе, договоры, накладные, счета-фактуры, платежные документы;

6.5 При этом стоимость материально-технических ресурсов и оборудования, подтверждаемая Исполнителем в форме представления счетов-фактур и товарных накладных, не должна превышать стоимость, указанную в смете.

6.6 Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ, и счета–фактуры, подписанные Исполнителем, направляются Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ, проверки Заказчиком исполнительной документации на объем работ, представленных к оплате, но в любом случае не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца. В случае выявления дополнительных объемов работ Исполнитель оформляет отдельный сметный расчет на основании актов на дополнительные работы, подписанные сторонами (представитель Исполнителя, ОТН, районное подразделение, ОРИП) и применяет расценки по утвержденным сметным расчетам. Сметные расчеты согласовываются Заказчиком. Акты о приемке выполненных работ ф.КС-2 на дополнительные работы оформляются после сдачи и приемки актов ф.КС-2 по основным сметным расчетам. Состав сдаваемой документации и порядок передачи документации по выполненным дополнительным объемам работ аналогичен составу документации и порядку ее передачи по выполненным работам по основному сметному расчету.

1. **Контактные лица**

По проектной документации: Начальник ПКО Кулагина К.В. 8 917 760 92 89

По сметной документации: Начальник ОИПиА Вьюгова А.Д. 8 917 760 92 70

По техническим вопросам: Начальник ОАСУТП УСО Бобков Дмитрий Олегович 246-01-58

Приложение № 1

**Перечень объектов учета для передачи в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с**

**коммерческих ОДПУ по первоочередным потребителям на 16.01.2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во  ОДПУ | **Наименование** | **Адрес** | **Дом** | **Корпус** | **Марка прибора** | **Номер прибора** | **Примечание** |
| 1 | ООО "Перспектива" | Рабкоров | 7 |  | ВКТ-7-02 | 00254424 | ОЗП |
| 2 | ООО УК "Бизнес-центр" | Степана Кувыкина | 14 | 6 | ТЭМ-104 | 1551010 | ОЗП |
| 3 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России | Авроры | 14 |  | ВКТ-7 | 00071450 | Круглый год |
| 4 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Батырская | 41 |  | ВКТ-7 | 00248024 | ОЗП |
| 5 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ Хозблок | Батырская | 41 |  | КМ-5 | 101296 | ОЗП |
| 6 | ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека" | Степана Кувыкина | 94 |  | ТВ-7-04 | 15017453 | Круглый год |
| 7 | ГБУЗ РДКБ | Степана Кувыкина | 98 |  | ВКТ-7 | 00139936 | Отопительный сезон |
| ГБУЗ РДКБ | Степана Кувыкина | 98 |  | ВКТ-7 | 00101965 | Отопительный сезон |
| ГБУЗ РДКБ | Степана Кувыкина | 98 |  | SA-94/2м | 030799 | Круглый год |
| 8 | АО "БЭТО" | Менделеева | 134 |  | SA-94/2 | 35093 | Круглый год |
| 9 | ООО "Торговый центр "Союз" | М. Губайдуллина | 6 |  | ВКТ-7 | 243197 | Круглый год |
| 10 | ООО "ТОПОЙЛ" | Менделеева | 130 |  | ТЭМ-104 | 1555150 | Круглый год |
| 11 | ФГБОУ ВО УГНТУ | Менделеева | 193 |  | ВКТ-7-02 | 51304 | Круглый год |
| 12 | ФГБОУ ВО УГНТУ | Менделеева | 195 |  | ТВ-7 | 20104282 | Круглый год |
| 13 | АО «Банк ДОМ.РФ» | З. Валиди | 42 |  | ВКТ-7-02 | 31350 | Круглый год |
| 14 | РОО «ФСО «Динамо» РБ» | Карла Маркса | 2 |  | SA-94/2м | 22362 | Круглый год |
| 15 | ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» | З. Валиди | 2 |  | SA-94/2 | 25457 | Круглый год |
| 16 | ООО "РН-Бурение" | Центральной | 80 |  | ВКТ-7 | 57437 | ОЗП |

Приложение № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень объектов учета для передачи в ПК ЛЭРС УЧЕТ архивных данных с**  **коммерческих ОДПУ по прочим потребителям на 29.12.2022г.** | | | | | | | | |
|
| **Кол-во ОДПУ** | **Наименование** | **Адрес** | **Дом** | **Кор-**  **пус** | **Марка прибора** | **Номер прибора** | **Примечание** |
| 1 | ООО "РН-Бурение" | Центральной | 80 |  | ВКТ-7 | 57437 | ОЗП |
| 2 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" | З. Валиди | 32 |  | ВКТ-7 | 71286 | Круглый год |
| 3 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. Акмуллы" | Аксакова | 57 |  | ТЭМ-104 | 1145742 | Круглый год |
| 4 | ГУП "УАЗ" | Пушкина | 95 |  | ВКТ-7 | 161976 | Круглый год |
| 5 | ГАУ "Центр гимнастики РБ" | Авроры | 12 |  | ВКТ-7-04 | 124581 | Круглый год |
| 6 | МАДОУ "Детский сад №292" | Авроры | 13 |  | ВКТ-7 | 12000379 | ОЗП |
| 7 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России | Авроры | 14 |  | ВКТ-7 | 00071450 | Круглый год |
| 8 | Филиал МУП ЕРКЦ г. Уфы санаторий "Радуга" | Авроры | 14 | 1 | ВКТ-7-03 | 00193288 | Круглый год |
| 9 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Авроры | 16 |  | ВКТ-7 | 00256367 | Круглый год |
| 10 | ООО "Квадратные метры" | Авроры | 18 |  | ТВ-7-04 | 16031111 | Круглый год |
| 11 | МБДОУ «Детский сад № 24" | Авроры | 29 | 1 | ВКТ-7 | 00131863 | ОЗП |
| 12 | ГБУЗ РБ "Поликлиника № 46 г. Уфа" | Авроры | 5 | 2 | ТСРВ-024м | 100119 | ОЗП |
| 13 | ГБУЗ "Республиканский дом ребенка специализированный" | Авроры | 9 |  | ТСРВ-024м | 101100 | ОЗП |
| 14 | МБДОУ "Детский сад № 235" | Акназарова | 17 | а | СПТ-941 | 62002 | ОЗП |
| 15 | ФГБОУ ВО УГНТУ Учебный корпус №13 | Акназарова | 24 | 2 | ВКТ-7 | 269060 | ОЗП |
| 16 | Строящийся ж/дом ООО СЗ "Инвест групп" | Аксакова | 18 |  | ВКТ-9 | 017182 | Круглый год |
| 17 | КП РБ Издательство "Мир печати" | Аксакова | 45 |  | ВКТ-7 | 191610 | ОЗП |
| 18 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" Общежитие №5 | Аксакова | 53 |  | ВКТ-7 | 72042 | ОЗП |
| 19 | ПГК "Автобан" | Аксакова | 56 | 1 | ВКТ-7 | 261734 | ОЗП |
| 20 | МБДОУ "Детский сад № 8" | Аксакова | 57 | а | ТЭМ-104 | 1550804 | ОЗП |
| 21 | УСД в РБ Ленинский районный суд | Аксакова | 71 |  | ТСРВ-024м | 100233 | ОЗП |
| 22 | ФКУЗ МСЧ-2 ФСИН России | Аксакова | 73 | 1 | ТЭМ-104 | 1649608 | Круглый год |
| 23 | ООО "Управляющая компания ПСК-6 | Аксакова | 81 |  | ВКТ-9 | 17096 | Круглый год |
| 24 | ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» | Аксакова | 93 |  | ВКТ-7-02 | 278211 | ОЗП |
| 25 | ГБУЗ РБ ЦСМП и МК | Аксакова | 93 |  | КМ-5 | 101297 | ОЗП |
| 26 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" | Аксакова | 94 |  | ТВ-7 | 20137511 | Круглый год |
| 27 | ООО "СтройИзыскание" | Аксакова | 95 |  | КМ-5-2 | 92301 | ОЗП |
| 28 | ООО трест «БГС» | Аксакова | б/н |  | ТВ-7 | 20-126796 | Круглый год |
| 29 | МАДОУ "Детский сад № 158" | Ахметова | 287а | 3 | ТЭМ-104 | 1648669 | ОЗП |
| 30 | ИП Рустамов Видади Айга оглы | Бакалинская | 3 |  | ВКТ-7 | 240523 | Круглый год |
| 31 | ПГК "Автокооператив № 7" | Бакалинская | 62 | а | ВКТ-7 | 275809 | ОЗП |
| 32 | ЗАО "Анчар" | Бакалинская | 68 | 7 | ВКТ-7 | 173692 | ОЗП |
| 33 | ГУП «Башфармация" РБ | Батырская | 39 |  | ВКТ-7 | 00100643 | ОЗП |
| 34 | ГБУЗ РБ ЦСМП и МК | Батырская | 39 | 1 | КМ-5 | 101295 | ОЗП |
| 35 | ГБУЗ РБ КБСМП г. Уфы | Батырская | 39 | 2 | ТСРВ-024м | 1002562 | Круглый год |
| 36 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Батырская | 41 |  | ВКТ-7 | 00248024 | ОЗП |
| 37 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ Хозблок | Батырская | 41 |  | КМ-5 | 101296 | ОЗП |
| 38 | ГБУЗ РСПК | Батырская | 41 | 1 | ВКТ-7 | 00166996 | Круглый год |
| 39 | ГУП «Башфармация" РБ | Батырская | 8 |  | ВКТ-7 | 00100526 | ОЗП |
| 40 | ГБОУ Уфимская школа-интернат № 13 Спальный | Батырская | 8 | 3 | ВКТ-7 | 00101711 | ОЗП |
| 41 | ГБОУ Уфимская школа-интернат № 13 Учебный | Батырская | 8 | 3 | ВКТ-7 | 00204919 | ОЗП |
| 42 | МБДОУ "Детский сад № 156" | Березняковская | 46 | а | ВКТ-7 | 179818 | ОЗП |
| 43 | МБДОУ "Детский сад № 10" | Бехтерева | 16 | 3 | ТВ-7 | 12-000465 | ОЗП |
| 44 | МБДОУ "Детский сад № 37" | Бульвар Хасанова | 27 |  | ТЭМ-104 | 1740495 | ОЗП |
| 45 | ГАУ ДПО ИРО РБ Общежитие | Ветошникова | 95 |  | ВКТ-7 | 107135 | ОЗП |
| 46 | АО "Башспирт" | Ветошникова | 97 |  | ВКТ-7-02 | 256811 | ОЗП |
| 47 | ООО УК "Спектр" | Ветошникова | 99 |  | ВКТ-7-02 | 89414 | ОЗП |
| 48 | ГБПОУ "УТЭК" | Ветошникова | 99 |  | ВКТ-7-02 | 288403 | ОЗП |
| 49 | МАОУ "Центр образования №25" Мастерские | Выгонная | 10 |  | ТВ-7-03 | 15-026664 | ОЗП |
| 50 | МАОУ "Центр образования №25" Начальные классы+школа | Выгонная | 10 |  | ТВ-7-03 | 15-026664 | ОЗП |
| 51 | МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа РБ Библиотека №18 | Выгонная | 12 |  | ТВ-7-03 | 352003 | ОЗП |
| 52 | МБОУ "Лицей № 160" ГО г. Уфа РБ | Г. Амантая | 11 |  | ВКТ-7 | 228915 | ОЗП |
| 53 | МАДОУ "Детский сад № 63" ЦО | Г. Амантая | 3 | 1 | ВКТ-7 | 92920 | ОЗП |
| 54 | МАДОУ "Детский сад № 63" ГВС | Г. Амантая | 3 | 1 | ВКТ-7 | 92920 | Круглый год |
| 55 | ООО УК "ПромСервис" Автопаркинг | Гагарина | 49 | 1 | SA-94/2м | 26029 | ОЗП |
| 56 | МАОУ "Башкирский лицей № 2" | Гафури | 103 |  | ТЭМ-104 | 1543403 | ОЗП |
| 57 | МБДОУ "Детский сад № 14" | Гафури | 21 | 1 | СПТ-941 | 63246 | ОЗП |
| 58 | Тоноян Елена Арменаковна | Гафури | 21 | 2 | ВКТ-7 | 278670 | ОЗП |
| 59 | МБДОУ "Башкирский детский сад № 40" | Гафури | 4 | 1 | СПТ-941 | 63276 | ОЗП |
| 60 | МАОУ "Центр образования №35" ГО г. Уфа РБ Гараж | Гафури | 7 |  | ТЭМ-104 | 1543224 | ОЗП |
| 61 | МАОУ "Центр образования №35" ГО г. Уфа РБ Пищеблок | Гафури | 7 |  | ТЭМ-104 | 1542179 | ОЗП |
| 62 | МАОУ "Центр образования №35" ГО г. Уфа РБ Новый корпус | Гафури | 7 |  | ТЭМ-104 | 1542334 | ОЗП |
| 63 | МАОУ "Центр образования №35" ГО г. Уфа РБ Старое здание | Гафури | 7 |  | ТЭМ-104 | 1549490 | ОЗП |
| 64 | ГБУЗ РМГЦ | Гафури | 74 |  | ВКТ-7 | 128283 | ОЗП |
| 65 | ООО УК «Старый Центр» | Гафури | 77 |  | Взлет-026 | 1400969 | Круглый год |
| 66 | ГУП ТРК "Башкортостан" РБ Телецентр | Гафури | 9 | 1 | SA-94/1 | 27476 | ОЗП |
| 67 | ГУП ТРК "Башкортостан" РБ Гараж | Гафури | 9 | 1 | SA-94/1 | 27474 | ОЗП |
| 68 | ГУП ТРК "Башкортостан" РБ ББ1№1,2,3,4 | Гафури | 9 | 1 | SA-94/2м | 27459 | ОЗП |
| 69 | ГБПОУ УКРТБ | Г. Горбатова | 11 |  | ВКТ-7 | 127792 | Круглый год |
| 70 | МБУ "СШ № 34" | Г. Горбатова | 5 |  | СПТ-941 | 2463 | ОЗП |
| 71 | МБДОУ "Детский сад № 293" | Г. Горбатова | 7 | 2 | ТВ-7 | 12000364 | ОЗП |
| 72 | ООО "Риск" Строящийся МФК | Г. Горбатова | 8 | 1 | ТВ-7 | 20135803 | Круглый год |
| 73 | МБДОУ "Детский сад № 73" | Г. Кусимова | 17 | а | ВКТ-7-03 | 253118 | Круглый год |
| 74 | ИП Харин Григорий Александрович | Г. Рыленко | 3 |  | ВКЕ-9 | 20300 | ОЗП |
| 75 | Арбитражный суд РБ | Гоголя | 18 |  | ВКТ-9 | 015312 | Круглый год |
| 76 | ГБУКиИ РБ БГХМ им. М.В. Нестерова | Гоголя | 27 |  | ВКТ-7 | 201931 | Круглый год |
| 77 | ГБУ ДО РДООЦТКиЭ | Гоголя | 34 |  | ВКТ-7 | 247233 | ОЗП |
| 78 | ФКУ "ЦХиСО МВД по РБ" | Гоголя | 47 |  | КМ-5-2 | 427388 | ОЗП |
| 79 | ФКУ "ЦХиСО МВД по РБ" | Гоголя | 53 | 2 | КМ-5-2 | 427387 | ОЗП |
| 80 | ГАУКиИ РБ Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова | Гоголя | 58 |  | ТЭМ-104 | 0499576 | Круглый год |
| 81 | ГКУ "Национальный архив" РБ | Гоголя | 59 |  | SA-94/2м | 23507 | Круглый год |
| 82 | ТСН "ЦМП" Корпус №5а | Гоголя | 60 |  | КМ-5 | 69188 | ОЗП |
| 83 | ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» | Гоголя | 62 |  | SA-94/2 | 28165 | Круглый год |
| 84 | АО "Фармленд " | Гоголя | 63 | 2 | ВКТ-7 | 200833 | Круглый год |
| 85 | МБДОУ "Детский сад № 185" | Гоголя | 70 |  | ТЭМ-104 | 1740464 | Круглый год |
| 86 | МБДОУ "Детский сад № 74" | Грозненская | 1 | 1 | ВКТ-7 | 173672 | ОЗП |
| 87 | МБДОУ "Детский сад № 252" | Грозненская | 73 | 1 | ВКТ-7-04 | 288160 | Круглый год |
| 88 | ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г. Уфы Поликлиника №47 | Дагестанская | 13 | а | КМ-5 | 101262 | ОЗП |
| 89 | МАДОУ "Детский сад № 95" | Дагестанская | 14 | 2 | ВКТ-7 | 121683 | Круглый год |
| 90 | Пальчиков Михаил Дмитриевич | Дагестанская | 17 | 1 | ВКТ-7 | 01078 | ОЗП |
| 91 | Королев Константин Федорович | Дагестанская | 17 | 1 | ВКТ-7 | 131359 | ОЗП |
| 92 | АО "НПО "Микроген" Детский сад №229 | Дагестанская | 19 | а | ТСРВ-40 | 1400510 | ОЗП |
| 93 | АО "Тандер" Магазин "Магнит" | Дагестанская | 2 |  | ВКТ-7 | 131142 | ОЗП |
| 94 | ГУП РБ "УАЗ" | Дорофеева | 1 |  | ВКТ-7 | 62693 | ОЗП |
| 95 | ГАУ ЦСП РБ им. Баталовой Р.А. | Дорофеева | 1 | 1 | ВКТ-7 | 131180 | Круглый год |
| 96 | ГБУЗ РКПЦ МИНЗДРАВА РБ | Достоевского | 14 |  | ВКТ-7 | 173277 | ОЗП |
| 97 | МБДОУ "Детский сад № 6" | Достоевского | 40 |  | ТЭМ-104 | 1550893 | ОЗП |
| 98 | МАДОУ "Детский сад № 53" | Дуванский б-р | 19 |  | ТЭМ-104 | 1546474 | ОЗП |
| 99 | ИП Водолеева Елена Владимировна | Дуванский б-р | 23 | 2 | ВКТ-7 | 00288468 | ОЗП |
| 100 | МАОУ "Башкирская гимназия №158 им. Мустая Карима" | Загира Исмагилова | 1 |  | ТЭМ-104 | 1542109 | ОЗП |
| 101 | МАДОУ "Башкирский детский сад № 51" | Загира Исмагилова | 4 |  | SA-94 | 26943-1 | ОЗП |
| 102 | МАДОУ "Башкирский детский сад № 51" | З. Исмагилова | 4 |  | SA-94/2 | 026921 | ОЗП |
| 103 | ГБУКИ РБ "Национальный музей" РБ | З. Расулева | 4 |  | ВКТ-7 | 147678 | ОЗП |
| 104 | МАДОУ "Детский сад № 260" | З. Расулева | 6 | 1 | СПТ-941 | 63263 | ОЗП |
| 105 | Администрация городского округа г. Уфа | З. Валиди | 1 |  | ВКТ-7 | 196186 | ОЗП |
| 106 | ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» | З. Валиди | 2 |  | SA-94/2 | 25457 | Круглый год |
| 107 | ГУП РИИЦ «Деловая литература» РБ | З. Валиди | 32 | 2 | ВКТ-7 | 253827 | Круглый год |
| 108 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" | З. Валиди | 33 |  | ВКТ-7 | 71291 | Круглый год |
| 109 | ГКУ РБ "Хозяйственное управление № 2" | З. Валиди | 34 |  | ТВ-7 | 20131254 | Круглый год |
| 110 | ГБУКиИ РБ БАТД им. М. Гафури | З. Валиди | 34 |  | Взлет-032 | 720737 | Круглый год |
| 111 | ГКУ РБ ХОЗУ | З. Валиди | 40 |  | ВКТ-7-02 | 47066 | Круглый год |
| 112 | АО «Банк ДОМ.РФ» | З. Валиди | 42 |  | ВКТ-7-02 | 31350 | Круглый год |
| 113 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Учебный корпус №6 | З. Валиди | 45 |  | ВКТ-7 | 86406 | Круглый год |
| 114 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Виварий | З. Валиди | 45 |  | ВКТ-7 | 902254 | ОЗП |
| 115 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Гараж | З. Валиди | 45 |  | ВКТ-7 | 90249 | ОЗП |
| 116 | ГКУ РБ ХОЗУ | З. Валиди | 46 |  | ВКТ-7 | 160764 | Круглый год |
| 117 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Корпус №2,4,5 | З. Валиди | 47 |  | ВКТ-7 | 92936 | ОЗП |
| 118 | ГКУЗ РБ МИАЦ | З. Валиди | 48 |  | КМ-5-2 | 76799 | ОЗП |
| 119 | ОПФР по РБ Пенсионный фонд | З. Валиди | 55 |  | SA-94/2м | 22681 | Круглый год |
| 120 | Гаражное товарищество "Нефтепроводмонтаж" | З. Валиди | 62 | 1 | ВКТ-7 | 92974 | ОЗП |
| 121 | ИП Попов-Львов В.В. | З. Валиди | 64 |  | ВКТ-7 | 171228 | ОЗП |
| 122 | ИП Ахмадуллин К.Р. | З. Валиди | 64 | 2 | ВКТ-7 | 48984 | Круглый год |
| 123 | Ягафаров Ильдар Радикович | З. Валиди | 64 | а | Взлет-026 | 1105985 | ОЗП |
| 124 | ГБПОУ УКСИВТ | З. Валиди | 7 | а | ВКТ-7 | 89445 | ОЗП |
| 125 | ГПК «Телецентр 1» | З. Валиди | 7 |  | ТВ-7 | 20-128318 | ОЗП |
| 126 | МАОУ «Школа № 4" | Защитников Отечества | 17 |  | ТВ-7 | 12000380 | ОЗП |
| 127 | МРУ Пробирной палаты России по ПФО | Зенцова | 47 |  | ВКТ-7 | 235813 | ОЗП |
| 128 | МАОУ "Центр образования № 10" | Зенцова | 47 | а | ТЭМ-104 | 1550704 | ОЗП |
| 129 | МАОУ "Центр образования № 10" | Зенцова | 51 |  | ТЭМ-104 | 495163 | ОЗП |
| 130 | МАДОУ "Детский сад № 19" | Зенцова | 61 |  | ТВ-7 | 12000469 | ОЗП |
| 131 | АО УНПП "Молния" Вентиляция | Зенцова | 70 |  | ВКТ-7 | 42103 | ОЗП |
| 132 | АО УНПП "Молния" ЦО | Зенцова | 70 |  | ВКТ-7 | 41558 | ОЗП |
| 133 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Зенцова | 85 | 1 | ВКТ-7 | 147709 | ОЗП |
| 134 | МAОУ "Школа № 34" | З. Космодемьянской | 38 |  | ВКТ-7 | 177051 | ОЗП |
| 135 | ГУП РБ "Уфаводоканал" | Ижевская | 1 |  | ВКТ-7 | 00069296 | ОЗП |
| 136 | МАОУ "Лицей № 161" г. Уфы | Исследовательская | 26 |  | ВКТ-7 | 274341 | Круглый год |
| 137 | Управление МВД России по городу Уфе | Кавказская | 17 |  | ВКТ-7 | 269179 | ОЗП |
| 138 | ИП Пилюгин | Кандринская | 2 |  | ВКТ-7 | 159664 | ОЗП |
| 139 | ООО "Электрон". | Кандринская | 2 | Э | ВКТ-7 | 158709 | ОЗП |
| 140 | ООО УК "Аллея" | Караидельская | 2 |  | ТЭМ-104 | 1643099 | ОЗП |
| 141 | УФИЦ РАН | Карла Маркса | 16 |  | ВКТ-7 | 139205 | ОЗП |
| 142 | УФИЦ РАН | Карла Маркса | 16 | 2 | ВКТ-7 | 153509 | ОЗП |
| 143 | РОО «ФСО «Динамо» РБ» | Карла Маркса | 2 |  | SA-94/2м | 22362 | Круглый год |
| 144 | ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" | Карла Маркса | 20 |  | ТВ-7 | 13-003584 | Круглый год |
| 145 | АО «ЭСКО» Старое здание | Карла Маркса | 23 |  | SA-94/2м | 29440 | Круглый год |
| 146 | АО «ЭСКО» Новое здание | Карла Маркса | 23 |  | SA-94/2м | 25622 | Круглый год |
| 147 | ООО "Гостиница "Уфа-Астория" | Карла Маркса | 25 |  | SA-94/2м | 26785 | Круглый год |
| 148 | ГКУ РБ ХОЗУ Гараж | Карла Маркса | 3 |  | ВКТ-7-02 | 48476 | ОЗП |
| 149 | ГКУ РБ ХОЗУ | Карла Маркса | 3 |  | ВКТ-7-02 | 48446 | Круглый год |
| 150 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" | Карла Маркса | 3 | 4 | ВКТ-7-02 | 34649 | Круглый год |
| 151 | ООО УК «А-Групп» | Карла Маркса | 3 | Б | ВКТ-7 | 285131 | ОЗП |
| 152 | ГБУЗ РКГВВ | Карла Маркса | 31 |  | ВКТ-7 | 240515 | Круглый год |
| 153 | ТСН "ЦМП" | Карла Маркса | 37 |  | ВКТ-7 | 129223 | Круглый год |
| 154 | ГКУ "Национальный архив" РБ Литер А | Карла Маркса | 4 |  | ВКТ-7 | 283736 | ОЗП |
| 155 | ГКУ "Национальный архив" РБ Литер Б | Карла Маркса | 4 |  | ВКТ-7 | 283756 | ОЗП |
| 156 | Управление МВД России по городу Уфе | Карла Маркса | 51 | 1 | ВКТ-7 | 145178 | ОЗП |
| 157 | УФИЦ РАН | Карла Маркса | 6 |  | ВКТ-7 | 63185 | ОЗП |
| 158 | УФИЦ РАН | Карла Маркса | 6 |  | ВКТ-7 | 63147 | ОЗП |
| 159 | МАДОУ "Детский сад № 22" | Карла Маркса | 9 | 2 | ВКТ-7 | 14015400 | Круглый год |
| 160 | МАОУ "Школа №24" | Кирзаводская | 1 | 3 | ТЭМ-104 | 1648369 | ОЗП |
| 161 | ГБПОУ «УТЭК" Учебный корпус+гараж | Кирова | 54 |  | ВКТ-7-02 | 65491 | ОЗП |
| 162 | ГБПОУ «УТЭК" Столовая | Кирова | 54 |  | ВКТ-7 | 64933 | ОЗП |
| 163 | Управление МВД России по городу Уфе | Колгуевская | 27 |  | ВКТ-7 | 00137018 | ОЗП |
| 164 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России | Колгуевская | 27 | а | ВКТ-7 | 00240497 | ОЗП |
| 165 | ГБУ РКСЦ помощи лицам БОМЖ | Колгуевская | 29 |  | SA-94/2м | 026944 | ОЗП |
| 166 | ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Башкортостан" | Колгуевская | 31 |  | ВКТ-7 | 00087262 | ОЗП |
| 167 | Волкова Тамара Васильевна | Коммунистическая | 11 | 2 | СПТ-941 | 10529 | ОЗП |
| 168 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" | Коммунистическая | 19 |  | ВКТ-7 | 77624 | ОЗП |
| 169 | МБДОУ "Детский сад № 144" | Коммунистическая | 22 | 2 | ТЭМ-104 | 0485846 | ОЗП |
| 170 | ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Башкортостан" | Коммунистическая | 29 |  | ВКТ-7 | 95097 / 113376 | ОЗП |
| 171 | Союз писателей Республики Башкортостан | Коммунистическая | 34 |  | ТВ-7 | 16-046699 | ОЗП |
| 172 | ООО «Центр недвижимости» | Коммунистическая | 39 | 1 | ВКТ-7 | 89716 | ОЗП |
| 173 | Управление МВД России по городу Уфе | Коммунистическая | 40 | 1 | ВКТ-7 | 146951 | ОЗП |
| 174 | ООО «КЛ ГРУПП» | Коммунистическая | 50 |  | ВКТ-7-04 | 177644 | ОЗП |
| 175 | Башпотребсоюз Общежитие | Коммунистическая | 52 | а | SA-94/2 | 28661 | ОЗП |
| 176 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Бассейн Буревесник | Коммунистическая | 54 | а | Мultical 601 | 5092783 | Круглый год |
| 177 | Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО "УралГУФК" | Коммунистическая | 67 |  | ТВ-7-01 | 20-131269 | ОЗП |
| 178 | ООО "Управляющая компания-80" | Коммунистическая | 80 |  | ТСРВ-032 | 718102 | Круглый год |
| 179 | ООО УК "ПромСервис" ЦО | Королева | 14 |  | SA-94/2 | 28756 | ОЗП |
| 180 | ООО УК "ПромСервис" ГВС | Королева | 14 |  | SA-94/2м | 29950 | ОЗП |
| 181 | ООО УТК "На Королева" | Королева | 14 | 1 | ВКТ-7 | 224802 | ОЗП |
| 182 | ООО УТК "На Королева" | Королева | 14 | 2 | ВКТ-7 | 250142 | ОЗП |
| 183 | МАДОУ "Детский сад № 255" | Красина | 13 | 2 | ТЭМ-104 | 1550371 | ОЗП |
| 184 | Кусов Игорь Витальевич | Красина | 19 |  | ВКТ-7 | 4474 | ОЗП |
| 185 | ООО "Торгово-сервисный комплекс "Красинский" | Красина | 21 |  | ВКТ-7 | 196041 | Круглый год |
| 186 | МАОУ "Гимназия № 91" | Красина | 33 |  | ТЭМ-104 | 1649788 | ОЗП |
| 187 | Управление Федеральной налоговой службы по РБ | Красина | 52 |  | ВКТ-7-03 | 120673 | Круглый год |
| 188 | ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России | Красина | 62 |  | ВКТ-7-04 | 258225 | Круглый год |
| 189 | МБДОУ "Детский сад № 244" | Красноводская | 11 |  | СПТ-941 | 61025 | Отопительный сезон |
| 190 | МАОУ "Школа № 110" | Красноводская | 13 |  | ТЭМ-104 | 1444813 | Круглый год |
| 191 | АО "Транснефть -Урал" ЦО | Крупской | 10 |  | ВКТ-7-03 | 130127 | ОЗП |
| 192 | АО "Транснефть -Урал" ГВС | Крупской | 10 |  | ВКТ-7-03 | 130127 | Круглый год |
| 193 | МАОУ "Школа № 103" г. Уфы | Левитана | 12 |  | ТЭМ-104 | 1740611 | ОЗП |
| 194 | МАОУ "Школа № 103" г. Уфы | Левитана | 12 |  | ТЭМ-104 | 0496683 | ОЗП |
| 195 | ООО "Дортрансстрой" | Левитана | 14 |  | ВКТ-9 | 0017619 | Круглый год |
| 196 | МБДОУ "Детский сад № 13" | Левитана | 17 | 1 | ВКТ-7 | 173445 | Круглый год |
| 197 | МАДОУ "Детский сад № 116" | Левитана | 22 | 3 | ТВ-7 | 20-131063 | ОЗП |
| 198 | МАОУ "Школа № 113 им. И.И. Рыбалко" | Левитана | 24 |  | ТЭМ-104 | 0496263 | ОЗП |
| 199 | МБОУ "Школа № 132" | Левитана | 24 | 2 | ТЭМ-104 | 1543698 | ОЗП |
| 200 | МБОУ "Школа № 132" | Левитана | 24 | 2 | ТЭМ-104 | 1544058 | ОЗП |
| 201 | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД" | Левитана | 25 |  | ТСРВ-034 | 1108262 | ОЗП |
| 202 | ООО СК "Алга" | Левитана | 26 | 1 | КМ-5 | 450937 | Круглый год |
| 203 | ГБУК РМБС МК РБ | Левитана | 27 |  | ВКТ-7 | 279869 | ОЗП |
| 204 | Администрация Демского района г. Уфы + Прокуратура РБ г. Уфа | Левитана | 29 | 1 | ВКТ-7 | 264679 | ОЗП |
| 205 | МБУ СШОР № 7 | Левитана | 36 | 2 | ВКТ-7 | 174162 | ОЗП |
| 206 | МБДОУ "Детский сад № 327" | Левитана | 38 | 4 | ТЭМ-104 | 1550388 | ОЗП |
| 207 | ООО СЗ "Каскад Инвест" | Левитана | 49 |  | ТЭМ-104 | 1640765 | ОЗП |
| 208 | ООО "Южный" ГВС | Левитана | 6 |  | ВКТ-7 | 121243 | Круглый год |
| 209 | ООО "Южный" ЦО | Левитана | 6 |  | ВКТ-7 | 121243 | ОЗП |
| 210 | МБДОУ "Детский сад № 289" | Левитана | 7 | 1 | ТЭМ-104 | 1550803 | Круглый год |
| 211 | МБДОУ "Детский сад № 289" | Левитана | 7 | 1 | ТЭМ-104 | 1123671 | Круглый год |
| 212 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Корпус №3 | Ленина | 1 |  | ТВ-7 | 19079872 | ОЗП |
| 213 | ООО "Геосфера" | Ленина | 13 |  | ТВ-7 | 16039966 | ОЗП |
| 214 | Уфимский гоcударственный институт искусств имени Загира Исмагилова | Ленина | 14 |  | ВКТ-7 | 242950 | ОЗП |
| 215 | Гостиница Агидель | Ленина | 16 |  | ТЭМ-104 | 1642617 | Круглый год |
| 216 | МБУ ДО ДМШ № 1 им.Н.Сабитова ГО г.Уфа РБ | Ленина | 18 |  | ТЭМ-104 | 1645692 | ОЗП |
| 217 | ПАО Сбербанк | Ленина | 20 |  | ВКТ-7 | 64184 | ОЗП |
| 218 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | Ленина | 20 | а | ТЭМ-104 | 1742065 | ОЗП |
| 219 | ООО "Издательство "Белая река" | Ленина | 24 |  | ВКТ-7 | 196063 | ОЗП |
| 220 | ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Башкортостан" | Ленина | 24 |  | ВКТ-7-02 | 65496 | ОЗП |
| 221 | Башпотребсоюз | Ленина | 26 |  | ТСРВ-023 | 712887 | ОЗП |
| 222 | ПАО «Башинформсвязь" | Ленина | 28 |  | ВКТ-7-02 | 255061 | ОЗП |
| 223 | ПАО «Башинформсвязь" | Ленина | 28 |  | СПТ-941 | 47179 | ОЗП |
| 224 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России | Ленина | 3 |  | ВКТ-7 | 110204 | ОЗП |
| 225 | ПАО «Башинформсвязь" | Ленина | 30 |  | ВКТ-7-02 | 126145 | ОЗП |
| 226 | ПАО «Башинформсвязь" | Ленина | 30 | 1 | КМ-5 | 286708 | Круглый год |
| 227 | ПАО «Башинформсвязь" | Ленина | 32 |  | SA-40 | 2001770 | ОЗП |
| 228 | ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ | Ленина | 4 |  | ТЭМ-104 | 1544460 | ОЗП |
| 229 | ГУП Кинотеатр "Родина" РБ | Ленина | 42 |  | ТВ-7 | 12000713 | ОЗП |
| 230 | ГБУКИ РБ БГТО и Б | Ленина | 5 | 1 | ВКТ-7-01 | 231503 | Круглый год |
| 231 | ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Башкортостан" | Ленина | 7 |  | ВКТ-7 | 56663 | ОЗП |
| 232 | ГКУ РБ ХОЗУ | Ленина | 86 |  | ТЭМ-104 | 1244950 | ОЗП |
| 233 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1241511 | ОЗП |
| 234 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1246248 | ОЗП |
| 235 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1249757 | ОЗП |
| 236 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1147530 | ОЗП |
| 237 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1246025 | ОЗП |
| 238 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1243802 | ОЗП |
| 239 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Ленина | 86 | 1 | ТЭМ-104 | 1246354 | ОЗП |
| 240 | МАДОУ "Детский сад № 25" | Лесозаводская | 1 | 1 | ТЭМ-104 | 1740612 | ОЗП |
| 241 | ГУП РБ "Уфаводоканал" | Магистральная | 1 |  | ВКТ-7 | 69102 | ОЗП |
| 242 | ООО "Рахат" | Магистральная | 12 |  | ВКТ-7 | 228654 | ОЗП |
| 243 | АО «Уфимский гастроном» | Магистральная | 2 | а | SA-94/2м | 24910 | ОЗП |
| 244 | МАДОУ «Детский сад № 305" | Магистральная | 5 |  | ВКТ-7 | 173427 | ОЗП |
| 245 | ООО "Геосфера" | Майкопская | 20 |  | ВКТ-7 | 129774 | ОЗП |
| 246 | ИП Дадашов Самир Магомед Оглы | Майкопская | 56 |  | ВКТ-7 | 71370 | ОЗП |
| 247 | ООО "РН-Транспорт" | Майкопская | 57 |  | ВКТ-7 | 171260 | ОЗП |
| 248 | ООО "Трейдинвест" | Майкопская | 61 |  | КМ-5-2 | 009295 | ОЗП |
| 249 | Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан | Матросова | 1 |  | ВКТ-7 | 247361 | Круглый год |
| 250 | ИП Байдавлетов М.Б. | Менделеева | 114 | а | КМ-5-2 | 29706 | ОЗП |
| 251 | ООО "ТОПОЙЛ" | Менделеева | 130 |  | ТЭМ-104 | 1555150 | Круглый год |
| 252 | ИП Михайлов Алексей Леонидович | Менделеева | 132 |  | ВКТ-7-03 | 278452 | Круглый год |
| 253 | ООО "Новые Атланты" | Менделеева | 132 |  | ТВ-7 | 22168935 | Круглый год |
| 254 | ООО "Новые Атланты" | Менделеева | 132 |  | Пульсар | 5574080 | Круглый год |
| 255 | АО "БЭТО" | Менделеева | 134 |  | SA-94/2 | 35093 | Круглый год |
| 256 | ПГК "Радио" | Менделеева | 136 | 1 | Взлет-ТСРВ | 906766 | ОЗП |
| 257 | ФГУП "ГРЧЦ" | Менделеева | 136 | 2 | ВКТ-7 | 72494 | ОЗП |
| 258 | ООО "Санаторий "Зеленая роща" ЦО | Менделеева | 136 | 5 | ТВ-7-04 | 15017358 | ОЗП |
| 259 | ООО "Санаторий "Зеленая роща" ГВС | Менделеева | 136 | 5 | ТВ-7-04 | 15017358 | Круглый год |
| 260 | ООО "РентСервис" | Менделеева | 138 | 1 | ВКТ-7 | 178160 | ОЗП |
| 261 | ПГК "Клаксон" | Менделеева | 140 | 3 | ВКТ-7 | 226927 | ОЗП |
| 262 | МАОУ "Гимназия № 16" | Менделеева | 146 | 1 | ВКТ-7 | 177921 | ОЗП |
| 263 | ИП Яковлев Павел Олегович | Менделеева | 149 |  | ВКТ-7 | 61205 | ОЗП |
| 264 | ИП Хисматуллин Урал Раисович | Менделеева | 149 |  | ТВ-7 | 16027828 | ОЗП |
| 265 | ООО "Легат" | Менделеева | 149 |  | ВКТ-7 | 144898 | ОЗП |
| 266 | МБДОУ "Башкирский детский сад №249" | Менделеева | 150 | 1 | СПТ-941 | 58489 | ОЗП |
| 267 | ООО "СК ВЕНСКИЙ ЛЕС" | Менделеева | 156 | 1а | ТВ-7 | 20102561 | Круглый год |
| 268 | ООО "Экспо-Плаза" ГВС | Менделеева | 158 |  | ВКТ-7 | 287475 | Круглый год |
| 269 | ООО "БВК ЭКСПО" ГВС | Менделеева | 158 |  | ВКТ-7 | 287760 | Круглый год |
| 270 | ООО "Экспо-Плаза" ЦО | Менделеева | 158 |  | ВКТ-7 | 287475 | ОЗП |
| 271 | ООО "Экспо-Плаза" ЦО БВК ЭКСПО+АРТ-Уфа | Менделеева | 158 |  | ВКТ-7 | 287760 | ОЗП |
| 272 | МАУ СШОР по горнолыжному спорту | Менделеева | 160 | 6 | ВКТ-7 | 206657 | ОЗП |
| 273 | ГПК "Новиковка" | Менделеева | 173 | 4 | ВКТ-7 | 126684 | ОЗП |
| 274 | АО "Тандер" | Менделеева | 175 | 2 | ВКТ-7 | 252499 | ОЗП |
| 275 | ИП Габдрахманов Р.Н. | Менделеева | 177 |  | СПТ-943 | 13001 | ОЗП |
| 276 | МАОУ "Школа № 108" | Менделеева | 177 | 3 | ТЭМ-104 | 1542671 | ОЗП |
| 277 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" Спорткомплекс | Менделеева | 177 | 3 | SA-94/2м | 23465 | ОЗП |
| 278 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" Учебный корпус | Менделеева | 177 | 3 | ВКТ-7 | 65736 | ОЗП |
| 279 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" Хоз.блок | Менделеева | 177 | 3 | ВКТ-7 | 71324 | ОЗП |
| 280 | МАДОУ "Детский сад № 62" | Менделеева | 177 | 4 | ТЭМ-104 | 1542682 | ОЗП |
| 281 | ООО "Энергия" | Менделеева | 179 |  | ВКТ-7 | 182979 | ОЗП |
| 282 | ФГБОУ ВО УГНТУ | Менделеева | 193 |  | ВКТ-7-02 | 51304 | Круглый год |
| 283 | ФГБОУ ВО УГНТУ | Менделеева | 195 |  | ТВ-7 | 20104282 | Круглый год |
| 284 | МБУ СШОР № 33 | Менделеева | 201 | а | ТЭМ-104 | 1563179 | ОЗП |
| 285 | МАОУ "Школа № 19 им. Б.И. Северинова" | Менделеева | 41 |  | ВКТ-7 | 177020 | ОЗП |
| 286 | МАОУ "Аксаковская гимназия № 11" | Менделеева | 7 | 2 | ТЭМ-104 | 1740604 | ОЗП |
| 287 | ООО "Паллада" | Менделеева | 7 | 3 | ВКТ-7-02 | 218904 | ОЗП |
| 288 | ПГК "Дружба-1" | Менделеева | 9 | 1 | ТЭМ-104 | 1142767 | ОЗП |
| 289 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" | Мингажева | 100 |  | ВКТ-7 | 72040 | ОЗП |
| 290 | ООО "ВОЛНА" | Мингажева | 40 |  | ВКТ-7 | 42030 | Круглый год |
| 291 | ПАО "АКИБАНК" | Мингажева | 40 | 1 | КМ-5-2 | 002650 | ОЗП |
| 292 | ООО "Квартал" | М.Губайдуллина | 19 | 2 | ВКТ-7 | 188816 | ОЗП |
| 293 | ИП Галеев Роберт Ильгизович | М.Губайдуллина | 19 | 6 | ВКТ-7 | 281080 | ОЗП |
| 294 | ООО "Барс" | М.Губайдуллина | 2 |  | ТЭМ-104 | 1448505 | ОЗП |
| 295 | БЭК | М.Губайдуллина | 25 | 5 | ЭСКО | 7147 | ОЗП |
| 296 | МАОУ "Лицей № 94" | М.Губайдуллина | 27 |  | ТЭМ-104 | 1542412 | ОЗП |
| 297 | МБДОУ "Детский сад № 326" | М.Губайдуллина | 29 |  | СПТ-941 | 63996 | ОЗП |
| 298 | ООО "Торговый центр "Союз" | М.Губайдуллина | 6 |  | ВКТ-7 | 243197 | Круглый год |
| 299 | ГБПОУ УПК | М.Губайдуллина | 7 |  | ВКТ-7 | 89377 | Круглый год |
| 300 | ООО "УТП" | М.Губайдуллина | 8 |  | ТЭМ-104 | 1042567 | ОЗП |
| 301 | ООО "СПП" | Мубарякова | 1 |  | ВКТ-7 | 00168299 | ОЗП |
| 302 | МАОУ "Школа № 9" Школа | Мубарякова | 14 |  | ТЭМ-104 | 1542357 | ОЗП |
| 303 | МАОУ "Школа № 9" Тир | Мубарякова | 14 |  | ТЭМ-104 | 1542596 | ОЗП |
| 304 | ПГК Белореченский 7/8 | Мубарякова | 16 | 18 | ВКТ-7 | 00177679 | ОЗП |
| 305 | МАОУ "Школа № 18" | Мубарякова | 20 | 1 | ТЭМ-104 | 1543369 | ОЗП |
| 306 | ПГК"Белореченский 3/4" | Мубарякова | 20 | 22 | ТСРВ-032 | 719804 | ОЗП |
| 307 | АО "Вектор-Бест-Агидель" | Мубарякова | 4 |  | ВКТ-7 | 69238 | ОЗП |
| 308 | МБДОУ "Детский сад № 303" | Мубарякова | 4 | 2 | ВКТ-7 | 127789 | ОЗП |
| 309 | МБДОУ "Детский сад № 304" | Мубарякова | 4 | 3 | ВКТ-7 | 147788 | ОЗП |
| 310 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Мубарякова | 6 | 2 | ТСРВ-026 | 1401944 | ОЗП |
| 311 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Клуб-столовая | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 16027232 | ОЗП |
| 312 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Модуль-ангао | Муксинова | 2 |  | КМ-5 | 422611 | ОЗП |
| 313 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Общежитие №1 | Муксинова | 2 |  | ВКТ-7 | 00154565 | ОЗП |
| 314 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Общежитие №2 | Муксинова | 2 |  | ВКТ-7 | 00154991 | ОЗП |
| 315 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Склады АТВ | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13005680 | ОЗП |
| 316 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Склады ОТО | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13006840 | ОЗП |
| 317 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Спорткомплекс №1 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13005692 | ОЗП |
| 318 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Спорткомплекс №2 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13005714 | ОЗП |
| 319 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Спорткомплекс №3 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13006497 | ОЗП |
| 320 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №1 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13006486 | ОЗП |
| 321 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №1 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13005350 | ОЗП |
| 322 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №2 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13005684 | ОЗП |
| 323 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №3 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13006838 | ОЗП |
| 324 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №4 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13005710 | ОЗП |
| 325 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №5 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 16027175 | ОЗП |
| 326 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №7 | Муксинова | 2 |  | ТВ-7 | 13006896 | ОЗП |
| 327 | ФГКОУ ВО УЮИ МВД России Учебный корпус №8 | Муксинова | 2 |  | ВКТ-7 | 00156243 | ОЗП |
| 328 | ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся | Мусоргского | 2 |  | ВКТ-7 | 100539 | ОЗП |
| 329 | МАОУ "Лицей № 123" | Мусоргского | 2 | а | ВКТ-7 | 173450 | ОЗП |
| 330 | ООО "МОЛЛ" | Мустая Карима | 6 |  | ТЭМ-104 | 0485807 | ОЗП |
| 331 | Управление МВД России по городу Уфе | Мусы Джалиля | 5 | а | ВКТ-7 | 62469 | ОЗП |
| 332 | АО "Транснефть -Урал" | Нефтяников | 4 | б | ВКТ-7 | 258520 | ОЗП |
| 333 | Гараж Родник-1 | Новомостовая | 27 |  | Взлет-032 | 800365 | ОЗП |
| 334 | МБДОУ "Детский сад № 1" | Новомостовая | 28 |  | СПТ-941 | 63260 | Круглый год |
| 335 | МУП БПК "Эдельвейс" г.Уфы | Новомостовая | 3 | а | Мultical | 4683483 | ОЗП |
| 336 | ООО "Атом" | Новомостовая | 4 |  | ВКТ-7 | 101027 | ОЗП |
| 337 | ФГБОУ ВО УГНТУ | Обская | 13 |  | ВКТ-7 | 264273 | ОЗП |
| 338 | ООО "Башуралремстрой" | Обская | 2 |  | ВКТ-7 | 55025 | ОЗП |
| 339 | ГБУК НБ им. А.-З. Валиди РБ | Октябрьской Революции | 10 |  | ВКТ-7 | 181445 | ОЗП |
| 340 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | Октябрьской Революции | 10 |  | ТЭМ-104 | 1142972 | ОЗП |
| 341 | МБДОУ "Детский сад № 4" | Октябрьской Революции | 13 |  | СПТ-941 | 63266 | ОЗП |
| 342 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №1 | Октябрьской Революции | 3 | а | ТЭМ-104 | 1143685 | ОЗП |
| 343 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Гараж | Октябрьской Революции | 3 | а | ТЭМ-104 | 1142979 | ОЗП |
| 344 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №2 | Октябрьской Революции | 3 | а | ТЭМ-104 | 1145030 | Круглый год |
| 345 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №3 | Октябрьской Революции | 3 | а | ТЭМ-104 | 1142587 | Круглый год |
| 346 | Спасский храм. | Октябрьской Революции | 37 | а | ВКТ-7 | 273410 | ОЗП |
| 347 | ООО «ГСИ СНЭМА» | Октябрьской Революции | 39 |  | ТЭМ-104 | 1644337 | ОЗП |
| 348 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Пристрой | Октябрьской Революции | 55 |  | ТЭМ-104 | 1142613 | ОЗП |
| 349 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №4 | Октябрьской Революции | 55 |  | ТЭМ-104 | 1142648 | ОЗП |
| 350 | Арбитражный суд Республики Башкортостан | Октябрьской Революции | 63 | а | ВКТ-7 | 100596 | ОЗП |
| 351 | Отдел МВД России по Уфимскому району | Октябрьской Революции | 69 |  | ВКТ-7 | 131583 | ОЗП |
| 352 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Учебный корпус №7 | Октябрьской Революции | 7 |  | ВКТ-7-02 | 173902 | ОЗП |
| 353 | ООО "БашстройНУР" | Октябрьской Революции | 70 | 1 | SA-94/1 | 25129 | ОЗП |
| 354 | ГБУ РЦ ГО г. Уфа РБ Хозблок | Октябрьской Революции | 73 | 1 | SA-94/1 | 21678 | ОЗП |
| 355 | ГБУ РЦ ГО г. Уфа РБ Основное здание | Октябрьской Революции | 73 | 1 | SA-94/1 | 21586 | ОЗП |
| 356 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Общежитие | Октябрьской Революции | 75 |  | SA-94/2м | 25165 | ОЗП |
| 357 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | Октябрьской Революции | 8 |  | ТЭМ-104 | 1541385 | ОЗП |
| 358 | ООО "Компания Крус" | Октябрьской Революции | 8 | 1 | ВКТ-7 | 256810 | ОЗП |
| 359 | Хузиев Альберт Ралифович | Онежская | 1 | 1 | ВКТ-7 | 00061702 | ОЗП |
| 360 | МАОУ "БГ № 102 им. Р.Т. Бикбаева" | Островского | 16 |  | ВКТ-7 | 130138 | ОЗП |
| 361 | ИП Галимханов Р.Ф. | Островского | 16 | 2 | ТВ-7 | 12000723 | ОЗП |
| 362 | МБДОУ "Башкирский детский сад № 75 "Акбузат" | Островского | 18 | 2 | ТЭМ-104 | 1543108 | ОЗП |
| 363 | МАОУ "ШКОЛА № 147" | Парковая | 6 |  | ТЭМ-104 | 1742192 | ОЗП |
| 364 | МБДОУ "Детский сад № 77" | Пионерская | 14 | 3 | ВКТ-7 | 181227 | ОЗП |
| 365 | ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г. Уфа | Пионерская | 15 | 1 | КМ-5-2 | 96068 | ОЗП |
| 366 | МАОУ "Школа № 125" | Пионерская | 18 |  | ВКТ-7 | 225982 | ОЗП |
| 367 | МАОУ "Школа № 125" | Пионерская | 18 |  | ВКТ-7 | 101808 | ОЗП |
| 368 | ГБУЗ РКПЦ МИНЗДРАВА РБ | Подполковника Недошивина | 6 |  | ВКТ-7 | 00184452 | ОЗП |
| 369 | ГУП РБ "Уфаводоканал" | Посадская | 24 |  | ВКТ-7 | 48252 | ОЗП |
| 370 | ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г. Уфы Стоматология ГКБ | Правды | 1 |  | Взлет-026 | 1002585 | ОЗП |
| 371 | МБДОУ "Детский сад № 110" | Правды | 10 | 1 | ВКТ-7 | 173441 | ОЗП |
| 372 | ООО "ГрандСтрой" | Правды | 17 |  | SA-94/2м | 23511 | ОЗП |
| 373 | ГБУЗ РБ ГКБ № 3 г. Уфа Гаражи | Правды | 19 |  | КМ-5 | 346388 | ОЗП |
| 374 | ГБУЗ РБ ГКБ № 3 г. Уфа Хозблок | Правды | 19 |  | КМ-5 | 101713 | ОЗП |
| 375 | ГБУЗ РБ ГКБ № 3 г. Уфа Лечебный корпус | Правды | 19 |  | КМ-5 | 101290 | ОЗП |
| 376 | ГБУЗ РБ ГКБ № 3 г. Уфа Родильное отделение | Правды | 19 |  | КМ-5 | 102211 | ОЗП |
| 377 | МАДОУ "Детский сад № 115" | Правды | 20 | 4 | ВКТ-7-02 | 65886 | Круглый год |
| 378 | МБУ ДО ДШИ №3 ГО г. Уфа РБ | Правды | 39 | 2 | ТСРВ-02 | 1400117 | ОЗП |
| 379 | ГБПОУ РБ УУИ (К) | Пушкина | 103 | а | ТЭМ-104 | 0475919 | Круглый год |
| 380 | ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж | Пушкина | 104 |  | ТВ-7 | 16-036517 | Круглый год |
| 381 | ГУП РБ "УАЗ" | Пушкина | 106 |  | SA-94 | 35286 | Круглый год |
| 382 | МАОУ "Гимназия № 3" | Пушкина | 108 |  | ТЭМ-104 | 1644684 | Круглый год |
| 383 | МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова г. Уфы | Пушкина | 110 |  | ВКТ-7 | 223806 | ОЗП |
| 384 | ИП Хафизов М.М. | Пушкина | 110 |  | ВКТ-7 | 226946 | ОЗП |
| 385 | Уфимский гоcударственный институт искусств имени Загира Исмагилова | Пушкина | 114 |  | ВКТ-7-03 | 269487 | Круглый год |
| 386 | ООО "АльтаирГЕО" | Пушкина | 114 | 2 | ТВ-7-03 | 12000508 | ОЗП |
| 387 | ГКУ РБ ТУ Гараж | Пушкина | 122 |  | SA-94/2м | 30474 | Круглый год |
| 388 | ГКУ РБ ТУ Гараж №1 | Пушкина | 122 |  | SA-94/24 | 268148 | ОЗП |
| 389 | ООО УК "Пушкинский" | Пушкина | 33 | 2 | ВКТ-7 | 58405 | Круглый год |
| 390 | ООО «МобилТрейд» | Пушкина | 35 |  | ВКТ-7 | 250169 | ОЗП |
| 391 | МУП "Уфагортранс" | Пушкина | 35 | 2 | ВКТ-7 | 22024 | ОЗП |
| 392 | ООО "Торгмастер" | Пушкина | 42 |  | ТЭМ-104 | 0450902 | Круглый год |
| 393 | ООО «Персона спорт» | Пушкина | 45 | 2 | ВКТ-7 | 226913 | Круглый год |
| 394 | МАДОУ "Детский сад № 150" | Пушкина | 52 | а | ВКТ-7 | 36250 | ОЗП |
| 395 | ФКУЗ "МСЧ МВД России по Республике Башкортостан" | Пушкина | 62 |  | ВКТ-7 | 48698 | ОЗП |
| 396 | ФКУЗ "МСЧ МВД России по Республике Башкортостан" | Пушкина | 62 |  | SA-94/2м | 035301 | ОЗП |
| 397 | Управление МВД России по городу Уфе | Пушкина | 63 |  | ВКТ-7 | 112399 | ОЗП |
| 398 | МБОУ "Школа № 45" | Пушкина | 67 |  | ТЭМ-104 | 0486379 | Круглый год |
| 399 | Администрация Кировского района г. Уфа | Пушкина | 85 |  | SA-94/2м | 22375 | Круглый год |
| 400 | АО "Башспирт" | Пушкина | 85 | 1 | ТВ-7 | 20-133765 | Круглый год |
| 401 | ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив | Пушкина | 86 |  | ВКТ-7 | 196183 | Круглый год |
| 402 | Верховный суд Республики Башкортостан | Пушкина | 88 |  | КМ-5-2 | 75199 | ОЗП |
| 403 | Верховный суд Республики Башкортостан | Пушкина | 88 | 1 | ВКТ-7 | 286258 | Круглый год |
| 404 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России НИИ Глазных болезней | Пушкина | 90 |  | ВКТ-7 | 162150 | Круглый год |
| 405 | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России НИИ Глазных болезней | Пушкина | 90 |  | ВКТ-7 | 107163 | ОЗП |
| 406 | ГУП РБ "УАЗ" Столовая | Пушкина | 95 |  | ВКТ-7 | 174166 | ОЗП |
| 407 | ГУП РБ "УАЗ" КИВЦ | Пушкина | 95 | 1 | ТЭМ-104 | 1144613 | ОЗП |
| 408 | ПАО "АНК "Башнефть" (ХИК "Соцкультсервис") | Пушкина | 95 | 2 | ТЭМ-104 | 1144612 | ОЗП |
| 409 | ГКУЗ РБ РКБ №2 Поликлиника | Пушкина | 99 |  | SA-94/2м | 29144 | Круглый год |
| 410 | ГКУЗ РБ РКБ №2 Гараж | Пушкина | 99 |  | SA-9412 | 21561 | Круглый год |
| 411 | Харисов Артур Талхаевич | Рабкоров | 1 | а | ТВ-7 | 15-017429 | Круглый год |
| 412 | ПГК "Восток Б" | Рабкоров | 10 | а | ВКТ-7 | 177688 | ОЗП |
| 413 | ООО КК "ВЕКТОР" | Рабкоров | 10 | а | ВКТ-7 | 225206 | ОЗП |
| 414 | МАОУ "Лицей № 5" | Рабкоров | 1 |  | ТЭМ-104 | 1741477 | ОЗП |
| 415 | МАОУ "Лицей № 5" | Рабкоров | 13 |  | ТЭМ-104 | 1543180 | ОЗП |
| 416 | МАОУ "Лицей № 5" | Рабкоров | 13 |  | ТЭМ-104 | 1648904 | ОЗП |
| 417 | МАДОУ "Детский сад № 11" | Рабкоров | 14 | 1 | ТЭМ-104 | 1543419 | ОЗП |
| 418 | Егорова Юлия Флюровна | Рабкоров | 2 | 9 | ТВ-7 | 20-133766 | ОЗП |
| 419 | ЗАО "Фирма"Универсам | Рабкоров | 20 |  | ВКТ-7 | 000248764 | ОЗП |
| 420 | ЗАО "Фирма"Универсам | Рабкоров | 20 |  | ВКТ-7 | 00240264 | ОЗП |
| 421 | ЗАО "Фирма"Универсам | Рабкоров | 20 |  | ВКТ-7 | 00168720 | ОЗП |
| 422 | ЗАО "Фирма"Универсам | Рабкоров | 20 |  | ВКТ-7 | 00131218 | ОЗП |
| 423 | МАДОУ "Детский сад № 23" | Рабкоров | 3 | 1 | СПТ-941 | 63256 | ОЗП |
| 424 | МАДОУ "Детский сад № 324" | Рабкоров | 5 | 3 | СПТ-941 | 63249 | ОЗП |
| 425 | ПАО "Башинформсвязь" | Рабкоров | 6 | 1 | ВКТ-7-04 | 178036 | ОЗП |
| 426 | ООО "Перспектива" | Рабкоров | 7 |  | ВКТ-7-02 | 00254424 | ОЗП |
| 427 | ООО УК "ЮжУралСтрой" | Рабкоров | 8 | 1 | ВКТ-7 | 295652 | ОЗП |
| 428 | ПГК "Восток - А" | Рабкоров | 8 | 1 | ВКТ-7 | 98136 | ОЗП |
| 429 | ООО "Саф" | Рядовая | 1 |  | ВКТ-7-02 | 121462 | Круглый год |
| 430 | ГБУ РЦ ГО г. Уфа РБ | Рядовая | 14 |  | ТВ-7 | 12000802 | Круглый год |
| 431 | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД" | Рядовая | 6 |  | КМ-5 | 059443 | ОЗП |
| 432 | ООО СЗ ЖК "Ботанический сад" | Сагита Агиша |  |  | ТВ-7 | 20139519 | Круглый год |
| 433 | ИП Гумерова Фания Хасиятулловна | Сагита Агиша | 12 |  | ВКТ-7 | 223687 | ОЗП |
| 434 | ГБУЗ РКПТД ЦО | Сагита Агиша | 4 |  | ВКТ-7-04 | 226325 | ОЗП |
| 435 | ГБУЗ РКПТД ГВС | Сагита Агиша | 4 |  | ВКТ-7-04 | 226325 | Круглый год |
| 436 | ГБПОУ РБ БХК им. Р.Нуреева | Свердлова | 38 |  | ТЭМ-104 | 1048810 | ОЗП |
| 437 | ГБПОУ РБ БХК им. Р.Нуреева | Свердлова | 38 |  | ТЭМ-104 | 1048810 | ОЗП |
| 438 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №2 | Свердлова | 51 |  | ТЭМ-104 | 1145633 | ОЗП |
| 439 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №5 | Свердлова | 53 | 1 | ТЭМ-104 | 1145755 | ОЗП |
| 440 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №4 | Свердлова | 53 | 1 | ТЭМ-104 | 1145741 | ОЗП |
| 441 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №3 | Свердлова | 55 |  | ТЭМ-104 | 1145790 | ОЗП |
| 442 | ГБПОУ "Уфимский лесотехнический техникум" | Свердлова | 60 |  | ВКТ-7-02 | 62664 | ОЗП |
| 443 | ФГБОУ ВО "УУНиТ" Общежитие №3 | Свердлова | 60 | 1 | ВКТ-7 | 72095 | ОЗП |
| 444 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Общежитие №1 | Свердлова | 72 |  | ТЭМ-104 | 1143705 | ОЗП |
| 445 | ГУП РБ "УАЗ" | Свердлова | 72 | 1 | ВКТ-7 | 238472 | ОЗП |
| 446 | ООО "БетаПром" | Свердлова | 90 |  | SA-94/2м | 23602 | Круглый год |
| 447 | МБДОУ "Детский сад № 273" ГО г.Уфа | Советов | 25 |  | ВКТ-7 | 183901 | ОЗП |
| 448 | МБДОУ "Детский сад № 273" ГО г.Уфа | Советов | 27 |  | ВКТ-7 | 184433 | ОЗП |
| 449 | ГБУКИ РБ Национальный музей РБ | Советская | 14 |  | ВКТ-7 | 71405 | ОЗП |
| 450 | ГБУКИ РБ Национальный музей РБ | Советская | 14 |  | ВКТ-7 | 71535 | ОЗП |
| 451 | ГКУ РБ ТУ | Советская | 14 |  | ВКТ-7 | 165510 | ОЗП |
| 452 | ГКУ РБ ТУ | Советская | 14 |  | ВКТ-7-02 | 86428 | ОЗП |
| 453 | ГКУ РБ ТУ | Советская | 14 |  | ВКТ-7-02 | 87411 | Круглый год |
| 454 | ГУП РБ "УАЗ" | Советская | 18 |  | ВКТ-7 | 162674 | ОЗП |
| 455 | МБДОУ "Детский сад № 37" | Советская | 38 |  | ТЭМ-104 | 1648787 | ОЗП |
| 456 | ГКУ Национальный архив РБ Вентиляция | Советская | 7 |  | ВКТ-7 | 53406 | ОЗП |
| 457 | ГКУ Национальный архив РБ ЦО | Советская | 7 |  | ВКТ-7 | 53406 | ОЗП |
| 458 | МБОУ ДО "ЦТ "Гармония" | Сосновская | 1 | 3 | ТЭМ-104 | 1548294 | ОЗП |
| 459 | МАДОУ "Детский сад № 311" | Сосновская | 3 | 2 | ВКТ-7 | 284858 | Круглый год |
| 460 | ООО "Кармаскалы" | Софьи Перовской | 13 | 15 | ВКТ-7 | 285152 | ОЗП |
| 461 | ООО "Аквасити" | Софьи Перовской | 13 | 3 | КМ-5 | 039374 | Круглый год |
| 462 | ИП Титова А.Н. | Софьи Перовской | 19 | 1 | SA-94/2 | 023488 | ОЗП |
| 463 | ООО "Торгмастер" | Софьи Перовской | 21 |  | КМ-5 | 326372 | ОЗП |
| 464 | АО "УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ" | Софьи Перовской | 21 | 4 | ТЭМ-104 | 1543098 | ОЗП |
| 465 | ГБУЗ РБ Поликлиника № 46 г. Уфа | Софьи Перовской | 38 |  | SA-94/2м | 27088 | ОЗП |
| 466 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" Бассейн | Софьи Перовской | 40 |  | ВКТ-7 | 131887 | ОЗП |
| 467 | ООО "Башкирская кухня" | Софьи Перовской | 56 |  | ВКТ-7 | 288974 | Круглый год |
| 468 | ИП Ващук Юлия Рустемовна | Софьи Перовской | 58 |  | ВКТ-7 | 00090324 | ОЗП |
| 469 | МАОУ "Школа № 18" | Софьи Перовской | 75 |  | ВКТ-7-04 | 00177703 | ОЗП |
| 470 | Управление Судебного департамента в Республике Башкортостан | Сочинская | 12 |  | ВКТ-7 | 229048 | ОЗП |
| 471 | ООО "Аквилон" | Сочинская | 12 |  | ВКТ-7 | 236494 | ОЗП |
| 472 | ООО "Аквилон" | Сочинская | 12 |  | ВКТ-7 | 213335 | ОЗП |
| 473 | Социальное страхование | Сочинская | 15 |  | КМ-5-2 | 76683 | ОЗП |
| 474 | ГБОУ УКШИ № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся | Степана Злобина | 1 |  | КМ-5 | 332070 | ОЗП |
| 475 | ГУП "Башавтотранс" РБ | Степана Злобина | 31 |  | КМ-5-2 | 383453 | ОЗП |
| 476 | МБДОУ "Детский сад № 277" | Степана Злобина | 40 | 1 | ТЭМ-104 | 1647380 | ОЗП |
| 477 | МБДОУ "Детский сад № 251" | Степана Злобина | 42 | 2 | ТЭМ-104 | 1542174 | ОЗП |
| 478 | ООО СЗ "ИСК "СтройФедерация" | Степана Злобина | б/н |  | ВКТ-9 | 18461 | ОЗП |
| 479 | ГБОУ РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева Общежитие | Степана Кувыкина | 100 |  | SA-94/2 | 027884 | Круглый год |
| 480 | ГБОУ РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева Учебный корпус | Степана Кувыкина | 100 |  | SA-94/2 | 028299 | Круглый год |
| 481 | ООО "Белоречье" | Степана Кувыкина | 11 |  | SA-94/1 | 20-120344 | ОЗП |
| 482 | ООО УК "Бизнес-центр" | Степана Кувыкина | 14 | 6 | ТЭМ-104 | 1551010 | ОЗП |
| 483 | ООО "М Супермаркет" | Степана Кувыкина | 16 |  | ТВ-7-03 | 17-052293 | ОЗП |
| 484 | ООО УК "ПАРТНЕР" | Степана Кувыкина | 16 | 4 | КМ-5 | 19079873 | ОЗП |
| 485 | МБОУ ДО СЮН "Табигат" | Степана Кувыкина | 17 |  | ТВ-7 | 22-168057 | ОЗП |
| 486 | МБОУ ДО «Центр детского творчества «Сулпан» ГО г. Уфы РБ | Степана Кувыкина | 25 |  | СПТ-941 | 66973 | ОЗП |
| 487 | ООО "Приуралье-Строй" | Степана Кувыкина | 25 | 1 | ВКТ-7 | 224505 | ОЗП |
| 488 | МАОУ "Школа № 119" | Степана Кувыкина | 29 | 1 | ТЭМ-104 | 485624 | ОЗП |
| 489 | МАДОУ "Детский сад № 50" | Степана Кувыкина | 3 | 1 | ТЭМ-104 | 1740252 | ОЗП |
| 490 | ООО "Проект" | Степана Кувыкина | 31 |  | ВКТ-7 | 255064 | ОЗП |
| 491 | МАДОУ "Детский сад № 3" | Степана Кувыкина | 33 | 1 | СПТ-941 | 63250 | ОЗП |
| 492 | ООО «Арсенал» | Степана Кувыкина | 35 | 1 | SA-94/2 | 27583 | ОЗП |
| 493 | ПГК Восток-Г | Степана Кувыкина | 5 | 1 | ВКТ-7 | 231214 | ОЗП |
| 494 | МАОУ "Школа № 22" | Степана Кувыкина | 5 | 2 | ВКТ-7-02 | 4738 | ОЗП |
| 495 | ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека" | Степана Кувыкина | 94 |  | ТВ-7-04 | 15017453 | Круглый год |
| 496 | ГБУЗ РКЦ Терапия | Степана Кувыкина | 96 |  | ТЭМ-104 | 1244892 | Круглый год |
| 497 | ГБУЗ РКЦ Хирургия | Степана Кувыкина | 96 |  | ТЭМ-104 | 1248021 | Круглый год |
| 498 | ГБУЗ РКЦ Поликлиника | Степана Кувыкина | 96 | 1 | ТЭМ-104 | 1043188 | Круглый год |
| 499 | ГБУЗ РКЦ Администативное здание | Степана Кувыкина | 96 | 3 | ТЭМ-104 | 476682 | ОЗП |
| 500 | ГБУЗ РДКБ | Степана Кувыкина | 98 |  | ВКТ-7 | 00139936 | ОЗП |
| 501 | ГБУЗ РДКБ | Степана Кувыкина | 98 |  | ВКТ-7 | 00101965 | ОЗП |
| 502 | ГБУЗ РДКБ | Степана Кувыкина | 98 |  | SA-94/2м | 030799 | Круглый год |
| 503 | ООО "Строительное управление №1" | Степана Кувыкина | 98 |  | ТВ-7 | 22-171607 | Круглый год |
| 504 | ООО НПО "ОргНефтеГаз" Гостиница | Строителей | 2 | 2 | КМ-5 | 006851 | ОЗП |
| 505 | ГАУ ЦСП РБ им. Баталовой Р.А. | Султанова | 24 | 1 | ВКТ-7-02 | 273434 | ОЗП |
| 506 | МБОУ ДО "Дворец творчества "Орион" | Таллинская | 17 |  | ВКТ-7 | 276474 | ОЗП |
| 507 | МАОУ "Школа № 104 им. М. Шаймуратова" | Таллинская | 25 |  | ТЭМ-104 | 1543410 | ОЗП |
| 508 | МАОУ "Школа № 104 им. М. Шаймуратова" | Таллинская | 25 |  | ТЭМ-104 | 1544093 | Круглый год |
| 509 | МАОУ "Школа № 104 им. М. Шаймуратова" | Таллинская | 25 |  | ВКТ-7 | 288931 | ОЗП |
| 510 | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД" | Таллинская | 3 |  | КМ-5 | 27266 | ОЗП |
| 511 | МАОУ "Школа № 36" | Таманская | 47 |  | ТЭМ-104 | 0485653 | ОЗП |
| 512 | ПГК "Дан" | Тамбовская | 0 |  | ТСРВ-034 | 1110879 | ОЗП |
| 513 | Центральный банк Российской Федерации | Театральная | 3 |  | ВКТ-7 | 223953 | ОЗП |
| 514 | Центральный банк Российской Федерации | Театральная | 3 |  | ВКТ-7 | 283739 | Круглый год |
| 515 | Центральный банк Российской Федерации | Театральная | 3 |  | ВКТ-7 | 133977 | Круглый год |
| 516 | Центральный банк Российской Федерации | Театральная | 3 | 2 | SA-94/1 | 27622 | ОЗП |
| 517 | ГКУ РБ ХОЗУ | Тукаева | 23 |  | ВКТ-7 | 196208 | Круглый год |
| 518 | МБОУ "Школа № 14" | Тукаева | 39 |  | ТЭМ-104 | 1542516 | ОЗП |
| 519 | МБОУ "Школа № 14" | Тукаева | 39 |  | ТЭМ-104 | 1542016 | ОЗП |
| 520 | ГКУ РБ ХОЗУ | Тукаева | 46 |  | ТВ-7 | 22-168620 | Круглый год |
| 521 | ГКУ РБ ХОЗУ | Тукаева | 46 |  | ТВ-7 | 20-141505 | Круглый год |
| 522 | ГКУ РБ ХОЗУ | Тукаева | 46 |  | ТВ-7 | 20130224 | Круглый год |
| 523 | ГКУ РБ ХОЗУ | Тукаева | 46 | а | КМ-5-2 | 315109 | ОЗП |
| 524 | ГБУЗ РКГВВ | Тукаева | 48 |  | ВКТ-7 | 161607 | Круглый год |
| 525 | КУ Мобильный участок Нефтегазпродуктов | Тукаева | 55 |  | ВКТ-7 | 250229 | ОЗП |
| 526 | МБДОУ "Детский сад № 183" | Ухтомского | 11 | а | ТЭМ-104 | 1550709 | ОЗП |
| 527 | МАДОУ "Детский сад № 271" | Ухтомского | 13 | 1 | ВКТ-7 | 173414 | ОЗП |
| 528 | Мигранов Рустам Анварович | Ухтомского | 18 |  | ТВ-7 | 16033814 | ОЗП |
| 529 | ООО "Южный" | Ухтомского | 19 |  | SA-94/1 | 19724 | ОЗП |
| 530 | ИП Гареева Рагъня Мидхатовна | Ухтомского | 21 | 1 | ТВ-7 | 18-064060 | ОЗП |
| 531 | МБУ СШ "Батыр" | Ухтомского | 28 | а | SA-94/2 | 23487 | ОЗП |
| 532 | ГБПОУ УКРТБ | Ухтомского | 29 |  | ВКТ-7 | 107247 | ОЗП |
| 533 | Администрация Демского района г. Уфы | Ухтомского | 3 |  | ВКТ-7-02 | 277192 | ОЗП |
| 534 | УфИПС - филиал СамГУПС | Ухтомского | 31 |  | ВКТ-7-04 | 177501 | ОЗП |
| 535 | УфИПС - филиал СамГУПС | Ухтомского | 33 |  | ВКТ-7 | 90139 | ОЗП |
| 536 | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД" | Ухтомского | 4 |  | КМ-5-2 | 329734 | ОЗП |
| 537 | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД" | Ухтомского | 4 |  | КМ-5 | 329700 | ОЗП |
| 538 | МАОУ "Лицей №21" | Худайбердина | 15 |  | ТВ-7 | 20105600 | ОЗП |
| 539 | Ганиева Лилия Альфредовна | Центральная | 2 | а | ВКТ-7 | 177968 | ОЗП |
| 540 | МБУ "СШОР № 7" | Центральная | 1 | 2 | ВКТ-7-03 | 147807 | ОЗП |
| 541 | ГКУ «Управление имуществом казны РБ» | Центральная | 18 |  | ВКТ-7 | 173306 | Круглый год |
| 542 | ИП Крестьянова Н.А. | Центральная | 19 |  | ВКТ-7 | 250656 | ОЗП |
| 543 | ООО "Медцентр "ВАЛЕРО" | Центральная | 20 | 1 | ТВ-7-01 | 16-044601 | ОЗП |
| 544 | МАОУ"Школа № 101 с углубленным изучением экономики" | Центральная | 26 |  | SA-94/2м | 35128 | Круглый год |
| 545 | Куйбышевская дирекция по тепловодоснабжению -СП ЦДТВ филиала ОАО "РЖД" | Центральная | 29 |  | ВКТ-7 | 160675 | ОЗП |
| 546 | ГБУЗ РБ ЦСМП и МК | Центральная | 5 |  | КМ-5-2 | 344992 | ОЗП |
| 547 | МКУ "УОДУ МР Уфимский район РБ" | Центральная | 53 |  | ВКТ-7 | 23002 | ОЗП |
| 548 | ООО «Башкирэнерго» | Центральная | 7 |  | ВКТ-7 | 97159 | ОЗП |
| 549 | АО "УАПО" | Центральная | 80 |  | ВКТ-7-02 | 229307 | ОЗП |
| 550 | ООО "Уфимкабель" | Цюрупы | 12 |  | ВКТ-7 | 89246 | Круглый год |
| 551 | ГКУ РБ ХОЗУ | Цюрупы | 13 |  | КМ-5-2 | 90758 | Круглый год |
| 552 | ГКУ РБ ХОЗУ | Цюрупы | 13 |  | ВКТ-7 | 31347 | ОЗП |
| 553 | ООО "Центр-ЛИВ" | Цюрупы | 15 |  | ВКТ-7 | 255049 | ОЗП |
| 554 | ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" | Цюрупы | 16 |  | ВКТ-7 | 253063 | Круглый год |
| 555 | ГУП РБ "УАЗ" | Цюрупы | 17 |  | КМ-5 | 340836 | ОЗП |
| 556 | Башкортостанстат Уфа | Цюрупы | 17 |  | ТВ-7-01 | 20-128864 | Круглый год |
| 557 | ГБУЗ РБ ГКБ № 5 г. Уфа | Цюрупы | 4 |  | ТЭМ-104 | 1146795 | Круглый год |
| 558 | ООО УК "Бизнес-центр" | Цюрупы | 42 |  | ВКТ-7 | 00231147 | ОЗП |
| 559 | АО «Банк ДОМ.РФ» | Цюрупы | 5 |  | ВКТ-7 | 85587 | Круглый год |
| 560 | ГБОУ ВО "БАГСУ" | Цюрупы | 6 |  | ВКТ-7 | 34635 | Круглый год |
| 561 | Администрация муниципального района Уфимский район РБ | Цюрупы | 6 |  | ВКТ-7 | 131350 | Круглый год |
| 562 | ГКУ РБ ТУ | Цюрупы | 6 | 1 | SA-94 | 029347 | Круглый год |
| 563 | ГКУ РБ ТУ | Цюрупы | 6 | 1 | SA-94/2м | 27792 | ОЗП |
| 564 | ООО "Капитал" | Цюрупы | 74 |  | ВКТ-7 | 129772 | ОЗП |
| 565 | АО "Транснефть -Урал" | Цюрупы | 8 |  | ТСРВ-026 | 1106084 | Круглый год |
| 566 | Уфимский гоcударственный институт искусств имени Загира Исмагилова | Цюрупы | 9 |  | ВКТ-7 | 223933 | ОЗП |
| 567 | Управление ФССП по РБ | Цюрупы | 95 |  | ВКТ-7 | 82929 | ОЗП |
| 568 | ООО "Лисма" | Чебоксарская | 11 | 1 | SA-94/2м | 24421 | ОЗП |
| 569 | ООО "БГМП" | Чебоксарская | 12 |  | ВКТ-7 | 266690 | ОЗП |
| 570 | ФГБУ "Управление "Башмелиоводхоз" | Чебоксарская | 13 |  | ВКТ-7 | 00196035 | ОЗП |
| 571 | ГБУ Аварийно-спасательная служба РБ | Чебоксарская | 21 |  | ВКТ-7-03 | 235686 | ОЗП |
| 572 | ГБУ Аварийно-спасательная служба РБ | Чебоксарская | 21 |  | ВКТ-7 | 146954 | ОЗП |
| 573 | ООО "РН-Транспорт" | Чебоксарская | 62 |  | ВКТ-7 | 248775 | ОЗП |
| 574 | ООО "РН-Транспорт" | Чебоксарская | 64 |  | ТСРВ-02 | 1110194 | ОЗП |
| 575 | КУ Эксплуатационное бюро Спецгидротранс | Чернышевского | 102 |  | ВКТ-7-02 | 260597 | ОЗП |
| 576 | ГБПОУ УГКТиД" | Чернышевского | 141 |  | ВКТ-7 | 236253 | ОЗП |
| 577 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | Чернышевского | 25 | 1 | ТЭМ-104 | 1145029 | Круглый год |
| 578 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Чернышевского | 41 |  | ВКТ-7 | 128278 | Круглый год |
| 579 | ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" | Чернышевского | 49 | 1 | ВКТ-7 | 173911 | ОЗП |
| 580 | Религиозная организация - Духовная образовательная организация высшего образования "Российский ислам" | Чернышевского | 5 |  | ВКТ-7 | 44218 | Круглый год |
| 581 | АО «ЭСКО» | Чернышевского | 60 |  | ВКТ-7 | 283337 | ОЗП |
| 582 | ООО "УК "РЕМ-Сервис" | Чернышевского | 75 |  | ВКТ-7 | 70021 | Круглый год |
| 583 | ООО "МОЛЛ" | Чернышевского | 88 |  | ТЭМ-104 | 485479 | Круглый год |
| 584 | МАОУ "Центр образования № 53" | Чехова | 1 | а | ТЭМ-104 | 1541816 | ОЗП |
| 585 | МАОУ "Центр образования № 53" | Чехова | 1 | а | ТЭМ-104 | 1542468 | ОЗП |
| 586 | Хакимова Г.Г. | Энгельса | 1 | 1 | ТЭМ-104 | 1143152 | ОЗП |
| 587 | ООО "Уфимкабель" | Якуба Коласа | 125 |  | ТВ-7-04 | 15021684 | ОЗП |
| 588 | ООО "Торгмастер" | Якуба Коласа | 147 |  | ВКТ-7 | 235601 | ОЗП |

Приложение № 3

Периодичность и сроки оказания услуг по подключению коммерческих УУТЭ учета сетевых потребителей МУП УИС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Периодичность выполнения** | **Сроки выполнения** |
|
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Приложение № 4

Форма письма на допуск персонала подрядной организации на объекты МУП УИС

Исполнительному директору/Техническому директору\*

**О допуске на объекты персонала ООО «\_\_ХХХ\_\_»**

(наименование организации)

Прошу Вас разрешить производство работ по ремонту (техническому обслуживанию,

монтажу и т.п.) оборудования в соответствии с Договором № ХХХХХ-ХХХХ от «\_\_\_\_»

20 г. (или иным письменным соглашением) между МУП УИС и

ООО «ХХХ» на объектах МУП УИС в период с « » 20 г. по

« » 20 г. согласно списку:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Фамилия Имя  Отчество | Профессия,  должность | Права | Квалификационный разряд,  группа по электробезопасности (для  электротехнического и электротехнологического  персонала), группа по электробезопасности при работе на высоте |
|  |  | Мастер, инженер, прораб, электро­монтёр, монтажник, стропальщик, машинист крана, машинист подъёмника (вышки) и т.д. (в зависимости от характера выполняемой работы) | Лицо, имеющее право подписи акта-допуска, выдающий наряд-допуск, руководитель работ, производитель работ/ответственный исполнитель, член бригады, ответственный за безопасное производство работ краном, ответственный за безопасное производство работ на высоте и т.д. (в зависимости от характера выполняемой работы) |  |

Перечисленный персонал прошел проверку знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов по охране труда и пожарной безопасности, промышленной безопасности в комиссии Ростехнадзора (или ООО «ХХХ») и его квалификация соответствует выполняемой работе.

\* - для выполнения работ в электроустановках письмо направляется на имя исполнительного директора предприятия, в иных случаях - на имя технического директора

Приложение №5

**Перечень исполнительной документации**

1. Опись состава документов.
2. ППР.
3. Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства работ, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.
4. Удостоверения всех работников по видам работ, задействованных в производственном процессе.
5. Общий журнал производства работ.
6. Кабельный журнал.
7. Гарантийные талоны на установленное оборудование.
8. Паспорта, сертификаты, руководства по эксплуатации, технические описания основного оборудования.
9. Акты входного контроля на применяемые материалы.
10. В случае прокладки кабельной продукции предоставить всю необходимую сопутствующую документацию о предварит замерах сопротивления изоляции и т.д., поверку средств измерения.
11. Ведомость смонтированного оборудования.
12. Акт об отсутствии недоделок.
13. Акт о проведении комплексного опробования.
14. Акт приемки смонтированного оборудования
15. Акты освидетельствования скрытых работ.
16. Отчёт о готовности к передаче архивных данных с УУТЭ.
17. Трехстороннее соглашение о согласовании подключения приборов учета к каналам передачи данных с владельцами.
18. Утвержденная и согласованная рабочая документация (исполнительные чертежи, схемы со всеми изменениями и согласованиями, топографический материал (при наличии) и т.д.).
19. Разработанную сметную документацию.

Примечание:

1. Все копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью руководителя и мокрой печатью «Копия верна».