## БСЗ-32-2023-71087 кр эстакады 2
АО "БСЗ" | [14 empty] | АО "БСЗ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № БСЗ-32-2023-71087
(локальная смета)
на Капитальный ремонт эстакады 2319.1 от Тяжелой соды до КСО, Цех 13 | [15 empty] | на Капитальный ремонт эстакады 2319.1 от Тяжелой соды до КСО, Цех 13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Дефектная ведомость ДВ [567999], заявка 1801 от 21.02.2023г. | [14 empty] | Дефектная ведомость ДВ [567999], заявка 1801 от 21.02.2023г.
| Сметная стоимость |  | 8688376.19 | руб.
| строительных работ |  | 7305730.57 | руб.
| монтажных работ |  | 1382645.62 | руб.
| Средства на оплату труда |  | 1634089.3 | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 4847.34 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1кв.2023г. | [14 empty] | 1кв.2023г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Капитальный ремонт эстакады 2319.1 от Тяжелой соды до КСО, ОС:2319.1 (Кабельная эстакада), ДВ [567999] | [18 empty] | Раздел 1. Капитальный ремонт эстакады 2319.1 от Тяжелой соды до КСО, ОС:2319.1 (Кабельная эстакада), ДВ [567999]
Демонтажные работы | [19 empty] | Демонтажные работы
1 | ФЕР09-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных |  | т |  | 17 | 24312.7 | 306591.24 | 220490.3 | 86100.94 |  |  | 728.32 | 70.29 | [6 empty] | Демонтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
2 | ФССЦпг-01-01-01-027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | М/лом: погрузка (прим.) |  | 4: 1 т груза; 6: 17; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [6 empty] | М/лом: погрузка (прим.)
3 | ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км |  | 1 т груза |  | 17 | 45.47 | 888.94 |  | 888.94 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км
4 | ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка: бетонных фундаментов |  | м3 |  | 3 | 3819.99 | 15814.75 | 9546.18 | 6268.57 |  |  | 34.24 | 0 | [6 empty] | Разборка: бетонных фундаментов
5 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза |  | 7.2 | 38.64 | 319.94 |  | 319.94 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
6 | ФССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км |  | 1 т груза |  | 7.2 | 319.94 | 2649.1 |  | 2649.1 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км
7 | ФЕРм08-02-147-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (Демонтаж) |  | 100 м |  | 25 | 9915.1 | 197832.46 | 181744.71 | 16087.75 |  |  | 614.38 | 8.28 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (Демонтаж)
Земляные работы | [19 empty] | Земляные работы
8 | ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  | 100 м3 |  | 0.05 | 68731.6 | 5453.85 | 5453.85 |  |  |  | 22.22 | 0 | [6 empty] | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
9 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 0.05 | 22942.12 | 1820.46 | 1820.46 |  |  |  | 7.71 | 0 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Общестроительные работы | [19 empty] | Общестроительные работы
10 | ФЕР09-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных |  | т |  | 15.5 | 24312.7 | 557926.39 | 330272.23 | 140185.37 |  | 87468.79 | 1090.94 | 114.44 | [6 empty] | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
11 | ФССЦ-07.3.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов пролетные строения, опоры, седла, кронштейны |  | т |  | 15.5 | 181531.35 | 2813735.93 |  |  |  | 2813735.93 | 0 | 0 | [6 empty] | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов пролетные строения, опоры, седла, кронштейны
12 | ФЕР06-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство поясов: в опалубке |  | 100 м3 |  | 0.04 | 391770.21 | 232467.86 | 14783.81 | 3514.12 | 209851.85 | 4318.08 | 52.37 | 4.98 | [6 empty] | Устройство поясов: в опалубке
13 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  | м3 |  | 4.06 | 3869.76 | 15711.23 |  |  |  | 15711.23 | 0 | 0 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
Монтажные работы | [19 empty] | Монтажные работы
14 | ФЕРм08-02-152-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг |  | 100 шт |  | 4 | 8107.32 | 43865.21 | 37100.09 | 4430.5 |  | 2334.62 | 125.41 | 0.11 | [6 empty] | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг
15 | Прайс | Стойка кабельная К1152ц |  | шт |  | 400 | 392.83 | 157132 |  |  |  | 157132 | 0 | 0 | [6 empty] | Стойка кабельная К1152ц
16 | ФЕРм08-02-152-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг |  | 100 шт |  | 16 | 580.47 | 12683.66 | 11757.07 | 576.62 |  | 349.97 | 39.74 | 0.44 | [6 empty] | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг
17 | Прайс | Полка кабельная К1162ц |  | шт |  | 1600 | 80.93 | 129488 |  |  |  | 129488 | 0 | 0 | [6 empty] | Полка кабельная К1162ц
18 | ФЕРм08-02-147-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (материал повторно используемый) |  | 100 м |  | 25 | 9915.1 | 338669.9 | 302907.85 | 26812.92 |  | 8949.13 | 1023.96 | 13.8 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (материал повторно используемый)
Антикоррозийная защита металлоконструкций | [19 empty] | Антикоррозийная защита металлоконструкций
19 | ФЕР13-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Абразив.очистка сплошных наружных поверхностей |  | м2 |  | 500 | 439.12 | 373929.34 | 55381.86 | 318547.48 |  |  | 206.31 | 353.63 | [6 empty] | Абразив.очистка сплошных наружных поверхностей
20 | ФССЦ-01.7.17.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008) |  | т |  | 16 | 4293.49 | 68695.84 |  |  |  | 68695.84 | 0 | 0 | [6 empty] | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)
21 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 500 | 20.56 | 16436.26 | 14910.5 | 1525.76 |  |  | 55.55 | 0 | [6 empty] | Обеспыливание поверхности
22 | ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом |  | 100 м2 |  | 5 | 8319.3 | 49056.06 | 19817.3 | 308.11 |  | 28930.65 | 72.05 | 0.26 | [6 empty] | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом
3 группа сложности | [19 empty] | 3 группа сложности
23 | ФЕР13-11-006-02 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м |  | 100 м2 |  | 5 | 2280.12 | 54033.05 | 50481.98 | 2757.55 |  | 793.52 | 157.11 | 0.78 | [6 empty] | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м
24 | Прайс | Грунтовка SigmaFast 278 (расход 0,00125л/м2(1мкм)х125мкм=0,156 л/м2*2,5=0,39 л) |  | л |  | 585 | 1066.04 | 623633.4 |  |  |  | 623633.4 | 0 | 0 | [6 empty] | Грунтовка SigmaFast 278 (расход 0,00125л/м2(1мкм)х125мкм=0,156 л/м2*2,5=0,39 л)
25 | ФССЦ-14.5.09.07-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Растворитель «Stelpant-PU-Thinner» (10%) |  | л |  | 58.5 | 427.46 | 25006.41 |  |  |  | 25006.41 | 0 | 0 | [6 empty] | Растворитель «Stelpant-PU-Thinner» (10%)
Устройство и разборка инвентарных лесов | [19 empty] | Устройство и разборка инвентарных лесов
26 | ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 3.24 | 24325.4 | 115708.13 | 98145.02 | 1408.43 |  | 16154.68 | 360.96 | 1.01 | [6 empty] | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
27 | ФЕР08-07-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 3.24 | 15936.35 | 77748.12 | 69624.24 | 860.71 |  | 7263.17 | 256.07 | 0.61 | [6 empty] | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 6237297.53 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [22 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих |  |  |  | 8: 1424237.45 | [8 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин |  |  |  | 8: 613242.81 | [8 empty] | Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 209851.85 | [8 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы |  |  |  | 8: 3989965.42 | [8 empty] | Материалы
Строительные работы |  |  |  | 8: 7305730.57 | [8 empty] | Строительные работы
Строительные работы |  |  |  | 8: 7301872.59 | [8 empty] | Строительные работы
в том числе: | [22 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 890727.73 | [8 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 561477.04 | [8 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 209851.85 | [8 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы |  |  |  | 8: 3978331.7 | [8 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 1073201 | [8 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 588283.27 | [8 empty] | сметная прибыль
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  | 8: 3857.98 | [8 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
Монтажные работы |  |  |  | 8: 1382645.62 | [8 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [22 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 533509.72 | [8 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 47907.79 | [8 empty] | эксплуатация машин и механизмов
материалы |  |  |  | 8: 11633.72 | [8 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 517504.43 | [8 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 272089.96 | [8 empty] | сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 1634089.3 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 1590705.43 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 860373.23 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 8688376.19; Мат. 13: 4847.3366; Мат. 14: 568.6118 | [9 empty] | ВСЕГО по смете