## Сводный график ОГЭ 2023г.
Сетевой график выполнения работ сторонними организациями по ОГЭ на 2023 год.
Номер | п/п | Наименование этапа | Отдел | Исполнитель | Начало | Окончание | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Примечание
ЦЕХ 06 Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ЦРП6-ТП17 строительная часть
|  | СМР | ОГЭ | Подрядчик | 2023-07-26 | 2023-09-25 | [12 empty] | Проект 1.30.03-865/20-АС изм., ДВ №2100136, ЛС№ 2-6-1.30.03-865/20-57419 актуал.2
| 1 | Демонтажные работы | ОГЭ | Подрядчик | 2023-07-26 | 2023-08-24
| 2 | Монтажные работы | ОГЭ | Подрядчик | 2023-08-25 | 2023-09-20
| 3 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | Подрядчик | 2023-09-21 | 2023-09-25
ЦЕХ 06 Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ЦРП6-ТП17 электрическая часть
|  | СМР | ОГЭ | Подрядчик | 2023-07-26 | 2023-09-25 | [12 empty] | Проект 1.03.30-865/20-ЭС, ДВ №2100145, ЛС №6-1.30.03-865/20-57444 актуал 2
| 1 | Демонтажные работы | ОГЭ | Подрядчик | 2023-07-26 | 2023-08-24
| 2 | Монтажные работы | ОГЭ | Подрядчик | 2023-08-25 | 2023-09-20
| 3 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | Подрядчик | 2023-09-21 | 2023-09-25
1 | "Подразделение 0011604 -Отделение Фасовки кальцинированной соды"Капитальный ремонт сетей освещения участка отгрузки готовой продукции
| 1 | СМР | [16 empty] | ДВ № 2059412, ЛС № 2-16-2022-63751
| 2 | Монтажные работы | ОГЭ | подрядчик | 2023-07-03 | 2023-08-22
| 3 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | подрядчик | 2023-08-23 | 2023-08-31
2 | "Подразделение 0011604 -Отделение Фасовки кальцинированной соды"Капитальный ремонт сетей освещения участка отгрузки готовой продукции в осях 2-16 отм. 5.5м.
|  | СМР | [16 empty] | ДВ №2060222, ЛС № 2-16-2022-63802
| 1 | Монтажные работы | ОГЭ | подрядчик | 2023-07-03 | 2023-08-22
| 2 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | подрядчик | 2023-08-23 | 2023-08-31
3 | "Подразделение 0011604 -Отделение Фасовки кальцинированной соды"Капитальный ремонт сетей освещения участка отгрузки готовой продукции в осях 18-34 отм. 5.5м.
|  | СМР | [16 empty] | ДВ №2060899, ЛС №2-16-2022-63803
| 1 | Монтажные работы | ОГЭ | подрядчик | 2023-07-03 | 2023-08-22
| 2 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | подрядчик | 2023-08-23 | 2023-08-31
Цех 0014906 Капитальный ремонт кабельной трассы питающих кабелей от ТП-1 АД-1 до УИТДЖ
| 1 | Ремонт кабельной трассы питающих кабелей | ОГЭ | ООО | 2023-08-01 | 2023-08-31 | [12 empty] | Смета 64454, каль-ия № 00014900113
| 2 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | ООО | 2023-08-29 | 2023-08-31
Цех 0015904 Капитальный ремонт светоограждения дымовой трубы западной высотой 100м , ОС:2032500009, КЦ.ТД Трубы дымовые
|  | СМР | [16 empty] | 59-2022-64674
| 1 | Демонтаж оборудования светоограждения дымовой трубы | ОГЭ | ООО | 2023-06-01 | 2023-06-11
| 2 | Монтаж оборудования светоограждения дымовой трубы | ОГЭ | ООО | 2023-06-12 | 2023-06-28
| 3 | Проверка, включение | ОГЭ | ООО | 2023-06-29 | 2023-06-29
| 4 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | ООО | 2023-06-30 | 2023-06-30
1 | "ЦЕХ74/1-ремонт молниезащиты на кровле здания отделения ГХК цеха ХК и УБС
|  | СМР | [16 empty] | проект2.04.100.024-ЭГ. ЛКС74-2022-65065 ДВ2081993
| 1 | Демонтажные работы | ОГЭ | подрядчик | 2023-07-03 | 2022-07-14
| 2 | Монтажные работы | ОГЭ | подрядчик | 17.07.2023г | 18.08.2023г.
| 3 | Испытания | ОГЭ | подрядчик | 21.08.2023г | 22.08.2023г
| 4 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | подрядчик | 23.08.2023г. | 23.08.2023г.
2 | "ЦЕХ74/2 -Отделение УБС", Капитальный ремонт сетей освещения помещения фасовки
|  | СМР | [16 empty] | ЛС 74-2022-65070
| 1 | Демонтажные работы | ОГЭ | подрядчик | 2023-07-03 | 2022-07-07
| 2 | Монтажные работы | ОГЭ | подрядчик | 10.07.2023г | 18.08.2023г.
| 3 | Испытания | ОГЭ | подрядчик | 21.08.2023г | 22.08.2023г
| 4 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | подрядчик | 23.08.2023г. | 23.08.2023г.
ЦЕХ 82 Капитальный ремонт электрооборудования ковшевого транспортера №2 отделения №2
|  | СМР | ОГЭ | Подрядчик | 2023-07-01 | 2023-09-25 | [12 empty] | ДВ № 00082000078. ЛС 2-82-1.17.10-872,17-63726. Проект 1.17.10-872/17 ЭМ
| 1 | Монтажные работы | ОГЭ | Подрядчик | 2023-07-01 | 2023-09-06
| 2 | Демонтажные работы | ОГЭ | Подрядчик | 2023-09-07 | 2023-09-13
| 3 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | Подрядчик | 2023-09-14 | 2023-09-25
ЦЕХ 82 Капитальный ремонт сетей уличного освещения ЦИП-1
|  | СМР | ОГЭ | Подрядчик | 2023-07-01 | 2023-09-25 | [12 empty] | ДВ № 00082000142, ЛС 82-2022-64422 Халитова
| 1 | Монтажные работы | ОГЭ | Подрядчик | 2023-07-01 | 2023-09-06
| 2 | Демонтажные работы | ОГЭ | Подрядчик | 2023-09-07 | 2023-09-13
| 3 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | Подрядчик | 2023-09-14 | 2023-09-25
ЦЕХ 82 Капитальный ремонт сетей уличного освещения ЦИП-1 (с южной стороны)
|  | СМР | ОГЭ | Подрядчик | 2023-07-01 | 2023-09-25 | [12 empty] | ДВ № 00082000145, ЛС 82-2022-64423 Халитова
| 1 | Монтажные работы | ОГЭ | Подрядчик | 2023-07-01 | 2023-09-06
| 2 | Демонтажные работы | ОГЭ | Подрядчик | 2023-09-07 | 2023-09-13
| 3 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | Подрядчик | 2023-09-14 | 2023-09-25
ЦЕХ 85 Капитальный ремонт кабельной трассы
|  | СМР | ОГЭ | Подряд | 2023-08-01 | 2023-09-05 | [12 empty] | ДВ № 2082295, ЛС№ 85-2022-64568
| 1 | Переукладка кабельной линии | ОГЭ | Подряд | 2023-08-01 | 2023-08-10
| 2 | Демонтаж кабельной линии | ОГЭ | Подряд | 2023-08-11 | 2023-08-21
| 3 | Монтаж кабельной линии | ОГЭ | Подряд | 2023-08-22 | 2023-08-28
| 4 | Подключение кабеля | ОГЭ | Подряд | 2023-08-29 | 2023-09-05
| 5 | Сдача исполнительной документации | ОГЭ | Подряд | 2023-09-06 | 2023-09-12