## 71288
Цех №59 | [14 empty] | Цех №59
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 59-2023-71288
(локальная смета)
на Разборка железобетонных конструкций, | [15 empty] | на Разборка железобетонных конструкций,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Ведомость работ по заявка №2039 от 13.03.2023 года | [14 empty] | Ведомость работ по заявка №2039 от 13.03.2023 года
| Сметная стоимость |  | 8670.088 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 8612.566 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 57.521 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 995.188 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 1489.34 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 4 кв.2022 года (15.03.2023 г .) | [14 empty] | 4 кв.2022 года (15.03.2023 г .)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Разборка железобетонных конструкций. ДВ [2301775] | [18 empty] | Раздел 1. Разборка железобетонных конструкций. ДВ [2301775]
1 | ИЕР_кн3_21-04-001-02 | Устройство заборов из профилированного настила: с устройством стоек из металлопроката при высоте забора 2 м |  | 100 м забора |  | 1.26 | 51442.21 | 74030.93 | 58328.12 | 12310.5 |  | 3392.31 | 196.63 | 8.43 | [5 empty] | Устройство заборов из профилированного настила: с устройством стоек из металлопроката при высоте забора 2 м
2 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т (стойки, перекладины) |  | т |  | 1.5 | 265542.42 | 398313.63 |  |  |  | 398313.63 | 0 | 0 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т (стойки, перекладины)
3 | ФССЦ-08.3.09.01-0118 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 |  | м2 |  | 282.24 | 439.81 | 124131.97 |  |  |  | 124131.97 | 0 | 0 | [5 empty] | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5
4 | ИЕР_кн3_21-04-001-04 | Разборка заборов из профилированного настила: со стойками из металлопроката при высоте забора 2 м |  | 100 м забора |  | 1.26 | 25066.11 | 35956.05 | 23124.93 | 10399.48 |  | 2431.64 | 77.96 | 7.01 | [5 empty] | Разборка заборов из профилированного настила: со стойками из металлопроката при высоте забора 2 м
5 | ФЕР01-01-020-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - срезка грунтовой обсыпки |  | 1000 м3 |  | 0.512 | 78090 | 45979.39 |  | 45979.39 |  |  | 0 | 16.78 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 - срезка грунтовой обсыпки
6 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  | 1 т груза |  | 926.72 | 138.64 | 147752.53 |  | 147752.53 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
7 | ФЕР01-01-020-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 |  | 0.6271 | 94530 | 68171.73 |  | 68171.73 |  |  | 0 | 24.88 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2
8 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  | 1 т груза |  | 1003.36 | 138.64 | 159971.7 |  | 159971.7 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
9 | ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  | 1000 м3 |  | 1.1391 | 9522.34 | 551097.99 | 1121.85 | 11199.38 | 538643.96 | 132.8 | 4.35 | 4.83 | [5 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
10 | ФЕР01-01-034-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 |  | 1.3 | 14287.54 | 21359.88 |  | 21359.88 |  |  | 0 | 9.12 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
11 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь песчано-гравийная природная |  | м3 |  | 1586 | 1221.47 | 1937251.42 |  |  |  | 1937251.42 | 0 | 0 | [5 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
12 | ФЕР01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  | 1000 м3 |  | 1.3 | 33491.09 | 50069.18 |  | 50069.18 |  |  | 0 | 20.18 | [5 empty] | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
13 | ФЕР01-02-003-07 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 |  | 1000 м3 |  | 1.3 | 6555.56 | 98005.62 |  | 98005.62 |  |  | 0 | 29.9 | [5 empty] | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01
14 | ФЕР46-09-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора |  | м3 |  | 384.4 | 6256.46 | 2749584.25 | 113477.64 | 2528460.39 |  | 107646.22 | 402.27 | 928.33 | [5 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
15 | ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка: кирпичных стен |  | м3 |  | 9.6 | 2700.89 | 29817.9 | 22966.51 | 6851.39 |  |  | 78.38 | 0 | [5 empty] | Разборка: кирпичных стен
16 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных //мусор 0,22 т |  | 100 м2 |  | 0.231 | 27538.15 | 7315.51 | 6478.21 | 837.3 |  |  | 24.21 | 2.06 | [5 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных //мусор 0,22 т
17 | ФЕР09-07-030-03 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | ДЕМОНТАЖ //Металлоконструкции зданий и сооружений: монтаж дверей герметичных //мусор412*2+136=960кг |  | т |  | 0.96 | 277652.25 | 207051.13 | 194954.6 | 12096.53 |  |  | 594.28 | 7.4 | [5 empty] | ДЕМОНТАЖ //Металлоконструкции зданий и сооружений: монтаж дверей герметичных //мусор412*2+136=960кг
18 | ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Демонтаж: умывальников и раковин //мусор 0,024 т |  | 100 шт |  | 0.02 | 14577.1 | 335.28 | 332.84 | 2.44 |  |  | 1.18 | 0.01 | [5 empty] | Демонтаж: умывальников и раковин //мусор 0,024 т
19 | ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Демонтаж: унитазов и писсуаров //мусор 0,087 т |  | 100 шт |  | 0.03 | 18126.72 | 625.37 | 621.3 | 4.07 |  |  | 2.2 | 0.01 | [5 empty] | Демонтаж: унитазов и писсуаров //мусор 0,087 т
20 | ФЕР22-01-011-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ДЕМОНТАЖ водопроводных труб диаметром: 200 мм //м/лом 0,6997т |  | км |  | 0.015 | 276244.36 | 2488.8 | 1331.98 | 1156.82 |  |  | 3.89 | 1.13 | [5 empty] | ДЕМОНТАЖ водопроводных труб диаметром: 200 мм //м/лом 0,6997т
21 | ФЕР22-04-002-01 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | ДЕМОНТАЖ // Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах сухих |  | 10 м3 |  | 0.157 | 83970.5 | 2961.84 | 2432.62 | 529.22 |  |  | 8.2 | 0.33 | [5 empty] | ДЕМОНТАЖ // Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах сухих
22 | ФЕР17-01-007-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ДЕМОНТАЖ // Установка баков металлических для воды массой: 1 т // м/лом 905+189 кг |  | 10 шт |  | 0.1 | 83631.21 | 3751.78 | 3234.72 | 517.06 |  |  | 11.04 | 0.36 | [5 empty] | ДЕМОНТАЖ // Установка баков металлических для воды массой: 1 т // м/лом 905+189 кг
23 | ФЕР16-02-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ДЕМОНТАЖ //Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм// м/лом 0,132т |  | 100 м |  | 0.27 | 19302.25 | 2278.24 | 2092.61 | 185.63 |  |  | 6.89 | 0.16 | [5 empty] | ДЕМОНТАЖ //Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм// м/лом 0,132т
24 | ФЕР16-01-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ДЕМОНТАЖ// Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм //м/лом 0,21т+0,064т |  | 100 м |  | 0.15 | 30524.33 | 1793.38 | 1690.22 | 103.16 |  |  | 5.31 | 0.09 | [5 empty] | ДЕМОНТАЖ// Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм //м/лом 0,21т+0,064т
25 | ФЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм |  | 100 м |  | 0.8 | 19449.05 | 7036.87 | 6568.3 | 468.57 |  |  | 20.35 | 0.39 | [5 empty] | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
26 | ФЕРм37-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ И ВОЗДУХОВОДАМИ//Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 1 т //М/ЛОМ 0,22+0,35Т |  | шт |  | 1 | 23709.1 | 7533.14 | 6528.49 | 1004.65 |  |  | 21.51 | 0.89 | [5 empty] | ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ И ВОЗДУХОВОДАМИ//Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 1 т //М/ЛОМ 0,22+0,35Т
27 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза |  | 951.9 | 39.82 | 43590.36 |  | 43590.36 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
28 | ФССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км - вывоз бетонного боя и мусора |  | 1 т груза |  | 951.9 | 329.72 | 360939.54 |  | 360939.54 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км - вывоз бетонного боя и мусора
29 | ОЕР4р-07-01-06 | Разделка конструкций из труб улеродистых и легированных сталей с погрузкой, выгрузкой и перемещением при помощи крана и трактора: диаметр труб 180-219 мм |  | т |  | 2.9317 | 5270.05 | 15450.22 | 6209.49 | 8264.33 |  | 976.4 | 16.92 | 4.54 | [5 empty] | Разделка конструкций из труб улеродистых и легированных сталей с погрузкой, выгрузкой и перемещением при помощи крана и трактора: диаметр труб 180-219 мм
30 | ОЕР4р-05-03-01 | Разделка конструкций из листовой стали и оборудования с перемещением и укладкой вручную: толщина металла до 5 мм - - резка металлоконструкций дверей |  | т |  | 0.96 | 5863.57 | 5629.04 | 5049.85 | 12.16 |  | 567.03 | 13.76 | 0 | [5 empty] | Разделка конструкций из листовой стали и оборудования с перемещением и укладкой вручную: толщина металла до 5 мм - - резка металлоконструкций дверей
31 | ФССЦпг-01-01-01-027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка металлолома (прим.) |  | 1 т груза |  | 3.8917 | 122.98 | 478.6 |  |  |  | 478.6 | 0 | 0 | [5 empty] | Погрузка металлолома (прим.)
32 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  | 1 т груза |  | 3.8917 | 81.22 | 363.5 |  | 363.5 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 7161116.77 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [21 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих |  |  |  | 8: 456544.28 | [7 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин |  |  |  | 8: 3590606.51 | [7 empty] | Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 538643.96 | [7 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы |  |  |  | 8: 2575322.02 | [7 empty] | Материалы
Строительные работы |  |  |  | 8: 8612566.47 | [7 empty] | Строительные работы
Строительные работы |  |  |  | 8: 7899948.84 | [7 empty] | Строительные работы
в том числе: | [21 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 438756.45 | [7 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 2868707.74 | [7 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 538643.96 | [7 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы |  |  |  | 8: 2573778.59 | [7 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 942912 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 537150.1 | [7 empty] | сметная прибыль
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  | 8: 712617.63 | [7 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
Монтажные работы |  |  |  | 8: 57521.42 | [7 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [21 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 17787.83 | [7 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 9281.14 | [7 empty] | эксплуатация машин и механизмов
материалы |  |  |  | 8: 1543.43 | [7 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 16139.62 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 12769.4 | [7 empty] | сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 995188.24 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 959051.62 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 549919.5 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 8670087.89; Мат. 13: 1489.3392; Мат. 14: 1066.833 | [8 empty] | ВСЕГО по смете