ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны для филиалов 
АО «Башкиравтодор»

1. Основание для выполнения работ:

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с доп. и изм.);

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

2. Цель выполнения работ:

- разработка проектов санитарно-защитной зоны для асфальтобетонных заводов филиалов АО «Башкиравтодор»:

1. Бураевский участок Татышлинского ДРСУ (АБЗ Lintec CSM3000 (240т/ч), кадастровый номер земельного участка 02:17:040901:10;

2. Белорецкое ДРСУ (АБЗ Lintec CSM3000 (240т/ч), кадастровый номер земельного участка 02:11:170801:5;

3. Татышлинское ДРСУ (АБЗ РТ-80 (80т/ч), кадастровый номер земельного участка 02:45:050135:95;

4. Стерлитамакское ДРСУ (АБЗ ТТМ GLB-2000 (160т/ч), кадастровый номер земельного участка 02:56:020102:110;

5. Кигинский участок Салаватского ДРСУ (АБЗ ТТМ GLB-2000 (160т/ч), кадастровый номер земельного участка 02:32:040901:129;

6. Альшеевское ДРСУ (АМР100РТ), кадастровый номер земельного участка 02:02:100130:2;

7. Бурзянский участок Абзелиловского ДРСУ (ДС-158), кадастровый номер земельного участка 02:18:090802:10;

8. Абзелиловское ДРСУ (ДС-158), кадастровый номер земельного участка 02:01:010234:10;

9. Зианчуринский участок Кугарчинского ДРСУ (ДС-158), кадастровый номер земельного участка 02:24:040207:33;

10. Караидельское ДРСУ (ДС-158 (60 т/ч), кадастровый номер земельного участка 02:30:000000:16;

11. Бакалинский участок Дюртюлинского ДРСУ (УДМ-60 (60 т/ч), кадастровый номер земельного участка 02:07:010101:22;

12. Чишминское ДРСУ (УДМ-60 (60 т/ч), кадастровый номер земельного участка 02:52:140545:51;

13. Салаватское ДРСУ (карьер «Юнусово»), кадастровые номера земельных участков 02:42:020202:7, 02:42:020202:214;

14. Дюртюлинское ДРСУ (ДС-117 (35 т/ч), кадастровый номер земельного участка 02:70:010501:67

- получение решения об установлении СЗЗ, либо получения документа от Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан что установление СЗЗ не требуется;

- соблюдение действующих в данной области законодательных актов.

3. Этапы выполнения работ:

| Этапы | Содержание этапов |
| --- | --- |
| I этап | - Инвентаризация источников выбросов с выездом представителей Исполнителя на объект, сбор необходимой информации (справки, картографические материалы, выписки из государственного кадастра, справки о фоновых концентрациях и климатических характеристиках, планы территории, технологические схемы и т.д.). Проведение расчета СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха. Инвентаризация источников шумового воздействия. Проведение расчета СЗЗ по фактору шумового воздействия. Разработка программы натурных исследований, разработка проекта СЗЗ. - Проведение «Оценки расчета рисков для здоровья населения» (при необходимости, для объектов 1 и 2 классов опасности). |
|  | 1.3. Утверждение проектов СЗЗ у Заказчика. |
| II этап | 2.1. Передача проектов СЗЗ для получения экспертного заключения на проект СЗЗ в экспертную организацию. |
|  | - Получение экспертного заключения на проекты СЗЗ в экспертной организации. |
|  | 2.3. Передача 1 экз. экспертного заключения на проект СЗЗ в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан для его рассмотрения и выдачи заключения о соответствии разработанного проекта требованиям действующих санитарно-эпидемиологических норм и правил. |
|  | 2.4. Получение санитарно-эпидемиологического заключения на проекты СЗЗ в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. |
|  | 2.5. Передача проектов СЗЗ, экспертного заключения, санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ в 1 экз. Заказчику. |
| III этап | 3.1. Проведение 30 инструментальных замеров атмосферного воздуха по границе СЗЗ, для объектов 1 и 2 классов опасности - 50 инструментальных замеров атмосферного воздуха по границе СЗЗ, проведение замеров уровня звукового давления и при необходимости ЭМП, вибрации на промплощадки и границе СЗЗ, селитебной зоны. 3.2. Передача проектов СЗЗ в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан для получения решения об установлении санитарно-защитной, либо получения документа от Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан что установление СЗЗ не требуется. 3.3. Сопровождение проектов СЗЗ при согласовании в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. 3.4 Передача решения об установлении санитарно-защитной зоны, либо документа от Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан что установление СЗЗ не требуется - Заказчику. |

- Начальная (максимальная) цена договора 30 000 000,00 (тридцать миллионов рублей), с учетом НДС.

5. Сроки выполнения работ:

- разработка проектов санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 90 дней;

- проведение 50 инструментальных замеров атмосферного воздуха по границе СЗЗ для филиалов АО «Башкиравтодор» (последовательность организации работы ИСПОЛНИТЕЛЬ определяет самостоятельно, исходя из режима работы ЗАКАЗЧИКА, климатических и метеорологических условий) – 90 рабочих дней;

- организация проведения оценки риска для здоровья населения от воздействия химических веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух - 90 рабочих дней;

- проведение экспертизы проекта в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», с получением экспертного заключения на проект СЗЗ – 30 дней;

- проведение экспертизы проекта в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ – 60 дней;

- получение решения об установлении санитарно-защитной зоны, либо документа от Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан что установление СЗЗ не требуется – 60 дней.

Срок действия договора до 30.06.2024г.

6. Технические требования:

- исполнитель самостоятельно приобретает материалы, оборудование и технику, необходимые для выполнения работ, а также за свой счет обеспечивает обслуживание и ремонт оборудования и техники, используемых для выполнения работ;

- определение максимального количества веществ, определение взвешенных веществ должно проводиться портативными методами;

- отбор проб на органические вещества должен производиться, учитывая жизнеспособность проб;

- натурные исследования атмосферного воздуха и уровня шума на границе СЗЗ должны проводиться лабораторией, имеющей действующий аттестат аккредитации;

- - исполнитель дополнительно проводит замеры на источниках загрязнения атмосферы (ИЗА) метана и оксида углерода (IV) прямыми портативными методами (газоаналитические), в области аккредитации которой содержание по метану должно быть до 4,5%, оксида углерода (IV) до 55%;

- инструментальные замеры атмосферного воздуха и уровня шума проводятся в присутствии представителя Заказчика, Исполнитель самостоятельно и за свой счет забирает представителя Заказчика с территории организации;

- исполнитель устраняет замечания, выявленные надзорными органами и экспертными организациями в процессе согласования проектов СЗЗ;

- исполнитель осуществляет подачу проектов СЗЗ и необходимых документов для согласования в надзорные органы по доверенности от Заказчика;

- исполнитель должен иметь специализированное программное обеспечение для разработки проектов СЗЗ («АТП-Эколог», «Инвентаризация», «ПДВ-Эколог», «УПРЗА-Эколог», «Эколог-Шум»);

- исполнитель должен выполнять работы в соответствии с действующим в данной области законодательством;

- исполнитель обязан выполнять работы по каждому этапу в срок, установленный техническим заданием, с представлением Заказчику Акта сдачи-приемки работы с приложением к нему материалов.

7. Место выполнения работ: филиалы АО «Башкиравтодор».

8. Требования по приемке работ: Акты выполненных работ, проект санитарно-защитной зоны по адресу филиалов АО «Башкиравтодор»; экспертное заключение и санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту СЗЗ; решение об установлении санитарно-защитной зоны, либо документа от Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан что установление СЗЗ не требуется.

9. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ) Исполнитель по результатам выполнения работ представляет Заказчику документацию в составе:

-  проект СЗЗ;

- оригинал Ситуационного плана в М 1:2 000 (в масштабе достаточном для указания границы ориентировочной нормативной СЗЗ), с нанесением всех зданий, сооружений и жилых домов (с адресами), попадающими в границы ориентировочной СЗЗ;

- оригиналы протоколов исследований (измерений) химических, физических и биологических факторов воздействия объекта Заказчика на среду обитания человеком (при выполнении данных исследований);

- оригинал заключения оценки рисков для здоровья населения (при выполнении данной оценки);

- оригинал экспертного заключения органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- оригинал санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека о соответствии проекта СЗЗ санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- оригинал решения Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека об установлении санитарно-защитной зоны, либо документа от Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан что установление СЗЗ не требуется;

- электронные расчеты рассеивания загрязняющих веществ (в формате Excel)

Документация должна быть представлена в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD диске (в формате Word, Excel и Pdf).

10. Условия оплаты и документооборота:

-  Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30% от цены Договора в течение 15 рабочих дней со дня начала работ;

- срок оплаты 70% от стоимости выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять 7 (семь) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке выполненной работы путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. По согласованию сторон возможна и иная форма расчетов, не запрещенная действующим законодательством.

Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

11. Критерии оценки:

-  Цена – 60%

-  Опыт выполнения аналогичных работ и оказания услуг – 20%.

-  Квалификация участника – 20% (наличие собственной лаборатории, имеющей действующий аттестат аккредитации для проведения натурных исследований атмосферного воздуха и уровня шума на границе СЗЗ, лаборатория должна находиться на территории Республики Башкортостан, либо в другом субъекте Российской Федерации, отдаленность которой от мест замеров, позволит сохранить свойства органических веществ, полученных после натурных замеров до их транспортировки в лабораторию для проведения исследований).

12. Стоимость работ:

Стоимость работ включает в себя все возможные расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе, разработку проектов санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для филиалов 
АО «Башкиравтодор»; организацию проведения оценки риска для здоровья населения от воздействия химических веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, для филиалов 
АО «Башкиравтодор»; проведение 50 инструментальных замеров атмосферного воздуха по границе СЗЗ для филиалов; санитарно-эпидемиологическую экспертизу проектов, с получением экспертных заключений на проекты СЗЗ для филиалов АО «Башкиравтодор»; проведение экспертизы проекта в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ для филиалов АО «Башкиравтодор»; получение решения об установлении санитарно-защитной зоны, либо документов от Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан что установление СЗЗ не требуется для филиалов АО «Башкиравтодор».

Начальник отдела ОТиЭБ                __________________                                      Файзуллин Д.И.