ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

г. Волжский                                                                                              «___» _________ 2023 г.

Акционерное общество «Волжский Оргсинтез» (АО «Волжский Оргсинтез»), именуемое далее «Заказчик», в лице генерального директора Семенько Евгения Леонидовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

_______ «___________________», именуемое далее «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем как Сторона или Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1	По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить комплекс строительно-монтажных работ, поставку необходимого оборудования и материалов, комплексную пуско-наладку объекта в рамках мероприятия: строительство объекта «Производство бутилового ксантогената калия мощностью 20000 т/год» (далее - Работы), в соответствии с Техническим требованием (далее – ТТ) (Приложение №6), проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, а Заказчик обязуется принять результат данных Работ и уплатить стоимость выполненных Работ.

Результатом выполненной работы по Договору является построенный объект капитального строительства и его пуско-наладка, с готовностью в соответствии с положениями ст. 55 Градостроительного кодекса РФ для получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (далее - Объект).

Подрядчик ознакомлен с проектно-сметной документацией на строительство объекта и не имеет к ней замечаний и претензий. Заказчик не позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора передает Подрядчику проектно-сметную документацию для выполнения работ на объекте по акту приема-передачи.

1.2	Стоимость Работ/Цена Договора определена на основании Сметы договора (Приложение №1), является приблизительной и уточняется сторонами на основании сметной документации получившей положительное заключение государственной экспертизы. После уточнения Стоимость Работ Цена Договора становится твердой, определена на весь срок исполнения Договора, включает в себя уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена договора (цена работ) составляет: ______ рублей _____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______ (_______) процентов. Согласование сторонами твердой цены договора фиксируется подписанием дополнительного соглашения к Договору.

1.3	Поставка материалов (приборов, оборудования) и механизмов на объект определяется разделительной ведомостью (Приложение №2 к Договору), которая согласовывается Сторонами на основании проектной и/или сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

1.4	Сроки выполнения Работ:

- начало:

- окончание:

Сроки выполнения отдельных этапов Работ по настоящему Договору определены «Графиком выполнения Работ». (Приложение №5)

Установленные Графиком сроки выполнения отдельных этапов работ могут быть изменены по взаимному согласованию Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

Подрядчик, оценив срок выполнения Работ, признает его достаточным для выполнения Работ по Договору надлежащим образом с учетом того, что в указанный срок, помимо непосредственного выполнения Работ, включены все подготовительные мероприятия, предусмотренные законом, иными правовыми актами и Договором, в том числе, но не ограничиваясь получением необходимых допусков (актов-допусков и пр.); оформление пропусков на территорию Заказчика к месту выполнения Работ.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

2.1.1	Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

2.1.2	Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации, предусмотренной настоящем Договором и действующим законодательством РФ.

2.1.3	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество, соблюдение сроков выполнения Работ по Договору, а также исполнение иных обязательств Подрядчика по Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. В этих целях Заказчик вправе:

1) запрашивать у Подрядчика документы и сведения о ходе и качестве выполнения Работ, в том числе запрашивать отчеты о ходе выполнения Работ, а также запрашивать иные документы и сведения, касающиеся исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса от Заказчика обязан передать (направить) Заказчику запрашиваемые им документы и сведения;

2) осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Работ, для чего Подрядчик обязан обеспечить Заказчику соответствующие возможность и доступ, а также не препятствовать проведению Заказчиком контроля.

3) привлекать за свой счет экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для оценки качества выполненных Работ и участия при проведении экспертизы выполнения Подрядчиком обязательств и предоставляемой Подрядчиком документации.

2.1.4	Заказчик вправе изменить срок выполнения Работ, без уменьшения его продолжительности, о чем письменно уведомляет Подрядчика.

2.1.5	В случае не обоснованного нарушения конечного срока выполнения Работ Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать оплаты штрафной неустойки, предусмотренной п.5.9. настоящего Договора.

2.1.6	Местом выполнения Работ является режимная территория АО «Волжский Оргсинтез», расположенная по адресу: Россия, Волгоградская область, город Волжский, ул. Александрова, д.100.

2.2 ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.2.1	Заказчик во исполнение предмета Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его заключения передает Подрядчику по акту приема-передачи на бумажном носителе, а Подрядчик принимает утвержденную в производство работ проектную документацию в соответствии с ТТ (Приложением №7).

2.2.1.1	Передача документов, предусмотренных п. 2.2.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком в месте нахождения Заказчика по адресу: Россия, Волгоградская область, город Волжский, ул. Александрова, д.100. Подрядчик обязан выполнить входной контроль (проверку) документации, указанной в п. 2.2.1 Договора переданной Подрядчику на бумажном носителе.

Если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Подрядчику документации, указанной в п. 2.2.1 Договора, Заказчику не поступили замечания Подрядчика, презюмируется, что качество данной документации в полной мере удовлетворяет Подрядчика. В этом случае Подрядчик не вправе ссылаться на недостатки (замечания) документации, которые могли быть им выявлены как на основания освобождения его от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

2.2.1.2	 В случае обнаружения (выявления) Подрядчиком недостатков документации, указанной в п. 2.2.1 Договора, Подрядчик обязан незамедлительно (сразу, как только это окажется возможным) письменно уведомить Заказчика о выявленных им недостатках документации. В противном случае Подрядчик не вправе ссылаться на ее недостатки, как на основания освобождения его от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору с момента, когда Подрядчик узнал или должен был узнать о недостатках документации.

2.2.2	Заказчик предоставляет Подрядчику информацию, необходимую ему для исполнения обязательств по настоящему Договору, и дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения настоящего Договора.

2.2.3	Заказчик на весь период выполнения Работ по настоящему Договору до начала выполнения Работ, на основании двустороннего Акта, подписанного Подрядчиком и Заказчиком, передает Подрядчику строительную площадку, пригодную для строительства и выполнения Работ по настоящему Договору.

Стороны определили, что под строительной площадкой понимается обособленная (ограждаемая) территория (земельный участок, здание, сооружение, помещение, а равно их множество, отдельные части или совокупность как объект), являющаяся непосредственным местом производства Работ.

При этом ограждение территории строительной площадки осуществляется Подрядчиком в порядке и случаях, установления данного требования действующим законодательством РФ и/или ТТ Заказчика.

2.2.4	Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от требований ТТ, рабочей документации, сметной документации, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, обязан немедленно письменно сообщить об этом Подрядчику.

2.2.5	Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

2.2.6 После получения положительного заключения экспертизы по результатам рассмотрения проектной документации Заказчик в соответствии с требования Градостроительного кодекса РФ получает Разрешение на строительство.

2.2.7. Заказчик должен обеспечивать вынос на площадку геодезической разбивочной основы.

2.2.8	Заказчик обязан организовать допуск представителей Подрядчика к месту выполнения работ, проведение вводного и целевого инструктажа, ознакомить с правилами пропускного и внутриобъектового режимов и перечнем мест курения на территории Заказчика.

2.2.9	Заказчик обязан выдать водителям транспортных средств Подрядчика маршрутные листы и ознакомить водителей с правилами поведения на территории Заказчика.

2.3 ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

2.3.1	Подрядчик имеет право требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором.

2.3.2	Подрядчик вправе получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.3.3	Подрядчик вправе для выполнения строительно-монтажных Работ требовать от Заказчика соблюдения срока и порядка передачи строительной площадки, предусмотренной п. 2.2.3 настоящего Договора.

2.3.4	Подрядчик вправе требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ по настоящему Договору на основании представленной Заказчику надлежащим образом и своевременно оформленной исполнительной технической документации на выполненный и предъявляемый к приемке объем Работ, предусмотренный настоящим Договором.

2.3.5	Подрядчик вправе требовать своевременной оплаты выполненных Работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

2.3.6	Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц (Субподрядчиков) в порядке, установленном разделом 11 настоящего Договора, в этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика и несет ответственность перед Заказчиком и Субподрядчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору

2.3.7 В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, в том числе, в случаях непредоставления предусмотренных п. 2.2.1 настоящего Договора документации, нарушения сроков согласования направляемых Подрядчиком документов, выплаты аванса, иных условий договора, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ (поставку оборудования) и продлить их на срок задержки Заказчиком  исполнения своих обязательств, а если такой срок задержки превышает более 30 (тридцать) календарных дней, При этом, Подрядчик освобождается от уплаты пеней за просрочку выполнения работ (поставки оборудования), вызванную невыполнением своих обязательств Заказчиком.

  - ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.4.1	Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим Договором Работы в соответствии с действующим законодательством, ТТ, рабочей и иной документацией, полученной согласно п. 2.2.1 настоящего Договора, определяющими объем, содержание и стоимость Работ, действующими строительными нормами и правилами, требованиями настоящего Договора.

2.4.2	Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора назначает своих уполномоченных (ответственных) представителей в рамках исполнения Договора и письменно извещает (уведомляет) об этом Заказчика. В извещении о назначении уполномоченных (ответственных) представителей Подрядчика должен быть указан перечень уполномоченных (ответственных) представителей Подрядчика с указанием:

1) фамилии, имени и отчества (при наличии отчества);

2) должности;

3) контактных данных (рабочий телефон);

4) перечня предоставленных полномочий и пределов компетенции в рамках исполнения Договора со ссылкой на документ, подтверждающий соответствующие полномочия и право действовать от имени Подрядчика.

К извещению (уведомлению) Подрядчика должны прилагаться оригиналы или надлежащим образом заверенные Подрядчиком копии предусмотренных гражданским законодательством документов, подтверждающих соответствующие полномочия и право лица действовать от имени Подрядчика.

В связи с чем, Подрядчик выдает уполномоченному (ответственному) лицу доверенность по предлагаемому образцу, установленному Приложением №3 к настоящему Договору/ либо произвольной форме с предоставлением аналогичных полномочий и прав действовать от имени Подрядчика в рамках настоящего Договора, которую одновременно с подписанием настоящего договора Подрядчик обязан представить Заказчику.

Подрядчик обязан в течение срока, предусмотренного п. 2.2.1 настоящего Договора, получить документацию, указанную в данном пункте Договора, для чего обязан обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя в месте её получения на протяжении срока, предусмотренного п. 2.2.1. Договора.

2.4.3	До начала производства работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом оформленный Проект Производства Работ (ППР) в 2 (двух) оригинальных идентичных экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения ППР от Подрядчика, Заказчик рассматривает его, согласовывает и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны экземпляр ППР, либо отказывается от согласования ППР и направляет Подрядчику мотивированный отказ от согласования ППР.

В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика от согласования ППР, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней устранить указанные в мотивированном отказе недостатки и повторно передать Заказчику исправленные документы для согласования.

2.4.4	Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ по Договору в срок, установленный п. 1.5 настоящего Договора, но не позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента передачи строительной площадки/объектов, а в части подготовительных Работ (закупка (приобретение) материалов и оборудования, аренда техники и прочее) с даты подписания Договора и получения авансового платежа №2. Подрядчик в счет Цены Договора обеспечивает возведение всех временных коммуникаций и сооружений, требуемых для выполнения Работ по Договору, их содержание и ремонт.

После передачи Заказчиком Подрядчику Строительной площадки и до начала выполнения Работ Подрядчик обязан обозначить Строительную площадку вывесками, содержащими:

1) наименование Подрядчика с указанием организационно-правовой формы и полного или сокращенного наименования;

2) реквизиты Договора (номер Договора и дату Договора);

3) полные фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактные телефоны представителей Подрядчика, ответственных за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности, сохранность имущества.

В случаях, предусмотренных Договором, законом, иными правовыми актами или действующими строительными нормами и правилами, после передачи Заказчиком Подрядчику Строительной площадки и до начала выполнения Работ, Подрядчик обязан оградить Строительную площадку согласно требованиям действующего законодательства.

2.4.5	Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных Работ, Материалов и Оборудования, а также бремя их содержания и обязанности по обеспечению их сохранности до момента приёмки Заказчиком результатов Работ, несет Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения средств выполнения Работ (машин, иных механизмов, оборудования, инструментов и т.д.), а также обязанности по обеспечению их сохранности несет Подрядчик.

2.4.6	Подрядчик обязан не допускать загрязнения благоустроенной территории Заказчика, в том числе дорог, техникой или транспортируемым (перевозимым) грузом.

Подрядчик обязан обеспечить очистку (мойку) колес автотранспортных средств при выезде со строительной площадки и с грунтовых автомобильных дорог на автомобильные дороги внутризаводского и общего пользования.

Подрядчик собственными или привлеченными силами и средствами и за свой счет (без взимания с Заказчика дополнительной платы) обязан незамедлительно устранить допущенные загрязнения благоустроенной территории Заказчика, в том числе дорог.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований, установленных настоящим пунктом, третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для исполнения Договора.

2.4.7	Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора разрабатывать и представлять на утверждение Заказчику Детализированный график производства Работ (далее – ДГПР) по настоящему Договору, включая поставку оборудования, пуско-наладочные Работы, Работы по доставке материалов, прочие затраты по законченным этапам. Заказчик в 10 (десяти) дневный срок согласует Детализированный график производства Работ по этапам. Во избежание сомнений Стороны отмечают, что утверждение Заказчиком ДГПР преследует цель планирования, прогнозирования и получения актуальной информации о ходе исполнения Договора и не приводит к изменению сроков выполнения работ, установленных в п.1.5 Договора, и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору. Сроки, установленные в п.1.5 Договора и в Графике производства Работ, могут быть изменены только путем заключения Сторонами письменного дополнительного соглашения к Договору.

2.4.7.1	Подрядчик обязан ежемесячно в срок до 15-го (пятнадцатого) числа месяца, предшествующего отчетному, представлять Заказчику сведения об ожидаемом объеме выполнения Работ (в т. ч.  по материалам) в отчетном месяце.

2.4.8	На весь период действия Договора Подрядчик обязан являться действующим членом соответствующей СРО с правом выполнять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (особо опасных, сложных и уникальных объектов, объектов атомной энергии), иметь аттестованный персонал в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.4.9 Для допуска на территорию предприятия Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие аттестацию по направлениям в области промышленной безопасности на руководителя и специалистов, приказы на ответственных лиц за производство работ, приказ на комиссию по охране труда, протоколы проверки знаний по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, высоте на работников подрядной организации.

2.4.10 В случае изменения состава работников, (в отношении которых передавались данные Заказчику по аттестации, Подрядчик обязан предоставить Заказчику по Акту документы, подтверждающие аттестацию впервые привлекаемых работников до допуска их к Работам по настоящему Договору.

Подрядчик обязан не продавать и не передавать результат Работ (отдельные его части), а также проектную документацию третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить сохранность строительной площадки/объекта, а также находящихся на строительной площадке/объекте материалов, изделий, конструкций и оборудования, принадлежащих Заказчику.

    - Подрядчик при необходимости использования техники Заказчика для выполнения Работ по настоящему Договору вправе заключить соответствующие Договоры с Заказчиком.

    - Подрядчик обязан получить все необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору разрешения, согласования и/или лицензии всех местных и федеральных органов и соответствующих ведомств Российской Федерации, получение которых не входят в обязанности Заказчика.

    - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими Работниками и Работниками Субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика и на строительной площадке в течение всего срока производства Работ по настоящему Договору.

    - При выполнении Работ по настоящему Договору используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны:

-	быть новыми и разрешены к применению для Работ, выполняемых по Договору;

-	соответствовать нормативной документации (далее-НД), маркам и другим характеристикам, предусмотренными сметой, проектом;

-	подтверждаться паспортами качества завода-изготовителя/ сертификатами качества или соответствия, или иными документами, предусмотренными нормативной документацией.

Представленный сертификат /паспорт должен быть выдан предприятием-изготовителем, подписан уполномоченным лицом и заверен синей печатью изготовителя или подписан электронно-цифровой подписью при оформлении электронных паспортов.

Копия сертификата/паспорта качества с надписью «копия верна» должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена синей печатью Подрядчика.

Наличие сертификата/паспорта качества не освобождает Подрядчика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

    - Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.

2.4.17 Подрядчик обязан предъявлять к сдаче объекты без недоделок. Неисправности и дефекты, обнаруженные при сдаче Работ, устраняются за счет Подрядчика.

2.4.18 При выявлении в период пуска и/или окончательных испытаний недостатков, неполноты и/или некомплектности оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж, полностью или частично, подтвержденных Заказчиком в присутствии представителя Подрядчика, Подрядчик обязан отремонтировать оборудование или поставить такое же или подобное оборудование для замены, на согласованных с Заказчиком условиях поставки за свой собственный счет.

Замена производится в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня выявления недостатков.

2.4.19	Подрядчик обязан контролировать и нести полную ответственность за выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, трудовой дисциплине, а также за обеспечение сохранности своего имущества, возмещение вреда, причиненного здоровью своим рабочим и ИТР при производстве Работ по Договору.

2.4.20	Весь персонал Подрядчика/Субподрядчика, выполняющий Работы в условиях воздействия вредных и опасных производственных факторов, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) (по отраслевой принадлежности Подрядчика) и требованиями наряда-допуска.

Подрядчик обязан контролировать использование СИЗ своими работниками, в соответствии с действующими у Заказчика нормами и правилами по охране труда.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика/Субподрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика/Субподрядчика.

Спецодежда работников Подрядчика должна быть в одной цветовой гамме, в рамках одного юридического лица. На спецодежде должны быть нанесены на фронтальной и обратной стороне надписи названия организации работодателя работника, легко читаемой с расстояния не менее 5-ти (пяти) метров.

2.4.21 Подрядчик обязан представить для внесения в базы данных Заказчика персональные данные работников Подрядчика (представителя Подрядчика), получающих пропуска. При этом Подрядчик обязан получить письменное согласие своих работников на предоставление и обработку персональных данных в базах данных Заказчика. По первому требованию эти письменные согласия работников должны быть представлены Подрядчиком Заказчику.

В случае ненадлежащего исполнения данного требования Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком, в связи с этим расходы и убытки.

- 2.4.22 Подрядчик обязан обеспечить:

-	устранение замечаний, зафиксированных в Журнале авторского надзора без нарушения графика производства Работ и сделать об этом запись в Журнале авторского надзора;

-	по требованию Специалистов авторского надзора предоставить им проект производства Работ, технологические карты, схемы размещения знаков для выполнения разбивочной геодезической основы, исполнительную и прочую документацию, разработанную Подрядчиком и относящуюся к объекту строительства;

-	создание безопасных условий труда для Специалистов авторского надзора на объекте строительства;

-	Подрядчик обеспечивает правильную и надлежащую разметку площадки/объектов строительства по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.

2.4.23 Подрядчик обязан обеспечить соответствие проведения работ требованиям промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, в том числе наличие и правильное использование средств индивидуальной защиты персоналом Подрядчика, соблюдение персоналом Подрядчика требований, доведенных в ходе вводного и целевого инструктажей, а также правил пропускного и внутриобъектового режимов предприятия. Обязать персонал Подрядчика предъявлять по просьбе представителей Заказчика пропуск для целей установления факта и обстоятельств нарушения вышеуказанных требований; Полномочными представителям Заказчика для целей настоящего пункта являются сотрудники ООО «ЧОО «АБ», ФГУП «Охрана», аварийно-газоспасательной службы и отдела промышленной безопасности Заказчика.

Также обеспечить в ходе выполнения Работ на строительной площадке/объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

2.4.24	Подрядчик обязан соблюдать правила эксплуатации транспортных средств, правила дорожного движения, маршрут движения и правила поведения на территории Заказчика.

- 2.4.25 Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

-	непригодности или недоброкачественности, приобретенных у Заказчика либо по его указанию материалов и оборудования,

-	непригодности или недоброкачественности полученной от Заказчика технической документации;

-	возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

-	иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

-	необходимости проведения дополнительных Работ, обнаружившихся в ходе выполнения Работ, не учтенных в технической документации;

-	возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте выполняемых Работ.

- 2.4.26 Подрядчик обязан осуществлять за свой счет содержание и уборку строительной площадки/объекта и прилегающей непосредственно к ней территории.

- 2.4.27	При необходимости временного (на период выполнения Работ) накопления материалов, оборудования, строительных и других видов отходов на территории Заказчика Подрядчик обязан осуществлять накопление в специально отведенных местах, согласованных с Заказчиком.

- Подрядчик за свой счет оборудует места временного накопления отходов (контейнеры, бетонированные площадки), образующихся в результате деятельности Подрядчика на территории Заказчика, согласованные с Заказчиком, в соответствии с требованиями действующего экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и не допускает их временное накопление в не предназначенных местах. Срок накопления не должен превышать срока, установленного экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе выполнения Работ по договору (тара, упаковочные материалы, части инструментов, ветошь, рабочая одежда и т.п.) – являются собственностью Подрядчика. Собственником отходов, образующихся от реконструкции (демонтажа) оборудования, зданий и сооружений на основании Договора, является Заказчик.

- Накопление отходов Подрядчика осуществлять раздельно от отходов Заказчика. Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента окончания выполнения Работ освободить территорию Заказчика от временных сооружений, временных коммуникаций, строительно-монтажной техники, транспортных средств, оборудования, инвентаря, инструментов и материалов, принадлежащих Подрядчику, а также обеспечить вывоз с места проведения Работ строительного мусора и других отходов Подрядчика, образовавшихся в результате проведения Работ.

Если в процессе исполнения настоящего договора Подрядчиком осуществляются работы по замене составляющих частей и иные работы, в результате которых высвобождаются бывшие в эксплуатации материалы и оборудование Заказчика, Подрядчик обязан складировать указанные материалы и оборудование в специально отведённых местах, согласованных с Заказчиком, в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными требованиями законодательства.

Исполнитель (подрядчик) предоставляет за 5 рабочих дней Заказчику свидетельства о регистрации транспортного средства на автотранспортные средства, которые будут осуществлять транспортировку строительных отходов на полигон ООО «Волга-Бизнес». Перед началом осуществления транспортировки строительных отходов, Заказчик предоставляет Исполнителю (подрядчику) Талон на вывоз строительных отходов, направляемый на полигон размещения в 2 (двух) экземплярах с указанием организации, номера автотранспортного средства, количества отходов и паспорт отхода или протокол биотестирования (единожды).

Образующиеся отходы, указанные в проектной документации на строительство, транспортируются до полигона ООО "Волга-Бизнес" для размещения, фактический адрес полигона: Волгоградская область, г. Волжский в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжский. Отход: Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) накапливается в одноразовых мешках в контейнере Исполнителя (подрядчика) для перемещения на площадку накопления ТКО Заказчика для передачи региональному оператору по обращению с ТКО по Волгоградской области 2 раза в неделю.

После принятия транспортируемых отходов на полигон размещения, в Талоне на вывоз строительных отходов ставится печать полигона о принятии отходов и количество принятых отходов. Талон с печатью полигона возвращается Заказчику.

По окончании квартала, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик оформляет, подписывает и передаёт Исполнителю (подрядчику) «Справку приема-сдачи отходов на полигон размещения» в 2 (двух) экземплярах для последующего его подписания организацией (отходополучателем) и передачей обратно одного экземпляра Заказчику для подтверждения факта транспортировки отходов Исполнителем (подрядчиком) и принятия отходов на полигоне размещения."

- Металлолом, образовавшийся при проведении Работ, складируется Подрядчиком отдельно, в месте, согласованном с Заказчиком.

Подрядчик обязан иметь лицензию на осуществление работ по сбору, транспортированию отходов I-IV классов опасности или действующий договор на сбор и транспортирование отходов силами сторонней организации, имеющей такую лицензию. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставлять лицензию на осуществление предусмотренных настоящим пунктом видов работ или договор с лицензированной организацией.

- Затраты Подрядчика на погрузку/разгрузку, транспортирование отходов Заказчика включены в стоимость Работ по Договору и отдельному возмещению не подлежат.

- 2.4.28. Подрядчик обязан обеспечить прием, выгрузку, целевое использование, хранение материалов и оборудования на приобъектных складах.

- 2.4.29. Подрядчик обязан возмещать затраты Заказчика, связанные с тушением пожаров, возникших по вине Подрядчика и (или) привлеченных Субподрядчиков и (или) их Работников.

- 2.4.30. Подрядчик обязан привлекать на объекте Заказчика Работников, только при наличии у них Российского гражданства в соответствии с требованиями законодательства РФ, а для иностранных Работников и Работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Под Работниками для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, привлекаемые Подрядчиком на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых Договоров.

В отношении российских граждан Подрядчик предварительно представляет Заказчику информацию согласно настоящему пункту. Поскольку Подрядчик осуществляет деятельность на опасном производственном объекте Заказчика, то из целей соблюдения осмотрительности, обеспечения безопасности, защиты производственных и иных интересов, последний оставляет за собой право отклонить любую кандидатуру Работника, представленного Подрядчиком для согласования.

В отношении иностранных Работников и Работников без гражданства, в целях соблюдения норм действующего законодательства Подрядчик обязан предварительно перед тем, как использовать данную категорию Работников, согласовать с Заказчиком кандидатуры указанных Работников.

В этих целях, Подрядчик представляет Заказчику в отношении каждого отдельного такого Работника следующую информацию: дата и место рождения, страна и адрес проживания, трудовая деятельность, а также подтверждение права пребывания на территории Российской Федерации. Факт нахождения на объектах Заказчика Работников Подрядчика, Работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом Заказчика, с участием представителя Подрядчика или протоколом правоохранительных, или иных уполномоченных органов. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается соответствующая отметка.

2.4.31. Подрядчик обязуется ознакомиться с прилагаемыми ЛНД, соблюдать их и нести ответственность в соответствии с положениями, прописанными в ЛНД и настоящем Договоре. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает ознакомление с ЛНД и свои обязательства по их соблюдению. Заказчик обязан уведомлять Подрядчика о изменениях в ЛНД Заказчика. Подрядчик обязан ознакамливать своих работников и третьих лиц, для исполнения Договора, с новыми редакциями ЛНД.

2.4.32 Подрядчик на время выполнения Работ на производственных объектах Заказчика обязуется обеспечить в своей организации численность Работников службы охраны труда в строгом соответствии со ст. 217 Трудового Кодекса РФ, «Межотраслевыми нормативами численности Работников службы охраны труда в организациях», утверждёнными Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №10 от 22.01.2001г.

- 2.4.33 Подрядчик во время выполнения Работ на каждом производственном объекте Заказчика обязан обеспечить постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности Работниками службы охраны труда своей организации.

- 2.4.34 Подрядчик обязан обеспечить производство геодезических работ в процессе строительства производства работ, производить геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) результата работ.

2.4.35 В случае выполнения по Договору сварочно-монтажных Работ Подрядчик обязан пройти процедуру допуска согласно требованиям ЛНД Заказчика.

- 2.4.36 В случае необходимости заключения договоров субподряда Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком кандидатуры Субподрядчиков в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Договора.

2.4.37 Подрядчик обязан обеспечить сохранность всех передаваемых ему Заказчиком материальных ценностей.

- В случае предоставления Заказчиком оборудования и материалов Подрядчику, последний обязан осуществить на складах Заказчика получение оборудования Заказчика по Акту о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме ОС-15, получение материалов по накладной на отпуск материалов на стороны (по форме М-15) и обеспечить  их доставку  на строительную площадку по настоящему Договору.

- 2.4.38 Право собственности на материалы и оборудование, переданные Подрядчику на давальческой основе, принадлежит Заказчику.

- 2.4.39 Подрядчик имеет право использовать давальческие материалы только для выполнения Работ, определенных настоящим Договором.

- 2.4.40 Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт об израсходовании материалов по форме М-29.

- 2.4.41 Подрядчик обязан вернуть остатки неизрасходованных материалов Заказчику.

- 2.4.42 Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику справку о наличии ресурсов согласно документации о наличии аттестации согласно п.п. 9.2 ТТ (Приложение №7).

- Стороны признают, что предоставление документов, установленных п. 2.4.42 является существенным условием Договора, при нарушении которого Заказчик вправе одностороннем порядке расторгнуть Договор. Датой расторжения договора считается дата получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.

- 2.4.43	Перед началом работ, связанных с применением сварки, на все технические устройства, включая трубопроводы, представлять на согласование технологическую карту на проведение сварочных работ инженеру по сварке Заказчика. На местах проведения Работ с применением сварки Подрядчик должен иметь постоянно в наличии:

- технологические карты на выполняемые сварочные работы;

- аттестационные удостоверения НАКС (копии) сварщиков, выполняющих работы.

2.4.44 Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора в случае необходимости подключения к сети электроснабжения Заказчика своих электроустановок (оборудования, передвижных «бытовок» и т.п.) обязан направить в отдел главного энергетика письмо, которое должно содержать следующую информацию:

-     номер и дата заключения Договора;

-     класс требуемого Подрядчику напряжения;

-     необходимая Подрядчику мощность;

-  порядок учета количества потребляемой электроэнергии (по прибору учета или по подключаемой мощности);

-    должность, Ф.И.О и контактный телефон лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию электроустановок Подрядчика.

На основании указанного письма Заказчик указывает Подрядчику точки подключения на временное пользование электроснабжением.

Оплата за фактически оказанные услуги – электрическую энергию производится Подрядчиком перечислением на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта приема-передачи оказанных услуг и выставления счета-фактуры или Универсального Передаточного документа (УПД) по действующему тарифу на электроэнергию за соответствующий период.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

3.1. Приемка работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

3.1.1.   Подрядчик ежемесячно в срок до 25 числа предоставляет для рассмотрения Заказчику акты сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением к ним комплекта исполнительной документации, предусмотренного действующими нормативными документами. Акт формы КС-2 должен быть подписан Сторонами в течение 5 (пяти) дней с момента завершения Работ, но не позднее 30 (тридцатого) числа отчетного месяца, если иной срок сдачи Работ не предусмотрен условиями Договора и приложений к нему.

Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта приемки Работ формы КС-2 обязан направить Подрядчику подписанный Акт приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В результате устранения разногласий Акт выполненных Работ должен быть подписан не позднее 04 (четвертого) числа месяца, следующего за отчетным. При не подписании Заказчиком Акта и отсутствии мотивированного отказа от приемки работ в установленный настоящим пунктом срок, работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате.

Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта обязан предоставить счет-фактуру на выполненный объем Работ за месяц, оформленную в соответствии со статьей 169 НК РФ, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем при условии отсутствия мотивированного отказа.

Приемка оборудования осуществляется Заказчиком по факту прохождения входного контроля Заказчика на строительной площадке. Стоимость оборудования определяется разделительной ведомостью или сметой. Договора. Перечень оборудования, подлежащего оплате на основании подписанной товарной накладной (ТОРГ-12), определяется на основании Приложения №2.1 к настоящему договору.

Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения низкого качества выполнения Работ, отступления от требований, предусмотренных техническими требованиями, проектной и/или рабочей документациии и строительными нормами, а также в случае отсутствия исполнительной документации на выполненные Работы.

Заказчик вправе производить выборочную проверку качества выполненных Работ (дубль контроль) и наличия документов, предусмотренных п.2.4.14 настоящего Договора. В случае выявления нарушений по результатам проверки Заказчик составляет Акт, который подписывается представителями обеих Сторон Договора.

3.1.2. При готовности Объекта или его отдельных частей к проведению пуско-наладки Подрядчик направляет Заказчику за 3 (три) календарных дня до начала пуско-наладочных работ соответствующее уведомление.

По результатам пуско-наладочных работ Стороны подписывают двухсторонние Акты приемки-передачи работ. Пуско-наладочные работы проводятся после предоставления полного пакета соответствующей исполнительной документации.

Замечания и дефекты, выявленные в ходе пуско-наладочных работ, должны быть зафиксированы в Акте и устранены Подрядчиком в согласованные с Заказчиком сроки.

С целью подтверждения выполнения работ в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией Стороны осуществляют сдачу-приемку законченного строительством Объекта с созданием комиссии в соответствии с требованиями законодательства РФ, субъекта РФ и нормативными актами органов местного самоуправления и подписанием соответствующего Акта и Справки, подтверждающей соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В предусмотренных законодательством РФ случаях в приемке должны участвовать представители государственных органов, органов местного самоуправления, контрольных и надзорных организаций.

После подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством Объекта   Заказчик в соответствии с требованиями ст. 55 Градостроительного кодекса РФ подает заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

3.2	Гарантийный срок устанавливается не менее 2 (двух) лет с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Гарантийный срок в отношении поставляемых подрядчиком материалов (приборов, оборудования) и механизмов, монтируемых/использующихся при выполнении Работ, не может быть меньше срока гарантии завода-изготовителя.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, допущенных Подрядчиком при выполнении Работ, которые не позволяют Заказчику до их устранения производить нормальную эксплуатацию объекта Договора, гарантийный срок продлевается на период устранения данных недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет в максимально короткие сроки, но не более 10 (десяти) календарных дней, если иной срок не согласован сторонами.

3.3	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в ТТ, проектной и рабочей документации, сметной документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

3.6. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику сертификаты качества или соответствия к поставляемым на объект материалам (оборудованию, изделиям и конструкциям).

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1 Стоимость выполненных Подрядчиком Работ определяется на основании Сметы Договора (Приложение №1 к Договору), и не может быть выше установленной суммы.

4.2	Расчет по договору производится в следующем порядке:

Авансовый платеж в размере 30 (тридцать) % от стоимости Договора, в размере __________ (сумма прописью) руб. с НДС, производится Заказчиком не позднее 20 (двадцати) календарный дней с момента подписания Договора.

Зачет уплаченного авансового платежа производится в размере 30 % от стоимости подписанных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок (КС-3) до полного погашения суммы авансового платежа.

На поступивший авансовый платеж Подрядчик обязан предоставить счет-фактуру с указанием номера и даты платежного поручения в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления денег на расчетный счет Подрядчика.

Расчет за выполненные Работы по Договору производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания обеими сторонами Актов о приемке выполненных работ (формы КС-2), справки по форме КС-3 на произведенный объем работ за месяц, за вычетом суммы авансового платежа в размере 30% от выполненных работ за месяц.

Расчет за оборудование, поставленное в соответствии с Приложением 2.1 (Перечень поставляемого оборудования, подлежащего оплате на основании подписанной товарной накладной (ТОРГ-12), Договора, производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

Форма оплаты - перечислением на расчетный счет Подрядчика.

4.3 	Аванс, предусмотренный настоящим Договором, подлежит возврату в следующих случаях:

- расторжения настоящего Договора до начала производства Работ по объекту. При этом Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора производит возврат аванса в полном размере.

– расторжения Договора в период его исполнения. При этом Стороны производят взаиморасчеты за фактически выполненный объем Работ в соответствии с подписанными Сторонами актами сдачи-приемки выполненных Работ и актом-сверки.

В случае, если размер аванса превышает размер, подлежащий оплате за фактически выполненный объем Работ, разницу между данными суммами Подрядчик перечисляет Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора.

В случае, если размер аванса меньше размера, подлежащего оплате за фактически выполненный объем Работ, разницу между данными суммами Заказчик перечисляет Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ

5.1	Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, обязана возместить другой стороне причиненные данным нарушением убытки.

5.2	Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

5.3	Подрядчик, выполняющий Работы с использованием собственных материалов и оборудования, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

5.4	Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки Работ Заказчиком.

5.5	Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность имущества Заказчика, предоставленного Подрядчику для монтажа. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество, при невозможности замены, возместить Заказчику убытки.

5.6	При выявлении факта нарушения правил/требований пропускного и (или) внутриобъектового режимов Заказчика, охраны труда (далее - ОТ) и правил промышленной безопасности (далее - ППБ), пожарной, газовой, экологической безопасности Работниками Подрядчика, составляется протокол (акт) задержания, фиксирующий нарушение, у нарушителя запрашивается письменное объяснение.

Протокол (акт) подписывается лицом, составившим его, нарушителем и представителем подрядной организации (мастером, бригадиром, начальником участка и т.д.). В случае отказа нарушителя от дачи письменного объяснения или подписи документов, фиксирующих нарушение, составляется акт об отказе дачи объяснения (подписи) который подписывается лицом, составившим акт и двумя лицами, свидетельствующими факт отказа нарушителя от подписи или дачи письменного объяснения.

Протокол (акт) о задержании является основанием для предъявления штрафных санкций к Подрядчику.

5.6.1	В случае несоблюдения Работниками или представителями Подрядчика, а равно Работниками или представителями привлеченных Подрядчиком для исполнения настоящего Договора третьих лиц, правил /требований пропускного и (или) внутриобъектового режимов, действующих у Заказчика, Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф за каждый факт нарушения в размере, установленном настоящим Договором.

5.6.2 В случае несоблюдения Работниками или представителями Подрядчика, а равно Работниками или представителями привлеченных Подрядчиком для исполнения настоящего Договора третьих лиц, правил /требований ОТ, ППБ, экологической безопасности действующих у Заказчика, Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф за каждый факт нарушения в размере, установленном ЛНД Заказчика.

5.7	В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору:

-	потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления выявления таких недостатков.

-	потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены.

-	устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик на основании письменного соглашения с Заказчиком, вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново, с возмещением причиненных просрочкой исполнения убытков.

В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения Работы и обязан обеспечить доступ на объект.

В случае отступления в Работе от условий настоящего Договора или наличии иных недостатков результата Работ, не устраненных Подрядчиком в установленный Заказчиком срок либо при выявлении неустранимости и существенности недостатков результата Работ, Заказчик в порядке, установленном разделом 9 настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.8	За ущерб, причиненный по вине Подрядчика третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик.

5.9	За нарушение конечного срока выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.10 За нарушение сроков оплаты по настоящему договору Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы задолженности. На суммы предварительной оплаты неустойка не начисляется.

5.11 Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств.

5.12 Подрядчик, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, заверяет и гарантирует, что:

-	Подрядчик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, в том числе Подрядчиком предоставлены в ЕГРЮЛ достоверные данные;

- 	Подрядчик имеет исполнительный орган, который находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя.

- 	Подрядчик получил для заключения и исполнения настоящего договора все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

-	Подрядчик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

-	Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

-	Подрядчик не имеет недоимки по налогам и сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный;

-	Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены Работ/товара по Договору;

-	Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется выполнение Работ по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры, акты приема-передачи, Акт о приемке выполненных работ, КС-3 и т.д.);

-	Подрядчик гарантирует, что не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий договор;

-	Подрядчик гарантирует, что наделил лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по его поручению на день подписания (заключения) всеми необходимыми для такого подписания полномочиями и гарантирует, что подписант Договора занимает должность, указанную в преамбуле настоящего Договора.

-	Подрядчик соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором;

-	в отношении Подрядчика не начата процедура ликвидации (юридического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- деятельность Подрядчика не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-	сведения о Подрядчике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 223-ФЗ, а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ, которые размещены в ЕИС;

-	Подрядчик – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо руководитель, члены коллегиального исполнительного органа или главный бухгалтер юридического лица –  не имеют  неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики и/или преступления, предусмотренные ст.ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также в отношении указанных физических лиц не действует наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося предметом настоящего Договора, и административное наказание в виде дисквалификации.

Заказчик имеет право затребовать, а Подрядчик предоставить в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к выполнению Работ и подтверждающие гарантии, и заверения, указанные в настоящем пункте Договора.

5.13	Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений в части отражения НДС в налоговых декларациях и неуплате данного НДС в бюджет РФ, который был уплачен Подрядчику в составе цены товара, услуг, Работ, отраженных в Актах и Решениях налоговых органов по результатам камеральных и выездных налоговых проверок, в размере:

- сумм налогов, пеней и штрафов, самостоятельно уплаченных Заказчиком в бюджет на основании Актов, Решений, требований/предложений налоговых органов об уплате НДС, который был уплачен Подрядчику в составе цены товара, услуг, Работ.

- сумм налогов, пеней и штрафов, самостоятельно уплаченных Заказчиком в бюджет на основании Актов, Решений, требований/предложений налоговых органов об уплате налога на прибыль.

5.14	Подрядчик, нарушивший изложенные в настоящем разделе Договора условия, гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо обозначенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику, все понесенные по его вине убытки (в т.ч.: доначисленный НДС, штраф, пени и т.д.) в 10 (десяти)дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика в случае изменения обстоятельств, в отношении которых им выданы заверения, указанные в настоящем разделе Договора.

Подрядчик настоящим подтверждает, что Заказчик при заключении настоящего Договора полагается на заверения об обстоятельствах, указанные в настоящем разделе Договора, которые рассматриваются Сторонами как имеющие существенное значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, недостоверность или нарушение таких заверений признается существенным нарушением Договора.

5.15. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, после письменного уведомления об этом Заказчика не позднее, чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, в следующих случаях:

- остановки Заказчиком выполнения работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 10 календарных дней;

- не получения указаний от Заказчика в течение 10 календарных дней с момента приостановки Подрядчиком работ, по причинам независящим от Подрядчика;

- нарушения Заказчиком сроков перечисления аванса и/или оплаты за выполненные работы более чем на 10 банковских дней;

- повторяющихся (более одного раза) простоев техники, механизмов и работников Подрядчика или привлеченных Подрядчиком третьих лиц по вине Заказчика;

- невыполнения или просрочек Заказчиком на срок более 15 (пятнадцати) календарных дней своих обязательств, приводящих к невозможности Подрядчиком приступить к выполнению работ или выполнить работы в согласованные сторонами сроки.

5.16. В случаях досрочного расторжения настоящего договора Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные работы (оказанные услуги) и компенсировать Подрядчику расходы, произведенные им до момента расторжения Договора.

5.17.	Заказчик вправе привлечь Подрядчика к ответственности в виде уплаты штрафа за нарушение персоналом Подрядчика требований, доведенных до него в ходе вводного и целевого инструктажа, и правил пропускного и внутриобъектового режимов

за каждое из нижеперечисленных правонарушений в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей:

- нарушаются требования пожарной безопасности при ведении огневых работ;

- несоблюдение правил эксплуатации транспортных средств Подрядчика, правил дорожного движения, маршрута движения и правил поведения на территории Заказчика;

- нахождение персонала Подрядчика на территории Заказчика без касок и спецодежды;

- курение персоналом Подрядчика в неустановленных местах на территории Заказчика;

- передвижение персонала Подрядчика по территории предприятия без фильтрующего промышленного противогаза (за исключением пути следования в начале рабочего дня от проходной до места выполнения работ и в конце рабочего дня обратно) и пропуска установленного образца;

- появление работника Подрядчика на территории Заказчика в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении;

За каждое из нижеперечисленных правонарушений в размере 10 000 (десять тысяч) рублей:

- использование персоналом Подрядчика на рабочем месте и на территории предприятия (за исключением времени перерыва в работе для отдыха и питания) телефона, смартфона, планшета и другого гаджета для просмотра видео, прослушивания музыки, в качестве игровых приставок, видео и фотосъемки и т.д. (за исключением телефонных звонков, SMS и MMS сообщений), использование стерео- и аудио- гарнитуры (наушников);

- отказ персонала Подрядчика предъявить пропуск представителям Заказчика для целей, определенных п. 2.4.23. настоящего Договора.

5.18.	В случае нарушения Подрядчиком положений, предусмотренных пунктами 2.4.26.; 2.4.27 настоящего Договора, Заказчик вправе привлечь Подрядчика к ответственности в виде уплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный факт нарушения. Подрядчик обязан незамедлительно принять меры по устранению допущенных нарушений

5.19.	В случае выявления нарушений, указанных в п.5.17. и п. 5.18. настоящего договора, Заказчик составляет акт в присутствии любого работника Подрядчика, являющегося свидетелем данного правонарушения. В случае отказа любого работника Подрядчика подписать акт, в последнем делается отметка об отказе. Копия акта в срок до 2 рабочих дней направляется в адрес руководителя Подрядчика.

5.20.	Заказчик вправе требовать от Подрядчика полного возмещения убытков, причиненных Заказчику в результате инцидента, аварии или пожара, произошедших по вине Подрядчика.

- НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

6.1	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

Факт указанных обстоятельств должен быть подтвержден сертификатом ТПП по месту нахождения сторон по договору или иным соответствующим компетентным органом. Если они будут продолжаться более 40 (сорок) дней, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор, в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение убытков. При этом стороны производят взаимные расчеты.

6.2	Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

7.1	Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ (в том числе, в объем поставки материалов (приборов, оборудования) и механизмов), которые, по его мнению, необходимы на объекте для достижения результата, предусмотренного п. 1.1 Договора. В случае необходимости, по мнению Заказчика, внесения изменений в рабочую документацию  он обязан направить письменное уведомление, обязательное для выполнения Подрядчиком с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить указанную Работу.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания.

7.2	По инициативе Подрядчика сроки начала и окончания Работ (в том числе по Приложению №6 «График выполнения Работ по объекту») могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон Договора, что закрепляется дополнительным соглашением, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания.

7.3	Заказчик вправе вносить изменения в проектную и иную техническую документацию по согласованию с проектным институтом – ОАО «ГИАП».

О результатах изменения проектной и иной технической документации Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. Если в результате таких изменений установленные Договором цена и сроки выполнения Работ требуют корректировки, Стороны оформляют соответствующее дополнительное соглашение.

На дополнительные Работы составляется ресурсный сметный расчет, являющийся неотъемлемой частью дополнительного соглашения.

7.4	По согласованию Сторон условия Договора (в т.ч. объем, цена, сроки выполнения Работ) могут быть изменены в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

7.5	Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.6	Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она совершена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписана надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1	Стороны определили, что предпримут все возможные меры для разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть между Сторонами настоящего Договора, путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения.

Стороны определили, что за нарушение Подрядчиком требований пп. 5.6.1, 5.6.2 настоящего Договора, Заказчику допускается направлять претензии Подрядчику по факсимильной связи, электронной почте в домене  ________, позволяющему установить, что документ исходит от Заказчика по настоящему Договору, с последующим оформлением и предоставлением оригинала в бумажной форме не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения адресатом ранее направленной претензии.

Стороны определили и признают юридическую силу уведомлений и претензий по иным основаниям, чем предусмотрено абз. 1 настоящего пункта Договора, о неисполнении/ненадлежащем исполнении условий Договора направленных:

-  на юридические адреса Сторон настоящего Договора;

- Заказчиком с корпоративной почты в домене _________, на электронный адрес Подрядчика, указанный в разделе 13 настоящего Договора.

- Подрядчиком на электронный адрес Заказчика, указанный в разделе 13 настоящего Договора, с последующим оформлением и направлением оригинала в бумажной форме не позднее 10 (десяти) дней с даты получения адресатом ранее направленной претензии.

8.2. В случае неполучения ответа от Подрядчика в сроки, указанные в п.8.1. договора, претензия, направленная Заказчиком, считается принятой Подрядчиком без разногласий.

8.3. Оплата штрафных санкций (штрафов, неустоек), указанных в претензии, производится Подрядчиком в течение 10 дней с момента принятия Подрядчиком претензии, при отсутствии мотивированных возражений Подрядчика.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по оплате штрафных санкций Заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы (неустойки) из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств Подрядчиком по данному договору.

8.5	При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Волгоградской области.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2	Настоящий Договор, дополнительные соглашения, приложения к Договору могут быть заключены сторонами по факсимильной связи, электронной почте, позволяющей установить, что документ исходит от сторон по договору, с последующим оформлением и предоставлением оригинала в бумажной форме не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания соответствующего документа.

9.3	Все уведомления, сообщения, документы должны направляться в письменной форме. Сообщения, документы будут считаться переданы надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, электронной почте, позволяющей установить, что документ исходит от Сторон по Договору или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.4	Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, действует до полного исполнения взаимных обязательств по нему.

9.5	При изменении реквизитов, реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны в 15 (пятнадцати) дневный срок известить в письменном виде другую сторону.

9.6	Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

  - Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором. В случае досрочного расторжения договора по инициативе одной из Сторон, Сторона, заинтересованная в расторжении Договора, с учетом положений настоящего раздела Договора, обязана известить другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в следующих случаях:

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, приложениями и дополнениями к нему, выполнения Работ ненадлежащего качества;

- в случае аннулирования либо истечения срока действия допуска или иного разрешения Подрядчика на выполняемые Работы, издания актов органов или организаций в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ по настоящему Договору;

- в случае возникновения иных обстоятельств, делающих невозможным исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору

- ликвидации Подрядчика, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства Подрядчика возлагается на другое лицо;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

9.9	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой надлежащего уведомления Подрядчика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечение 30 (тридцати) дней с даты направления Заказчиком уведомления Подрядчику.

В случае отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору в результате ликвидации Подрядчика, Договор будет считаться расторгнутым с момента, когда Заказчику стало об этом известно. В этом случае Заказчик оформляет акт о прекращении обязательств по Договору.

9.10 Договор будет считаться расторгнутым через 15 (пятнадцать) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. В этом случае оплате подлежат только уже предоставленные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы, материалы, оборудование, за вычетом причиненных Заказчику убытков (если таковые имели место) и дополнительных расходов (в том числе на устранение недостатков, возникших по вине Подрядчика).

При расторжении настоящего Договора Подрядчик с момента уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора и намерении его расторгнуть приостанавливает все Работы и в течение 5 (пяти) рабочих дней передает Заказчику результаты выполненных Работ, освобождает территорию выполнения Работ, осуществляет вывоз за ее пределы принадлежащих Подрядчику техники, оборудования, инвентаря, инструментов и иного имущества, использовавшегося для выполнения Работ.

9.11 В случае отсутствия необходимых действий Подрядчика по передаче Заказчику результатов выполненных Работ в срок, предусмотренный п. 9.10 настоящего Договора, Заказчик вправе принять результат Работ в одностороннем порядке с обязательным составлением акта, который является принятым Подрядчиком без разногласий.

9.12	В целях исполнения настоящего Договора, рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

В случае, если рабочие дни/их часть объявлены нерабочими днями в установленном законодательством порядке, то срок исполнения обязательств по оплате и выставлению счетов-фактур переносится на количество нерабочих дней, приходящихся на указанный период.

9.13. Стороны обязуются соблюдать все требования действующего законодательства Российской Федерации в отношении защиты персональных данных, полученных от другой Стороны.

Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора.

Сторона передает другой Стороне персональные данные своих работников, необходимые для целей надлежащего исполнения настоящего Договора, после получения от работников, персональные данные которых планируется передать, согласия на обработку и передачу персональных данных третьему лицу.

Стороны в отношении персональных данных работников обязуются принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения требований, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иным действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными актами Сторон.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, то есть не допускать их распространения без согласия лица, чьи персональные данные планируется распространять, или в отсутствие иного законного основания, за исключением случаев, когда доступ к персональным данным предоставлен с согласия такого лица или на такие персональные данные в соответствии с законодательством Российской Федерации не распространяется требование о соблюдении конфиденциальности.

Стороны поручают друг другу обработку персональных данных своих работников. Стороны обязуются обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, соблюдать при этом принципы и правила обработки персональных данных, конфиденциальность персональных данных и все требования в отношении защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и действующим законодательством РФ.

Стороны поручают друг другу выполнение любых действий (операций) с персональными данными работников, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

При обработке персональных данных Стороны принимают организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в частности:

– определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

– применяет организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

– применяет средств защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия;

– принимает меры по обнаружению фактов возможного несанкционированного доступа к персональным данным и блокированию такого доступ;

– восстанавливает персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним;

– устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечивает регистрацию и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных.

Персональные данные прекращают обрабатываться Сторонами и уничтожаются в случае:

– прекращения деятельности одной из Сторон;

– истечения срока обработки персональных данных (если такой устанавливается Сторонами);

– обращения субъекта персональных данных с запросом на уничтожение его персональных данных (в соответствии с требованиями законодательства);

– обращения Стороны с запросом на уничтожение персональных данных ее работника, переданных другой Стороне;

– по достижении целей обработки персональных данных и по окончании срока действия Договора.

- АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, Работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для    оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, Работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3	Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом Работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес Работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего Работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим Работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями Работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

∙ предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

∙ предоставление каких-либо гарантий;

∙ ускорение существующих процедур;

∙ иные действия, выполняемые Работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.4	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.5 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий

контрагентом, его аффилированными лицами, Работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.6	Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего

Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

10.7 Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

10.8	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.9	Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных Работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

- СУБПОДРЯДЧИКИ

11.1	Стороны определили, что поскольку  при выполнении Работ по настоящему Договору Подрядчик осуществляет деятельность на опасном производственном объекте Заказчика, то из целей соблюдения осмотрительности, обеспечения безопасности, защиты производственных и иных интересов, Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все Субподрядные организации, привлекаемые для выполнения Работ по настоящему Договору, а также организации, являющиеся непосредственными производителями Работ на объектах Заказчика на предмет соответствия данных организаций требованиям, установленным ЛНД Заказчика и требованиям не ниже тех, чем предъявляются к Подрядчику настоящим Договором.

11.2	Подрядчик обязуется при выборе Субподрядчика проявить должную осмотрительность и убедиться, что субподрядчик является добросовестной организацией, которая ведет реальную деятельность, с ним можно заключить Договор без рисков несения негативных налоговых последствий.

11.3	Подрядчик» несет ответственность перед Заказчиком за Работы, выполняемые Субподрядчиками.

Стороны определили, что Подрядчик обязуется обеспечить во всех договорах с Субподрядчиками наличие требований к последним, которые соответствуют и являются не менее строгими, чем требования и условия настоящего Договора в отношении Подрядчика, в том числе в отношении заверений и гарантий, предусмотренных п. 5.14 настоящего Договора.

11.4	В целях согласования кандидатур Субподрядных организаций с Заказчиком, Подрядчик направляет Заказчику официальное письмо о рассмотрении привлечения кандидатуры Субподрядчика, в том числе информацию о предмете и цене проекта Договора с Субподрядчиком, его фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения Субподрядчика, его идентификационном номере налогоплательщика.

11.5	Подрядчик обязан хранить всю переписку с Заказчиком по согласованию привлекаемых субподрядных организаций в течение 5 (пяти) лет с момента окончания выполнения Работ по настоящему Договору.

При заключении дополнительного соглашения Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания им и Субподрядчиком дополнительного соглашения, направляет информацию о цене, предмете данного соглашения Заказчику.

11.6	Заказчик обязан в течение 10(десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком официального письма, предусмотренного п. 11.4 настоящего Договора о кандидатуре Субподрядчика, согласовать его либо направить мотивированный отказ.

В этом случае Подрядчик вправе представить на рассмотрение Заказчика альтернативную кандидатуру Субподрядчика.

Допуск представителей согласованного Заказчиком субодрядчика к месту выполнения работ осуществляется на основании поданной Подрядчиком заявки на оформление пропусков персоналу Субподрядчика. Заказчик обеспечивает персоналу Субподрядчика проведение вводного и целевого инструктажа, ознакомление с правилами пропускного и внутриобъектового режимов и перечнем мест курения.

11.7	Сроки, необходимые для представления и согласования кандидатур Субподрядчиков, включено в общие сроки выполнения Работ и никаким образом не влияют на общий график выполнения Работ.

Подрядчик несет полную ответственность за своевременность представления информации  в отношении Субподрядчиков в рамках общего графика выполнения Работ, независимо от заключения Заказчика по той или иной кандидатуре Субподрядчика.

11.8	В случае неисполнения Подрядчиком п. 11.4 настоящего Договора Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей, но не более цены, оговоренной по Договору между Подрядчиком и организацией по п.1.2 настоящего Договора.

Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязательств предоставления информации по п. 11.4 настоящего Договора.

- Приложения

12.1 Смета Договора (Приложение №1).

12.2	Разделительная ведомость поставки ТМЦ и оборудования между Заказчиком и Подрядчиком (Приложение №2).

12.3 Перечень поставляемого оборудования, подлежащего оплате на основании подписанной товарной накладной (ТОРГ-12) (Приложение №2.1)

12.4 Доверенность (Приложение №3).

12.5 Выписка из рабочих инструкций по безопасному проведению огневых, газоопасных работ на территории АО «Волжский Оргсинтез»:

- РИ-АГСС-104 «По противопожарному режиму на АО «Волжский Оргсинтез»;

- РИ-АГСС-103 «По организации безопасного проведения сварочных и других огневых работ в цехах и на территории предприятия»;

- РИ-АГСС-101 «По организации безопасного проведения газоопасных работ»;

- РИ-АГСС-150 «О порядке, видах, сроках обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность в АО «Волжский Оргсинтез» по программам противопожарного инструктажа»;

(Приложение №5)

12.6	График выполнения Работ (Приложение №6)

12.7	 Техническое требование (Приложение №7)

- ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Акционерное общество «Волжский Оргсинтез» 404117,Россия,Волгоградской обл., г. Волжский, ул. Александрова, д. 100. ОГРН 1023402000511 ИНН 3435900563 КПП 660850001 р/с № 40702810011160101017 Волгоградское отделение №8621 ПАО СБЕРБАНК к/с №30101810100000000647 БИК 041806647 ОКПО 00204168 ОКВЭД 20.14 Телефон: +7(8443) 22-57-37/21-59-01, E-mail info@zos-v.ru | Подрядчик: «Организация» Данный раздел в обязательном порядке должен содержать адрес электронной почты контрагента E-mail: _______________________ |
| --- | --- |

14. ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| _____________________ Семенько Е.Л. | _____________________ . |
| М.П. |  |

Приложение №1

к Договору  № _________

|  | Смета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На выполнение работ по контракту |  |  |  |  |
|  | строительство объекта «Производство бутилового ксантогената калия мощностью 20000 т/год» |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта) |  |  |  |  |
|  | Период исполнения договора: |  |  |  |  |
|  | Начало |  |  | ____________ |  |
|  | Окончание |  |  | ____________ |  |
|  | Стоимость подрядных работ |  |  | ____________ | тыс.руб. |
|  | Составлена в уровне цен реализации договора |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и характеристика объектов, конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ и затрат | Еденица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  |
|  |  |  |  | всего | на единицу измерения (гр.5:гр.4) |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | комплекс | 1 |  |  |
| 1.1 |  | комплекс | 1 |  |  |
| 1.2 |  | комплекс | 1 |  |  |
| 2. |  | комплекс | 1 |  |  |
| 2.1 |  | комплекс | 1 |  |  |
| 2.2 |  | комплекс | 1 |  |  |

Заказчик:							Подрядчик:

___________________					____________________

Приложение  №2

к Договору  №___

| РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товарно-материальных ценностей | Ед. изм. | Поставщик |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик |  |  |
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед. | Сумма, руб | Кол-во | Цена за ед. (без НДС) | Сумма, руб (без НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объект № ______ ЛС №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект № ______ ЛС №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "ЗАКАЗЧИК" |  | "ПОДРЯДЧИК" |  |  |  |  |  |
|  | ______________________ |  | _______________________ |  |  |  |  |  |

Приложение №2.1

к договору № ________

Перечень поставляемого оборудования,

подлежащего оплате на основании подписанной товарной накладной (ТОРГ-12)

Заказчик:							Подрядчик:

___________________					____________________

Приложение №3

к Договору №______

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ

ДОВЕРЕННОСТЬ №__

_________________________________________________________

(прописью указывается дата выдачи доверенности )

г.__________________________________

(место выдачи доверенности)

________________________________________________________________________________________

(наименование организации, выдающей доверенность)

в лице __________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. лица, выдающего доверенность)

действующего на основании ________________________________________________________________

(правовое основание – Устав/доверенность)

настоящей доверенностью уполномочивает ___________________________________________________

(указывается полностью Ф.И.О. уполномочиваемого лица, его должность

Паспорт __________________________________                       ___________________________________			(серия паспорта)				                 (номер паспорта)

Выдан __________________________________________________________________________________

(орган, выдавший документ)

Дата выдачи _____________________________________________________________________________

(дата выдачи паспорта)

на совершение в рамках осуществления Работ по Договору подряда №__________________ от  «________» _______________ 202__г. следующих действий:

1. Участие в приемке Работ с правом подписания от имени Доверителя акта(ов) о приёмке выполненных Работ и справки(ок) о стоимости выполненных Работ по форме КС-3.

2. Представление интересов Доверителя с правом получения, подписания документов:

2.1. актов, протоколов и иных документов, связанных с выполнением настоящего поручения с правом признания требований заявителя при нарушении Работниками Доверителя требований/положений о пропускном и внутриобъектовом режиме, правил и инструкций по технике безопасности, промышленной санитарии, противопожарной и газовой безопасности и других правил, и положений, связанных с выполнением Работ по указанному договору;

2.2. проектной документации, дефектных ведомостей и/или ведомостей Работ, актов приемки 2.3. передачи документации и иных документов, предусмотренных указанным Договором.

3. Совершение всех необходимых действий в целях обеспечения сохранности переданных материальных ценностей и денежных средств.

4. Осуществление сбора, подготовки и получения любых необходимых для выполнения поручений по настоящей доверенности документов, в том числе их согласование, а также совершение иных действий, связанных с выполнением данного поручения.

Настоящая доверенность выдана без права (с правом) передоверия.

Срок действия доверенности: с «____»________________202__г. по «___» __________ 202__г.

Подпись представителя _______________________________ удостоверяю

Руководитель организации:

________________________________                     _________________________

(должность, Ф.И.О.) 				         (подпись) М.П.

Приложение № 4

к Договору №______

Выписка из рабочих инструкций по безопасному проведению огневых, газоопасных работ на территории АО «Волжский Оргсинтез»

РИ-АГСС-104 «По противопожарному режиму на АО «Волжский Оргсинтез»

- РИ-АГСС-103 «По организации безопасного проведения сварочных и других огневых работ в цехах и на территории предприятия»

РИ-АГСС-101 «По организации безопасного проведения газоопасных работ»

- РИ-АГСС-150 «О порядке, видах, сроках обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность в АО «Волжский Оргсинтез» по программам противопожарного инструктажа»

Заказчик:							Подрядчик:

___________________					____________________

Приложение №5

к Договору №_________

График проведения работ по мероприятию:

строительство объекта «Производство бутилового ксантогената калия мощностью 20000 т/год»

| п/п | Наименование работ | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:							Подрядчик:

___________________					____________________