Приложение № 7

к Договору № \_\_/Р-24(КЗ) от \_\_.01.2024г.

**ГРАФИК**

Выполнение капитального ремонта оборудования ИП-8 отд. ЦИП-2 (механическая и огнеупорная части)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ локальной сметы, выписки** | **Наименование** | **Начало** | **Окончание** | **2024** | | | | | | | **Проект, дефектная ведомость** |
| **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** |
| 1 | Смета № 2-82-2022-63646 | Капитальный ремонт известково-обжигательной печи ИП-8 (строительная часть) | 25.04.2024 | 15.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № 111.40.01.00.00.000-ТМ,СК,С; № 1.17.20-14/20 АС |
| 2 | Смета № 2-82-82.01.06.16.000-63627 | ППР на ремонт футеровки ИП-8 | 01.06.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № ППР 82.30.11.15.000 |
| 3 | Смета № 82-1.17.20.114/21-66422 | Раздел 1. Механизм выгрузки ИП-8. Привод улиты | 17.06.2024 | 18.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № 1.17.20-114/21 ТХ |
| Раздел 2. Привод кольцевого транспортер | 17.06.2024 | 18.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Улита с катковым механизмом | 01.07.2024 | 31.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Транспортер кольцевой | 25.06.2024 | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Конус опорной конструкции печи | 16.06.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выписка № 82-7843 | Капитальный ремонт ИП-8 (механическая часть) | 18.04.2024 | 18.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № 1.17.20-132/15 ТХ;  № 1.17.20-287/15 ТХ, ОВ; № 1.17.20-805/14 ТХ;  № 1.17.20-113/21 ТХ |
| 5 | Смета № 82-1.17.20-ТО 113/21.01.00-70974 изм.1 | Устройство защитного кольца шахты печи ИП-8 | 16.08.2024 | 10.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  | 1.17.20-ТО578/21, 1.17.20-ТО113/21 |
| 6 | Смета № 82-1.17.20-82/21-67991 | Установка монтажного люка на кожухе ИП-8 | 01.05.2024 | 31.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № 1.17.20-80/21.00.000СБ |
| 7 | Смета № 82-1.17.20-103/20.01-51827 актуал.1 | Ремонт кожуха шахты печи ИП-8 | 01.05.2024 | 31.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № 1.17.20ТО103/20.01.000РСБ |
| 8 | Смета № 82-1.17.20-103/20-51859 актуал.1 изм.1 | Ремонт кожуха шахты печи ИП-8 | 01.05.2024 | 31.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № 1.17.20-103/20-АС |
| 9 | Смета № 2-82-2022-58893 актуал.1 | Капремонт механизмов загрузки ИП-8 | 01.06.2024 | 31.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  | Дефектная ведомость |
| 10 | Смета № 82-1.17.20.112/21-66692 | Установка аншлага ИП-8 | 01.06.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № 1.17.20-112/21 ТХ |
| 11 | Смета № 82-1.17.20-112/21-66864 | Установка аншлага ИП-8 | 01.06.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № 1.17.20-112/21 АС |
| 12 | Смета № 82-02.01.001.775-69580 | ППР для ремонта кожуха шахты ИП-8 | 01.05.2024 | 31.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № ППР 02.01.001.775 |
| 13 | Смета № 2-82-02.02.001.210-63587 | Типовая технологическая карта на подъем (опускание) улиты известковой печи № 8 | 01.07.2024 | 31.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № ППР 02.02.001.210 |
| 14 | Смета № 2-82-021.01.001.946-63604 | ППР на ремонт газоходов ИП-8 | 01.07.2024 | 31.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № ППР 021.01.001.946 |
| 15 | Смета № 2-82-18,19,20.02.001;4,10.03.001-2018-63589 | ППР на капитальный ремонт ИП№8 ЦИП-2 | 01.05.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № 18.02.001-2018;  № 19.02.001-2018; № 20.02.001-2018;  № 4.03.001-2018 |
| 16 | Смета № 2-82-1.16.300.010-63595 | ППР на замену элементов стола кольцевого транспортера известковой печи № 8 | 01.07.2024 | 31.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № ППР 1.16.300.010 |
| 17 | Смета № 2-82-ППР 02.01.001.450-63597 | ППР на замену венцовой шестерни привода улиты ИП № 8 | 01.08.2024 | 31.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  | № ППР 02.01.001.450 |

**Заказчик: Подрядчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_