## 37-2022-67598 актуал. изм.1
Цех №37 | [14 empty] | Цех №37
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 37-2022-67598 актуал. изм.1
(локальная смета)
на Замена железобетонных траверс эстакады на металлические, | [15 empty] | на Замена железобетонных траверс эстакады на металлические,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Служебная записка, дефектная ведомость по заявке №3317 от 21.08.2023 г. | [14 empty] | Служебная записка, дефектная ведомость по заявке №3317 от 21.08.2023 г.
| Сметная стоимость |  | 9805014.68 | руб.
| строительных работ |  | 9805014.68 | руб.
| Средства на оплату труда |  | 1224141.83 | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 3343.95 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 3 кв. 2023 год (24.08.23 г) | [14 empty] | 3 кв. 2023 год (24.08.23 г)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Замена железобетонных траверс эстакады на металлические. ДВ [2209100]. ОС:0020497 | [18 empty] | Раздел 1. Замена железобетонных траверс эстакады на металлические. ДВ [2209100]. ОС:0020497
1 | ФЕР46-05-008-02 | Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок |  | т металлоконструкций |  | 0.578 | 16355.05 | 684508.94 | 387180.75 | 41203.29 | 203237.82 | 52887.08 | 1245.51 | 22.73 | [5 empty] | Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок
2 | ФССЦ-07.2.07.12-0012 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  | т |  | 0.578 | 213659.07 | 123494.94 |  |  |  | 123494.94 | 0 | 0 | [5 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
3 | ФЕР07-01-019-10 | Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м |  | 100 шт |  | 0.5 | 971490.93 | 254297.03 | 137928.26 | 116368.77 |  |  | 427.34 | 68.82 | [5 empty] | Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м
4 | ФЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных клиньев прим. |  | м3 |  | 2.1 | 7336.9 | 17630.98 | 9648.41 | 7398.24 |  | 584.33 | 32.17 | 0 | [5 empty] | Разборка: железобетонных клиньев прим.
5 | ФЕР09-03-003-01 | Монтаж балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т |  | т |  | 22.28 | 13137.68 | 387909.74 | 143300.11 | 197990.53 |  | 46619.1 | 472.03 | 114.98 | [5 empty] | Монтаж балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т
6 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  | т |  | 22.28 | 230482.09 | 5135140.97 |  |  |  | 5135140.97 | 0 | 0 | [5 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
7 | ФЕР09-03-039-01 | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (п-образные опоры) |  | т |  | 2.9 | 26826.33 | 56098.6 | 51535.45 | 4563.15 |  |  | 171.82 | 0.63 | [5 empty] | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (п-образные опоры)
8 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (п-образные опоры) |  | т |  | 2.9 | 26826.33 | 100922.46 | 84665.38 | 8148.48 |  | 8108.6 | 282.27 | 1.13 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (п-образные опоры)
9 | Материал повторно-используемый | Опорные П-образные конструкции |  | 4: т; 6: 2.9; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Опорные П-образные конструкции
Антикоррозийная защита металлоконструкций | [20 empty] | Антикоррозийная защита металлоконструкций
10 | ФЕР13-06-002-01 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей |  | м2 |  | 544 | 510.47 | 394596.92 | 52766.18 | 341830.74 |  |  | 187.05 | 320.62 | [5 empty] | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
11 | ФССЦ-01.7.17.08-0001 | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008) |  | т |  | 17.408 | 5522.05 | 96127.85 |  |  |  | 96127.85 | 0 | 0 | [5 empty] | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)
12 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 544 | 21.69 | 15723.36 | 14206.28 | 1517.08 |  |  | 50.36 | 0 | [5 empty] | Обеспыливание поверхности
13 | ФЕР13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом |  | 100 м2 |  | 5.44 | 7085.33 | 40893.06 | 9253.32 | 303.33 |  | 31336.41 | 32.02 | 0.23 | [5 empty] | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом
14 | ФЕР13-11-006-02 | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м |  | 100 м2 |  | 5.44 | 2323.3 | 16773.77 | 16032.17 | 740.85 |  | 0.75 | 47.48 | 0.23 | [5 empty] | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м
15 | Конъюктурный анализ №266 | Грунт Ecomast E 280 (расход 0,0018кг/м2(1мкм)*150мкм*1,67 потери=0,451 кг/м2) |  | кг |  | 245.34 | 1035.74 | 254108.45 |  |  |  | 254108.45 | 0 | 0 | [5 empty] | Грунт Ecomast E 280 (расход 0,0018кг/м2(1мкм)*150мкм*1,67 потери=0,451 кг/м2)
16 | Конъюктурный анализ №266 | Растворитель ECOSOL 44 (Расход: 5%) |  | кг |  | 12.27 | 498.61 | 6117.94 |  |  |  | 6117.94 | 0 | 0 | [5 empty] | Растворитель ECOSOL 44 (Расход: 5%)
17 | ФЕР13-11-006-04 | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: полиуретановыми составами на высоте до 3 м |  | 100 м2 |  | 5.44 | 1204.75 | 8700.72 | 8283.29 | 417.01 |  | 0.42 | 24.53 | 0.16 | [5 empty] | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: полиуретановыми составами на высоте до 3 м
18 | Конъюктурный анализ №266 | Эмаль Ecomast PU74 (расход 0,0023кг/м2(1мкм)*50мкм*1,67 потери=0,192 кг/м2 ) |  | кг |  | 104.4 | 1211.39 | 126469.12 |  |  |  | 126469.12 | 0 | 0 | [5 empty] | Эмаль Ecomast PU74 (расход 0,0023кг/м2(1мкм)*50мкм*1,67 потери=0,192 кг/м2 )
19 | Конъюктурный анализ №266 | Растворитель ECOSOL 41 (Расход: 10%) |  | кг |  | 10.44 | 560.39 | 5850.47 |  |  |  | 5850.47 | 0 | 0 | [5 empty] | Растворитель ECOSOL 41 (Расход: 10%)
20 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 4 | 25211.87 | 127038.47 | 106104.41 | 1040.74 |  | 19893.32 | 371.36 | 1.04 | [5 empty] | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
21 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза |  | 50 | 38.9 | 2236.75 |  | 2236.75 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
22 | ФССЦпг-03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км |  | 1 т груза |  | 50 | 322.12 | 18521.9 |  | 18521.9 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 7873162.44 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 9805014.68 | [8 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 1224141.83 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 1239791.75 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 692060.49 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 9805014.68; Мат. 13: 3343.9546; Мат. 14: 530.5639 | [9 empty] | ВСЕГО по смете

## 37-2023-67596 актуал. изм.1
Цех № 37 | [14 empty] | Цех № 37
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 37-2023-67596 актуал. изм.1
(локальная смета)
на Усиление ж/б ферм эстакады., | [15 empty] | на Усиление ж/б ферм эстакады.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Служебная записка, дефектная ведомость по заявке №3317 от 21.08.2023 г. | [14 empty] | Служебная записка, дефектная ведомость по заявке №3317 от 21.08.2023 г.
| Сметная стоимость |  | 15506861.69 | руб.
| строительных работ |  | 15506861.69 | руб.
| Средства на оплату труда |  | 2374623.33 | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 7066.41 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 3 кв. 2023 год (24.08.23 г) | [14 empty] | 3 кв. 2023 год (24.08.23 г)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Усиление ж.б. ферм эстакады. ДВ[2209105]. ОС:0020497 | [18 empty] | Раздел 1. Усиление ж.б. ферм эстакады. ДВ[2209105]. ОС:0020497
1 | ФЕР46-05-008-02 | Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок |  | т металлоконструкций |  | 1.2 | 16355.05 | 208009.54 | 17863.01 | 1900.95 | 185805.58 | 2440 | 57.46 | 1.05 | [5 empty] | Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок
2 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  | т |  | 1.2 | 196010.19 | 235212.23 |  |  |  | 235212.23 | 0 | 0 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
3 | ФЕР46-01-003-01 | Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками (Прим.) (Усиление ж.б. стропильных ферм) |  | т металлоконструкций |  | 22.5 | 129979.8 | 3175944.14 | 1808682.42 | 118705.37 |  | 1248556.35 | 5750.98 | 89.27 | [5 empty] | Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками (Прим.) (Усиление ж.б. стропильных ферм)
4 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  | т |  | 22.5 | 196010.19 | 4410229.28 |  |  |  | 4410229.28 | 0 | 0 | [5 empty] | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
Обработка оголенной арматуры | [20 empty] | Обработка оголенной арматуры
5 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  | м2 |  | 21.3 | 253.88 | 7151.64 | 7151.64 |  |  |  | 25.35 | 0 | [5 empty] | Очистка поверхности щетками
6 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 21.3 | 21.69 | 615.64 | 556.24 | 59.4 |  |  | 1.97 | 0 | [5 empty] | Обеспыливание поверхности
7 | ФЕР13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом (Прим.) (Обработка арматуры преобразователем ржавчины) |  | 100 м2 |  | 0.213 | 14343.35 | 3147.11 | 362.31 | 11.88 |  | 2772.92 | 1.25 | 0.01 | [5 empty] | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом (Прим.) (Обработка арматуры преобразователем ржавчины)
Ремонт ж.б. ферм | [20 empty] | Ремонт ж.б. ферм
8 | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  | 100 м2 |  | 3.5 | 5886.42 | 23692.84 | 23692.84 |  |  |  | 91.85 | 0 | [5 empty] | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
9 | ФЕР46-08-003-02 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом |  | м3 |  | 10.5 | 2606.14 | 31469.17 | 18155.24 | 13313.93 |  |  | 64.36 | 42.99 | [5 empty] | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом
10 | ФЕР46-08-004-01 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций ферм прим. |  | 100 м2 |  | 3.5 | 13138.93 | 52884.17 | 46732.22 | 6151.95 |  |  | 157.54 | 6.12 | [5 empty] | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций ферм прим.
11 | ФССЦ-04.3.02.04-0311 | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа, прим. Мapegrout Тhixotropik (Расход: 19кг/м2 на 1 см толщины) 19 кг*3 см*350 м2=19950 кг |  | кг |  | 19950 | 110.66 | 2207667 |  |  |  | 2207667 | 0 | 0 | [5 empty] | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа, прим. Мapegrout Тhixotropik (Расход: 19кг/м2 на 1 см толщины) 19 кг*3 см*350 м2=19950 кг
12 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода (19950*0,2)/1000=4 м3 |  | м3 |  | 4 | 26.17 | 104.68 |  |  |  | 104.68 | 0 | 0 | [5 empty] | Вода (19950*0,2)/1000=4 м3
13 | ФЕР13-03-003-04 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759 |  | 100 м2 |  | 3.5 | 3414.51 | 26214.78 | 8996.49 | 392.01 |  | 16826.28 | 29.99 | 0.2 | [5 empty] | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759
14 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 3 | 25211.87 | 95278.86 | 79578.31 | 780.56 |  | 14919.99 | 278.52 | 0.78 | [5 empty] | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
15 | ФЕР08-07-002-02 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 3 | 16464.81 | 63306.04 | 56452.99 | 477.01 |  | 6376.04 | 197.58 | 0.47 | [5 empty] | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01
Антикоррозийная защита металлоконструкций | [20 empty] | Антикоррозийная защита металлоконструкций
16 | ФЕР13-06-002-01 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей |  | м2 |  | 652.5 | 510.47 | 473298.69 | 63290.31 | 410008.38 |  |  | 224.36 | 384.57 | [5 empty] | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
17 | ФССЦ-01.7.17.08-0001 | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008) |  | т |  | 20.88 | 5522.05 | 115300.4 |  |  |  | 115300.4 | 0 | 0 | [5 empty] | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)
18 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 652.5 | 21.69 | 18859.36 | 17039.7 | 1819.66 |  |  | 60.41 | 0 | [5 empty] | Обеспыливание поверхности
19 | ФЕР13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом |  | 100 м2 |  | 6.525 | 7085.33 | 49049.11 | 11098.88 | 363.82 |  | 37586.41 | 38.4 | 0.28 | [5 empty] | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом
20 | ФЕР13-11-006-02 | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м |  | 100 м2 |  | 6.525 | 2323.3 | 20119.28 | 19229.77 | 888.61 |  | 0.9 | 56.95 | 0.28 | [5 empty] | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м
21 | Конъюктурный анализ №266 | Грунт Ecomast E 280 (расход 0,0018кг/м2(1мкм)*150мкм*1,67 потери=0,451 кг/м2) |  | кг |  | 294.28 | 1035.74 | 304797.57 |  |  |  | 304797.57 | 0 | 0 | [5 empty] | Грунт Ecomast E 280 (расход 0,0018кг/м2(1мкм)*150мкм*1,67 потери=0,451 кг/м2)
22 | Конъюктурный анализ №266 | Растворитель ECOSOL 44 (Расход: 5%) |  | кг |  | 14.71 | 498.61 | 7334.55 |  |  |  | 7334.55 | 0 | 0 | [5 empty] | Растворитель ECOSOL 44 (Расход: 5%)
23 | ФЕР13-11-006-04 | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: полиуретановыми составами на высоте до 3 м |  | 100 м2 |  | 6.525 | 1204.75 | 10436.06 | 9935.38 | 500.17 |  | 0.51 | 29.43 | 0.19 | [5 empty] | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: полиуретановыми составами на высоте до 3 м
24 | Конъюктурный анализ №266 | Эмаль Ecomast PU74 (расход 0,0023кг/м2(1мкм)*50мкм*1,67 потери=0,192 кг/м2 ) |  | кг |  | 125.3 | 1211.39 | 151787.17 |  |  |  | 151787.17 | 0 | 0 | [5 empty] | Эмаль Ecomast PU74 (расход 0,0023кг/м2(1мкм)*50мкм*1,67 потери=0,192 кг/м2 )
25 | Конъюктурный анализ №266 | Растворитель ECOSOL 41 (Расход: 10%) |  | кг |  | 12.53 | 560.39 | 7021.69 |  |  |  | 7021.69 | 0 | 0 | [5 empty] | Растворитель ECOSOL 41 (Расход: 10%)
26 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза |  | 1 | 38.9 | 44.74 |  | 44.74 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
27 | ФССЦпг-03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км |  | 1 т груза |  | 1 | 322.12 | 370.44 |  | 370.44 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 11699346.18 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 15506861.69 | [8 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 2374623.33 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 2434705.05 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 1372810.46 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 15506861.69; Мат. 13: 7066.4086; Мат. 14: 605.1313 | [9 empty] | ВСЕГО по смете

## 37-2023-67597 актуал. изм.1
Цех №37 | [14 empty] | Цех №37
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 37-2023-67597 актуал. изм.1
(локальная смета)
на Замена железобетонных балок эстакады на металлические, | [15 empty] | на Замена железобетонных балок эстакады на металлические,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Сл.записка, дефектная ведомость по заявке №3317 от 21.08.2023 г. | [14 empty] | Сл.записка, дефектная ведомость по заявке №3317 от 21.08.2023 г.
| Сметная стоимость |  | 3505900.56 | руб.
| строительных работ |  | 3505900.56 | руб.
| Средства на оплату труда |  | 323309.83 | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 849.49 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 3 кв. 2023 год (24.08.23 г) | [14 empty] | 3 кв. 2023 год (24.08.23 г)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Замена железобетонных балок эстакады на металлические. ДВ [2209095]. ОС:0020497 | [18 empty] | Раздел 1. Замена железобетонных балок эстакады на металлические. ДВ [2209095]. ОС:0020497
1 | ФЕР46-05-008-02 | Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок |  | т металлоконструкций |  | 0.578 | 16355.05 | 152587.54 | 68832.13 | 7325.03 | 67028.23 | 9402.15 | 221.42 | 4.04 | [5 empty] | Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок
2 | ФССЦ-07.2.07.12-0013 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т |  | т |  | 0.578 | 213659.07 | 123494.94 |  |  |  | 123494.94 | 0 | 0 | [5 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т
3 | ФЕР07-01-019-10 | Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м |  | 100 шт |  | 0.08 | 971490.93 | 40687.53 | 22068.52 | 18619.01 |  |  | 68.37 | 11.01 | [5 empty] | Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м
4 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (опорные стульчики) |  | т |  | 0.7 | 26826.33 | 24360.59 | 20436.47 | 1966.87 |  | 1957.25 | 68.14 | 0.27 | [5 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (опорные стульчики)
5 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы: до 0,1 т (опорные стульчики) прим. |  | т |  | 0.7 | 196010.19 | 137207.13 |  |  |  | 137207.13 | 0 | 0 | [5 empty] | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы: до 0,1 т (опорные стульчики) прим.
6 | ФЕР09-03-003-01 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т |  | т |  | 9.1 | 13137.68 | 158437.11 | 58529.22 | 80866.86 |  | 19041.03 | 192.8 | 46.96 | [5 empty] | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: до 1,0 т
8 | ФССЦ-07.2.07.12-0022 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т |  | т |  | 9.1 | 216180.34 | 1967241.09 |  |  |  | 1967241.09 | 0 | 0 | [5 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т
9 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 1.92 | 25211.87 | 60978.47 | 50930.12 | 499.56 |  | 9548.79 | 178.25 | 0.5 | [5 empty] | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
10 | ФЕР13-06-002-01 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей |  | м2 |  | 192 | 510.47 | 139269.5 | 18623.36 | 120646.14 |  |  | 66.02 | 113.16 | [5 empty] | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
11 | ФССЦ-01.7.17.08-0001 | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008) |  | т |  | 6.144 | 5522.05 | 33927.48 |  |  |  | 33927.48 | 0 | 0 | [5 empty] | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)
12 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 192 | 21.69 | 5549.42 | 5013.98 | 535.44 |  |  | 17.77 | 0 | [5 empty] | Обеспыливание поверхности
13 | ФЕР13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей металлоконструкций: уайт-спиритом |  | 100 м2 |  | 1.92 | 7085.33 | 14432.85 | 3265.88 | 107.06 |  | 11059.91 | 11.3 | 0.08 | [5 empty] | Обезжиривание поверхностей металлоконструкций: уайт-спиритом
1 группа сложности | [20 empty] | 1 группа сложности
14 | ФЕР13-11-006-02 | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м |  | 100 м2 |  | 1.92 | 2323.3 | 5920.15 | 5658.41 | 261.48 |  | 0.26 | 16.76 | 0.08 | [5 empty] | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м
15 | Конъюктурный анализ №266 | Грунт Ecomast E 280 (расход 0,0018кг/м2(1мкм)*150мкм*1,43 потери=0,386 кг/м2) |  | кг |  | 74.11 | 1035.74 | 76758.69 |  |  |  | 76758.69 | 0 | 0 | [5 empty] | Грунт Ecomast E 280 (расход 0,0018кг/м2(1мкм)*150мкм*1,43 потери=0,386 кг/м2)
16 | Конъюктурный анализ №266 | Растворитель ECOSOL 44 (Расход: 5%) |  | кг |  | 3.71 | 498.61 | 1849.84 |  |  |  | 1849.84 | 0 | 0 | [5 empty] | Растворитель ECOSOL 44 (Расход: 5%)
17 | ФЕР13-11-006-04 | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: полиуретановыми составами на высоте до 3 м |  | 100 м2 |  | 1.92 | 1204.75 | 3070.84 | 2923.51 | 147.18 |  | 0.15 | 8.66 | 0.06 | [5 empty] | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: полиуретановыми составами на высоте до 3 м
18 | Конъюктурный анализ №266 | Эмаль Ecomast PU74 (расход 0,0023кг/м2(1мкм)*50мкм*1,43 потери=0,164 кг/м2 ) |  | кг |  | 31.5 | 1211.39 | 38158.79 |  |  |  | 38158.79 | 0 | 0 | [5 empty] | Эмаль Ecomast PU74 (расход 0,0023кг/м2(1мкм)*50мкм*1,43 потери=0,164 кг/м2 )
19 | Конъюктурный анализ №266 | Растворитель ECOSOL 41 (Расход: 10%) |  | кг |  | 3.15 | 560.39 | 1765.23 |  |  |  | 1765.23 | 0 | 0 | [5 empty] | Растворитель ECOSOL 41 (Расход: 10%)
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза |  | 30 | 38.9 | 1342.05 |  | 1342.05 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
21 | ФССЦпг-03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км |  | 1 т груза |  | 30 | 322.12 | 11113.14 |  | 11113.14 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 2998152.38 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 3505900.56 | [8 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 323309.83 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 327028.8 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 180719.38 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 3505900.56; Мат. 13: 849.4934; Мат. 14: 176.1629 | [9 empty] | ВСЕГО по смете

## 37-2023-67599 актуал. изм.1
Цех №37 | [14 empty] | Цех №37
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 37-2023-67599 актуал. изм.1
(локальная смета)
на Усиление ж/б опор обрамлением угловоым профилем, | [15 empty] | на Усиление ж/б опор обрамлением угловоым профилем,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Сл.записка, дефектная ведомость по заявке №3317 от 21.08.2023 г. | [14 empty] | Сл.записка, дефектная ведомость по заявке №3317 от 21.08.2023 г.
| Сметная стоимость |  | 10297652.2 | руб.
| строительных работ |  | 10297652.2 | руб.
| Средства на оплату труда |  | 951238.68 | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 2598.24 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 3 кв. 2023 год (24.08.23 г) | [14 empty] | 3 кв. 2023 год (24.08.23 г)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Усиление железобетонных опор эстакады угловым профилем. ДВ [2209103]. ОС:0020497 | [18 empty] | Раздел 1. Усиление железобетонных опор эстакады угловым профилем. ДВ [2209103]. ОС:0020497
1 | ФЕР46-02-009-04 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных |  | 100 м2 |  | 1.252 | 8677.44 | 12493.78 | 12493.78 |  |  |  | 48.43 | 0 | [5 empty] | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
2 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 125.2 | 21.69 | 3618.68 | 3269.53 | 349.15 |  |  | 11.59 | 0 | [5 empty] | Обеспыливание поверхности
3 | ФЕР46-08-003-02 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом |  | м3 |  | 12.7 | 2606.14 | 38062.72 | 21959.2 | 16103.52 |  |  | 77.84 | 51.99 | [5 empty] | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом
4 | ФЕР46-08-004-02 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные |  | 100 м2 |  | 5.024 | 14657.73 | 265317.96 | 75855.77 | 8830.69 | 180631.5 |  | 255.72 | 8.78 | [5 empty] | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные
5 | ФЕР46-08-004-08 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 |  | 100 м2 |  | 3.847 | 1574.6 | 13932.24 | 10551.3 | 3380.94 |  |  | 35.57 | 3.36 | [5 empty] | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05
6 | ФЕР46-08-004-08 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 |  | 100 м2 |  | -1.177 | 1574.6 | -4262.61 | -3228.2 | -1034.41 |  |  | -10.88 | -1.03 | [5 empty] | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05
7 | ФССЦ-04.3.02.04-0311 | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа, прим. Мapegrout Тhixotropik (Расход: 19кг/м2 на 1 см толщины) |  | кг |  | 24164.2 | 110.66 | 2674010.37 |  |  |  | 2674010.37 | 0 | 0 | [5 empty] | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа, прим. Мapegrout Тhixotropik (Расход: 19кг/м2 на 1 см толщины)
8 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода (24164,2*0,2)/1000 |  | м3 |  | 4.8 | 26.17 | 125.62 |  |  |  | 125.62 | 0 | 0 | [5 empty] | Вода (24164,2*0,2)/1000
9 | ФЕР46-01-007-01 | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами |  | т |  | 16.8 | 22685.66 | 432584.86 | 254276.41 | 140293.1 |  | 38015.35 | 827.67 | 66.27 | [5 empty] | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами
10 | ФССЦ-07.2.07.12-0019 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  | т |  | 16.8 | 230179.53 | 3867016.1 |  |  |  | 3867016.1 | 0 | 0 | [5 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
11 | ФЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой |  | 100 м2 |  | 5.024 | 6987.17 | 38307.26 | 12719.97 | 334.74 |  | 25252.55 | 34.68 | 0.14 | [5 empty] | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
12 | ФЕР13-03-001-12 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой |  | 100 м2 |  | 5.024 | 5351.5 | 30077.8 | 12671.23 | 334.74 |  | 17071.83 | 34.55 | 0.14 | [5 empty] | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой
13 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 9.58 | 25211.87 | 304257.14 | 254120.06 | 2492.58 |  | 47644.5 | 889.4 | 2.48 | [5 empty] | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
14 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза |  | 3 | 38.9 | 134.21 |  | 134.21 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
15 | ФССЦпг-03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км |  | 1 т груза |  | 3 | 322.12 | 1111.31 |  | 1111.31 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км
Антикоррозийная защита металлоконструкций | [20 empty] | Антикоррозийная защита металлоконструкций
16 | ФЕР13-06-002-01 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей |  | м2 |  | 627.2 | 510.47 | 454947.04 | 60836.3 | 394110.74 |  |  | 215.66 | 369.66 | [5 empty] | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
17 | ФССЦ-01.7.17.08-0001 | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008) |  | т |  | 20.07 | 5522.05 | 110827.54 |  |  |  | 110827.54 | 0 | 0 | [5 empty] | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)
18 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 627.2 | 21.69 | 18128.1 | 16379 | 1749.1 |  |  | 58.06 | 0 | [5 empty] | Обеспыливание поверхности
19 | ФЕР13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом |  | 100 м2 |  | 6.272 | 7085.33 | 47147.29 | 10668.53 | 349.72 |  | 36129.04 | 36.91 | 0.27 | [5 empty] | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом
20 | ФЕР13-11-006-02 | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м |  | 100 м2 |  | 6.272 | 2323.3 | 19339.18 | 18484.15 | 854.16 |  | 0.87 | 54.75 | 0.27 | [5 empty] | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: эпоксидными составами на высоте до 3 м
21 | Конъюктурный анализ №266 | Грунт Ecomast E 280 (расход 0,0018кг/м2(1мкм)*150мкм*1,67 потери=0,451 кг/м2) |  | кг |  | 282.87 | 1035.74 | 292979.77 |  |  |  | 292979.77 | 0 | 0 | [5 empty] | Грунт Ecomast E 280 (расход 0,0018кг/м2(1мкм)*150мкм*1,67 потери=0,451 кг/м2)
22 | Конъюктурный анализ №266 | Растворитель ECOSOL 44 (Расход: 5%) |  | кг |  | 14.14 | 498.61 | 7050.35 |  |  |  | 7050.35 | 0 | 0 | [5 empty] | Растворитель ECOSOL 44 (Расход: 5%)
23 | ФЕР13-11-006-04 | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: полиуретановыми составами на высоте до 3 м |  | 100 м2 |  | 6.272 | 1204.75 | 10031.42 | 9550.15 | 480.78 |  | 0.49 | 28.28 | 0.18 | [5 empty] | Антикоррозионная защита металлических конструкций зданий и сооружений производственного и общественного назначения: полиуретановыми составами на высоте до 3 м
24 | Конъюктурный анализ №266 | Эмаль Ecomast PU74 (расход 0,0023кг/м2(1мкм)*50мкм*1,67 потери=0,192 кг/м2 ) |  | кг |  | 120.4 | 1211.39 | 145851.36 |  |  |  | 145851.36 | 0 | 0 | [5 empty] | Эмаль Ecomast PU74 (расход 0,0023кг/м2(1мкм)*50мкм*1,67 потери=0,192 кг/м2 )
25 | Конъюктурный анализ №266 | Растворитель ECOSOL 41 (Расход: 10%) |  | кг |  | 12.04 | 560.39 | 6747.1 |  |  |  | 6747.1 | 0 | 0 | [5 empty] | Растворитель ECOSOL 41 (Расход: 10%)
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 8789836.59 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 10297652.2 | [8 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 951238.68 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 976465.14 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 531350.47 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 10297652.2; Мат. 13: 2598.2449; Мат. 14: 502.5219 | [9 empty] | ВСЕГО по смете

## 37-2023-72111
Цех №37 | [14 empty] | Цех №37
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 37-2023-72111
(локальная смета)
на Ремонтзащитного слоя железобетонных конструкций эстакады, | [15 empty] | на Ремонтзащитного слоя железобетонных конструкций эстакады,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Дефектная ведомость по заявке №370 от 26.01.2023 г. | [14 empty] | Дефектная ведомость по заявке №370 от 26.01.2023 г.
| Сметная стоимость |  | 5745401.78 | руб.
| строительных работ |  | 5745401.78 | руб.
| Средства на оплату труда |  | 613216.63 | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 2041 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2023 год (04.04.23 г) | [14 empty] | 1 кв. 2023 год (04.04.23 г)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт защитного слоя железобетонных опор эстакады. ДВ [2223714]. ОС:0020497 | [18 empty] | Раздел 1. Ремонт защитного слоя железобетонных опор эстакады. ДВ [2223714]. ОС:0020497
1 | ФЕР46-02-009-04 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных |  | 100 м2 |  | 6.503 | 8677.44 | 64893.79 | 64893.79 |  |  |  | 251.58 | 0 | [5 empty] | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
2 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  | м2 |  | 650.3 | 253.88 | 218343.18 | 218343.18 |  |  |  | 774.02 | 0 | [5 empty] | Очистка поверхности щетками
3 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 650.3 | 21.69 | 18795.77 | 16982.25 | 1813.52 |  |  | 60.2 | 0 | [5 empty] | Обеспыливание поверхности
4 | ФЕР13-07-001-02 | Обработка преобразователем ржавчины (Применительно) |  | 100 м2 |  | 0.438 | 3607.52 | 1958.24 | 1520.19 | 24.42 |  | 413.63 | 5.26 | 0.02 | [5 empty] | Обработка преобразователем ржавчины (Применительно)
5 | ФССЦ-14.2.06.03-0802 | Преобразователь ржавчины |  | кг |  | 14.02 | 153.79 | 2156.14 |  |  |  | 2156.14 | 0 | 0 | [5 empty] | Преобразователь ржавчины
6 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  | 100 м2 |  | 6.503 | 1512.33 | 46713.29 | 12722.34 | 132.1 | 33736.03 | 122.82 | 39.99 | 0.19 | [5 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
7 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения |  | кг |  | 67 | 162.02 | 10855.34 |  |  |  | 10855.34 | 0 | 0 | [5 empty] | Состав грунтовочный глубокого проникновения
8 | ФЕР46-08-003-02 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом |  | м3 |  | 19.51 | 2606.14 | 58472.73 | 33734.17 | 24738.56 |  |  | 119.59 | 79.87 | [5 empty] | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом
9 | ФЕР46-08-004-02 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные |  | 100 м2 |  | 6.503 | 14657.73 | 109617.04 | 98186.71 | 11430.33 |  |  | 331 | 11.37 | [5 empty] | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные
10 | ФЕР46-08-004-08 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 |  | 100 м2 |  | 6.503 | 1574.6 | 23551.17 | 17836 | 5715.17 |  |  | 60.13 | 5.68 | [5 empty] | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05
11 | ФССЦ-04.3.02.04-0311 | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа, прим. Мapegrout Тhixotropik (Расход: 19кг/м2 на 1 см толщины) |  | кг |  | 37067.1 | 110.66 | 4101845.29 |  |  |  | 4101845.29 | 0 | 0 | [5 empty] | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа, прим. Мapegrout Тhixotropik (Расход: 19кг/м2 на 1 см толщины)
12 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода (25323,2*0,2)/1000 |  | м3 |  | 7.4 | 26.17 | 193.66 |  |  |  | 193.66 | 0 | 0 | [5 empty] | Вода (25323,2*0,2)/1000
13 | ФЕР13-03-003-04 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759 |  | 100 м2 |  | 6.503 | 3414.51 | 73060.63 | 25073.22 | 1092.55 |  | 46894.86 | 83.59 | 0.56 | [5 empty] | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХС-759
14 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 3.4 | 25211.87 | 107982.7 | 90188.75 | 884.63 |  | 16909.32 | 315.65 | 0.88 | [5 empty] | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
15 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка |  | 1 т груза |  | 30 | 38.9 | 1342.05 |  | 1342.05 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка
16 | ФССЦпг-03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км |  | 1 т груза |  | 30 | 322.12 | 11113.14 |  | 11113.14 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 4850894.16 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 5745401.78 | [7 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 613216.63 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 595052.4 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 299455.22 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 5745401.78; Мат. 13: 2041.0047; Мат. 14: 98.5713 | [8 empty] | ВСЕГО по смете

## 37-2023-72112 изм.1
Цех № 37 | [14 empty] | Цех № 37
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 37-2023-72112 изм.1
(локальная смета)
на Усиление ж/б опор эстакады ТМП., | [15 empty] | на Усиление ж/б опор эстакады ТМП.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Сл.записка, дефектная ведомость по заявке №3317 от 21.08.2023 г. | [14 empty] | Сл.записка, дефектная ведомость по заявке №3317 от 21.08.2023 г.
| Сметная стоимость |  | 6459939.85 | руб.
| строительных работ |  | 6459939.85 | руб.
| Средства на оплату труда |  | 1840478.65 | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 6636.59 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 3 кв. 2023 год (24.08.23 г) | [14 empty] | 3 кв. 2023 год (24.08.23 г)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Усиление ж/б опор эстакады ТМП. ДВ [2223712]. ОС:0020497 | [18 empty] | Раздел 1. Усиление ж/б опор эстакады ТМП. ДВ [2223712]. ОС:0020497
Земляные работы | [19 empty] | Земляные работы
1 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 0.082 | 39724.3 | 4307.9 | 4307.9 |  |  |  | 16.7 | 0 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
2 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 |  | 0.0157 | 21950.66 | 455.77 | 455.77 |  |  |  | 1.84 | 0 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
3 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 |  | 0.1 | 34697.07 | 4588.69 | 4588.69 |  |  |  | 16.27 | 0 | [6 empty] | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
Демонтажные работы | [19 empty] | Демонтажные работы
4 | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (Прим.) (Отбивка разрушенного бетона) |  | 100 м2 |  | 0.683 | 5886.42 | 4623.49 | 4623.49 |  |  |  | 17.92 | 0 | [6 empty] | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (Прим.) (Отбивка разрушенного бетона)
5 | ФЕР46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов (Прим.) (Разборка разрушенной ж.б. рубашки опор) |  | м3 |  | 4.1 | 7336.9 | 34422.4 | 18837.37 | 14444.19 |  | 1140.84 | 62.8 | 0 | [6 empty] | Разборка: железобетонных фундаментов (Прим.) (Разборка разрушенной ж.б. рубашки опор)
6 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза |  | 13.4 | 38.9 | 599.45 |  | 599.45 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
7 | ФССЦпг-03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км |  | 1 т груза |  | 13.4 | 322.12 | 4963.87 |  | 4963.87 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км
Обработка оголенной арматуры | [19 empty] | Обработка оголенной арматуры
8 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  | м2 |  | 16.6 | 253.88 | 5573.58 | 5573.58 |  |  |  | 19.76 | 0 | [6 empty] | Очистка поверхности щетками
9 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 16.6 | 21.69 | 479.79 | 433.5 | 46.29 |  |  | 1.54 | 0 | [6 empty] | Обеспыливание поверхности
10 | ФЕР13-07-002-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом (Прим.) (Обработка арматуры преобразователем ржавчины) |  | 100 м2 |  | 0.166 | 2269.31 | 44607.79 | 282.36 | 9.26 | 44159.41 | 156.76 | 0.98 | 0.01 | [6 empty] | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом (Прим.) (Обработка арматуры преобразователем ржавчины)
11 | ФССЦ-14.2.06.03-0801 | Преобразователь ржавчины |  | кг |  | 5.5 | 365.88 | 2012.34 |  |  |  | 2012.34 | 0 | 0 | [6 empty] | Преобразователь ржавчины
12 | ФЕР46-08-003-02 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом |  | м3 |  | 0.5 | 2606.14 | 1498.54 | 864.54 | 634 |  |  | 3.06 | 2.05 | [6 empty] | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом
13 | ФЕР46-08-004-02 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные |  | 100 м2 |  | 0.166 | 14657.73 | 2798.16 | 2506.38 | 291.78 |  |  | 8.45 | 0.29 | [6 empty] | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные
14 | ФЕР46-08-004-08 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 |  | 100 м2 |  | 0.166 | 1574.6 | 601.18 | 455.29 | 145.89 |  |  | 1.53 | 0.15 | [6 empty] | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05
15 | ФССЦ-04.3.02.04-0311 | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа, прим. Мapegrout Тhixotropik (Расход: 19кг/м2 на 1 см толщины) |  | кг |  | 946.2 | 110.66 | 104706.49 |  |  |  | 104706.49 | 0 | 0 | [6 empty] | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа, прим. Мapegrout Тhixotropik (Расход: 19кг/м2 на 1 см толщины)
16 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода (25323,2*0,2)/1000 |  | м3 |  | 0.2 | 26.17 | 5.23 |  |  |  | 5.23 | 0 | 0 | [6 empty] | Вода (25323,2*0,2)/1000
Усиление опор | [19 empty] | Усиление опор
17 | ФЕР46-01-001-02 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн |  | м3 |  | 63.5 | 40664.77 | 2826380.59 | 1733665.83 | 138278.92 |  | 954435.84 | 6416.71 | 119.03 | [6 empty] | Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн
18 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  | м3 |  | 64.8 | 5092.22 | 329975.86 |  |  |  | 329975.86 | 0 | 0 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
19 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические |  | т |  | 0.7 | 144404.57 | 101083.2 |  |  |  | 101083.2 | 0 | 0 | [6 empty] | Каркасы металлические
20 | ФЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 |  | 1.2 | 16248.88 | 24345.57 | 19724.54 | 121.42 |  | 4499.61 | 69.03 | 0.12 | [6 empty] | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 3498029.89 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 6459939.85 | [8 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 1840478.65 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 1888149.33 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 1073760.63 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 6459939.85; Мат. 13: 6636.5945; Мат. 14: 121.6513 | [9 empty] | ВСЕГО по смете

## Выписка №37-2023-8070
Производство АО "БСК", цех № 37 | [14 empty] | Производство АО "БСК", цех № 37
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Выписка №37-2023-8070
(локальная смета)
на Капитальный ремонт ж/б опор конструкций эстакады по 10 А ряду., | [15 empty] | на Капитальный ремонт ж/б опор конструкций эстакады по 10 А ряду.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | смета № 66725 Актуал.1, заявка №3404 от 07.09.23г. | [14 empty] | смета № 66725 Актуал.1, заявка №3404 от 07.09.23г.
| Сметная стоимость |  | 4326025.98 | руб.
| строительных работ |  | 4326025.98 | руб.
| Средства на оплату труда |  | 712587.93 | руб.
| Сметная трудоемкость |  | 2349.3 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | на 3 кв.2022г. | [14 empty] | на 3 кв.2022г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт ж/б конструкций эстакады по 10 ряду, ОС:0020499 ДВ № [2107090] отм.+6.000 трубопровод топливного газа от ТЭЦ до ГРП | [18 empty] | Раздел 1. Ремонт ж/б конструкций эстакады по 10 ряду, ОС:0020499 ДВ № [2107090] отм.+6.000 трубопровод топливного газа от ТЭЦ до ГРП
1 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции |  | 16.08 | 25211.87 | 525119.98 | 426539.72 | 4183.79 | 14425.31 | 79971.16 | 1492.86 | 4.16 | [5 empty] | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
2 | ФЕР46-02-009-04 | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных |  | 100 м2 |  | 0.945 | 8677.44 | 16597.16 | 16597.16 |  |  |  | 64.34 | 0 | [5 empty] | Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
3 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | м2 |  | 94.5 | 21.69 | 2731.36 | 2467.82 | 263.54 |  |  | 8.75 | 0 | [5 empty] | Обеспыливание поверхности
4 | ФЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом |  | 100 м2 |  | 0.945 | 3607.52 | 4224.97 | 3279.87 | 52.69 |  | 892.41 | 11.35 | 0.04 | [5 empty] | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом
5 | ФССЦ-14.2.06.03-0802 | Преобразователь ржавчины НОТЕХ-К (концентрат) |  | кг |  | 30.24 | 153.79 | 4650.61 |  |  |  | 4650.61 | 0 | 0 | [5 empty] | Преобразователь ржавчины НОТЕХ-К (концентрат)
6 | ФЕР46-08-003-02 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: механизированным способом |  | м3 |  | 6.67 | 2606.14 | 19990.42 | 11532.9 | 8457.52 |  |  | 40.88 | 27.31 | [5 empty] | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: механизированным способом
7 | ФЕР46-08-004-02 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные |  | 100 м2 |  | 1.972 | 14657.73 | 33240.79 | 29774.6 | 3466.19 |  |  | 100.37 | 3.45 | [5 empty] | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные
8 | ФЕР46-08-004-08 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 |  | 100 м2 |  | 1.972 | 1574.6 | 7141.76 | 5408.67 | 1733.09 |  |  | 18.23 | 1.72 | [5 empty] | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05
9 | ФССЦ-04.3.02.04-0311 | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа MAPEI MAPEGROUT(расход 19 кг на 1 м2 при толщине 1 см) 19*197,2*3=11240,4кг |  | кг |  | 11240.4 | 110.66 | 1243862.66 |  |  |  | 1243862.66 | 0 | 0 | [5 empty] | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа MAPEI MAPEGROUT(расход 19 кг на 1 м2 при толщине 1 см) 19*197,2*3=11240,4кг
10 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода (0,2л/кг) |  | м3 |  | 2.25 | 26.17 | 58.88 |  |  |  | 58.88 | 0 | 0 | [5 empty] | Вода (0,2л/кг)
11 | ФЕР46-08-004-03 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные |  | 100 м2 |  | 0.746 | 15728.6 | 13493.56 | 12182.31 | 1311.25 |  |  | 41.07 | 1.3 | [5 empty] | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные
12 | ФЕР46-08-004-09 | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-03, 46-08-004-06 |  | 100 м2 |  | -0.746 | 1681.39 | -2884.93 | -2229.31 | -655.62 |  |  | -7.52 | -0.65 | [5 empty] | На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-03, 46-08-004-06
13 | ФССЦ-04.3.02.04-0311 | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа MAPEI MAPEGROUT(расход 19 кг на 1 м2 при толщине 1 см) 19*74,6*1=1417,4кг |  | кг |  | 1417.4 | 110.66 | 156849.48 |  |  |  | 156849.48 | 0 | 0 | [5 empty] | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа MAPEI MAPEGROUT(расход 19 кг на 1 м2 при толщине 1 см) 19*74,6*1=1417,4кг
14 | ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода (0,2л/кг) |  | м3 |  | 0.3 | 26.17 | 7.85 |  |  |  | 7.85 | 0 | 0 | [5 empty] | Вода (0,2л/кг)
15 | ФЕР15-04-019-08 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности |  | 100 м2 |  | 45.225 | 3408.12 | 204779.39 | 192608.88 | 12085.09 |  | 85.42 | 578.96 | 3.9 | [5 empty] | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности
16 | ООО "РЛК-ОПТ" | Грунт фасадный Акриал-грунт 166,67/6,98*1,02*1,03=25,09руб/кг |  | кг |  | 588 | 399.58 | 234953.04 |  |  |  | 234953.04 | 0 | 0 | [5 empty] | Грунт фасадный Акриал-грунт 166,67/6,98*1,02*1,03=25,09руб/кг
17 | ООО "РЛК-ОПТ" | Краска для фасадов Акриал-Люкс RAL5012 Sky blue(2713,5м2) небесно-голубая 333,33/6,98*1,02*1,03=50,17руб/кг |  | кг |  | 515.56 | 297.5 | 153379.1 |  |  |  | 153379.1 | 0 | 0 | [5 empty] | Краска для фасадов Акриал-Люкс RAL5012 Sky blue(2713,5м2) небесно-голубая 333,33/6,98*1,02*1,03=50,17руб/кг
18 | ООО "РЛК-ОПТ" | Краска для фасадов Акриал-Люкс RAL6024 Traffie greеn(904,5м2) зеленая 333,33/6,98*1,02*1,03=50,17руб/кг |  | кг |  | 171.86 | 297.5 | 51128.35 |  |  |  | 51128.35 | 0 | 0 | [5 empty] | Краска для фасадов Акриал-Люкс RAL6024 Traffie greеn(904,5м2) зеленая 333,33/6,98*1,02*1,03=50,17руб/кг
19 | ООО "РЛК-ОПТ" | Краска для фасадов Акриал-Люкс RAL7024 Trafife grey(5427м2) серый 250,00/6,98*1,02*1,03=37,63руб/кг |  | кг |  | 1031.13 | 476.5 | 491333.45 |  |  |  | 491333.45 | 0 | 0 | [5 empty] | Краска для фасадов Акриал-Люкс RAL7024 Trafife grey(5427м2) серый 250,00/6,98*1,02*1,03=37,63руб/кг
20 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза |  | 76.5 | 38.9 | 3422.23 |  | 3422.23 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
21 | ФССЦпг-03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км |  | 1 т груза |  | 76.5 | 322.12 | 28338.51 |  | 28338.51 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 3192418.62 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 4326025.98 | [7 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 712587.93 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 753086.04 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 380521.32 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 4326025.98; Мат. 13: 2349.3015; Мат. 14: 41.2317 | [8 empty] | ВСЕГО по смете