**График выполнения работ к лоту №30/24**

**«**АКЗ металлоконструкций в цехах №№ 49, 68, 83, 85 на ПП «Сода»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Номер сметы** | **Наименование сметы** | **Апрель 2024г.** | **Май 2024г** | **Июнь 2024г** | **Июль 2024г** | **Август 2024г** | **Сентябрь 2024г** | **Октябрь 2024г** | **Ноябрь 2024г** | **Декабрь 2024г** |
|  | № Выписка 49-2023-8175 из см.№71393 | АКЗ, пескоструйная очистка, покраска металлоконструкций эстакады по проезду 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 49-2023-71153 | АКЗ, пескоструйная очистка, покраска металлоконструкций эстакады №1.30.01 "Южная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 68-2023-62453 актуал 2 | АКЗ металлоконструкций и полов галереи с отд№1 ОБН до отд. №2 ОБН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 68-2023-65991актуал.1 | АКЗ металлоконструкций производственного здания Рассолоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 68-2023-66116 актуал1 | АКЗ металлоконструкций производственного здания гидрополиакриламида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 83-2023-67693 Актуал.1 | Антикоррозийная защита металлоконструкций ДКБ-1;2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № 85-2023-71719 | Антикоррозийная защита фермы в маш. зале отд.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сдача исполнительной документации и подписание актов КС-2, КС-3 до 25.12.2024г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Срок выполнения работ |