## Дефектная ведомост
УТВЕРЖДАЮ
______________________ | Д.Х. Фазыльянов
"25" декабря 2024
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Текущий ремонт помещений Административно-лабораторного корпуса
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. помещение №1 | [5 empty] | Раздел 1. помещение №1
1 | Демонтаж гардин прим. | 100 м плинтуса | 0.03 | ТЕР09-03-050-01
2 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.45 | ТЕРр63-5-1
3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.18 | ТЕРр57-3-1
4 | Устройство покрытий: из досок паркетных | 100 м2 покрытия | 0.18 | ТЕР11-01-034-01
5 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.0205 | ТЕР46-04-012-03
6 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.18 | ТЕР11-01-011-03
7 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0.18 | ТЕР11-01-011-04
8 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0.09 | ТЕР26-01-036-02
9 | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 0.9 | ТССЦ-104-0004
10 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.09 | ТЕР10-05-009-01
11 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.36 | ТЕР15-02-031-08
12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.36 | ТЕР15-02-019-03
13 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | -0.3492 | ТССЦ-402-0070
14 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 306 | ТССЦ-402-0077
15 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 10.8 | ТССЦ-101-2416
16 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.45 | ТЕР15-04-027-05
17 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0.01305 | ТССЦ-101-1667
18 | Шпатлевка: Ветонит LR | т | 0.162 | ТССЦ-101-3171
19 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.45 | ТЕР15-04-006-03
20 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 0.045 | ТССЦ-101-4243
21 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.45 | ТЕР15-06-001-02
22 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0.18 | ТЕР11-01-011-08
23 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0.18 | ТЕР11-01-034-04
24 | Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м2 | -18.45 | ТССЦ-101-4658
25 | Покрытие напольное ламинированное марки: "Premium", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м2 | 18.45 | ТССЦ-101-4665
26 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.18 | ТЕР11-01-040-03
27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.01854 | ТЕР10-01-039-03
28 | Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня | м2 | 1.854 | ТССЦ-203-8097
29 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1 | ТССЦ-101-0894
30 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. | 1 | ТССЦ-101-0951
31 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.18 | ТЕР15-01-047-15
32 | Жалюзи (прим) | 1 шт. | 4 | ТЕРм29-01-026-11
33 | Жалюзи | шт. | 4 | ТССЦ-201-0226
34 | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений | 1 т | 0.01066 | ТЕР14-02-014-01
35 | Профиль крепежный, марка "Perfaten Acoustic", размером: 40х57х50 мм (оцинкованный, окрашенный) | м | 16.4 | ТССЦ-201-8198
36 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. изделий | 0.02 | ТЕР10-01-059-01
37 | Решетка декоративная | шт. | 2 | ТССЦ-301-4437
электромонтажные работы | [6 empty] | электромонтажные работы
38 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.12 | ТЕРр67-3-1
39 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.03 | ТЕРр67-4-1
40 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.02 | ТЕРр67-4-3
41 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | ТЕРм08-03-591-01
42 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-046-с с подсветкой, цвет бежевый | 10 шт. | 0.1 | ТССЦ-509-4588
43 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | ТЕРм08-03-591-08
44 | Розетка открытой проводки двухгнездная | 100 шт. | 0.02 | ТССЦ-503-0469
45 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.12 | ТЕРм08-02-412-03
46 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.012 | ТССЦ-501-8443
47 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.12 | ТЕРм08-10-010-01
48 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 32 мм | 10 шт. | 2.1 | ТССЦ-103-1178
49 | Трубки защитные гофрированные | м | 12.144 | ТССЦ-301-1380
50 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.02 | ТЕРм08-03-593-06
51 | Светильник светодиодный | шт. | 2 | ТССЦ-509-1392
Перенос противопожарных извещателей | [6 empty] | Перенос противопожарных извещателей
52 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.06 | ТЕРр67-3-1
53 | Демонтаж извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 3 | ТЕРм10-08-002-02
54 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 3 | ТЕРм10-08-002-02
55 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | 100 м кабеля | 0.03 | ТЕРм08-02-146-01
Раздел 2. Помещение №2 | [5 empty] | Раздел 2. Помещение №2
Демонтаж | [6 empty] | Демонтаж
56 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.5 | ТЕРр63-5-1
57 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 | ТЕРр65-4-1
58 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.02 | ТЕРр67-4-1
59 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.18 | ТЕРр57-2-1
60 | Разборка оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 пола | 0.18 | ТЕР11-01-053-01
61 | Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.18 | ТЕР11-01-011-01
62 | Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.18 | ТЕР11-01-011-02
63 | Разборка/Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.02 | ТЕР10-05-009-01
64 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0.6254 | ТЕРр69-15-1
65 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.6254 | ТССЦпг01-01-01-041
66 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 0.6254 | ТССЦпг03-21-01-020
Общестроительные работы | [6 empty] | Общестроительные работы
67 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.5 | ТЕР15-02-031-08
68 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.5 | ТЕР15-02-019-03
69 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | -0.485 | ТССЦ-402-0070
70 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 425 | ТССЦ-402-0077
71 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 15 | ТССЦ-101-2416
72 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 | ТЕР15-04-027-05
73 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0.0145 | ТССЦ-101-1667
74 | Шпатлевка: Ветонит LR | т | 0.18 | ТССЦ-101-3171
75 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.5 | ТЕР15-04-006-03
76 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 5 | ТССЦ-101-4243
77 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.5 | ТЕР15-06-001-02
78 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.02 | ТЕР10-05-009-01
79 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | -2.14 | ТССЦ-101-2509
80 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 2.14 | ТССЦ-101-4283
81 | Установка раковин | 10 компл. | 0.1 | ТЕР17-01-005-04
82 | Раковины стальные эмалированные | компл. | -1 | ТССЦ-301-0572
83 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм | шт. | 1 | ТССЦ-301-0570
84 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 | ТЕР17-01-002-03
85 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.18 | ТЕР15-01-047-15
86 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.18 | ТЕР11-01-011-01
87 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.18 | ТЕР11-01-011-02
88 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0.18 | ТЕР11-01-011-08
89 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0.18 | ТЕР11-01-034-04
90 | Покрытие напольное ламинированное марки: "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м2 | -18.45 | ТССЦ-101-4658
91 | Покрытие напольное ламинированное марки: "Quick Step", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м2 | 18.45 | ТССЦ-101-4666
92 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.02 | ТЕР10-05-009-01
93 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | -2.14 | ТССЦ-101-2509
94 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 2.14 | ТССЦ-101-4283
95 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 2 | ТЕР20-02-002-02
96 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 1.44 | ТССЦ-101-3054
электромонтажные работы | [6 empty] | электромонтажные работы
97 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.01 | ТЕРр67-8-2
98 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.01 | ТЕРм08-03-591-10
99 | Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом | 100 шт. | 0.01 | ТССЦ-503-0695
100 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0.01 | ТЕРм08-03-591-03
101 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | 10 шт. | 0.1 | ТССЦ-509-6442
102 | Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55 | шт. | 1 | ТССЦ-503-0681
103 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.1 | ТЕРм08-02-390-01
104 | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм | 100 м | 0.1 | ТССЦ-509-5653
105 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.1 | ТЕРм08-02-148-01
106 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.01 | ТССЦ-501-8846
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]