## Приложение № 2
Приложение к заявке № 10-ОГМ/24 от 20.03.2024
ГРАФИК
Капитальный ремонт ИП-8 (механическая и огнеупорная части) в цехе № 82 отд. ЦИП-1 АО "БСК" производство "СОДА"
№ п/п | Смета | Наименование | Начало | Окончание | 2024 г. | [5 empty] | Проект
[5 empty] | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | Выписка № 82-8172 | Капитальный ремонт ИП-8 (механическая часть) | 2024-07-05 | 2024-12-28 | [6 empty] | 1.16.20-533/21.00.00.000СБ, 1.16.20-536/21-ТХ, 1.16.20-554/21-ТХ, 1.16.20-537/21-ТХ, 1.16.20-556/21-ТХ, 1.16.20-ТО537/21.01.00.000СБ, 1.16.20-ТО537/21.02.00.000СБ | bar: 2024 г. Июль to 2024 г. Август; 2024 г. Октябрь to 2024 г. Декабрь
2 | Смета № 82-2023-68508 актуал | Капитальный ремонт ИП-8 (огнеупорная часть) | 2024-07-22 | 2024-10-31 | [6 empty] | 1.16.20-1055/19-АС, 111.40.03.00.00.000-ТМ | bar: 2024 г. Июль to 2024 г. Август; 2024 г. Октябрь
3 | Смета № 82-1.16.20-537/21-68042 актуал. | Механизм выгрузки ИП-8 (часть КМ) | 2024-11-01 | 2024-11-29 | [6 empty] | 1.16.20-537/21-КМ | bar: 2024 г. Ноябрь
4 | Смета № 82-1.16.20.553821-68980 актуал 1 | Система подачи воздуха в ИП-8 (часть ТХ) | 2024-07-22 | 2024-11-15 | [6 empty] | 1.16.20-553/21-ТХ | bar: 2024 г. Июль to 2024 г. Август; 2024 г. Октябрь to 2024 г. Ноябрь
5 | Смета № 82-1.16.20-553/21-69064 актуал. | Система подачи воздуха в ИП-8 (часть КМ) | 2024-07-22 | 2024-11-15 | [6 empty] | 1.16.20-553/21-КМ | bar: 2024 г. Июль to 2024 г. Август; 2024 г. Октябрь to 2024 г. Ноябрь
6 | Смета № 82-1.16.20.544/21-68399 актуал1 | Замена газоходов ИП-8 (часть ТХ) | 2024-07-22 | 2024-11-15 | [6 empty] | 1.16.20-544/21-ТХ | bar: 2024 г. Июль to 2024 г. Август; 2024 г. Октябрь to 2024 г. Ноябрь
7 | Смета № 82-1.16.20-536/21-67513 актуал.1 | Установка Аншлага ИП-8 (часть - КМ) | 2024-09-01 | 2024-09-30 | [6 empty] | 1.16.20-536/21-КМ
8 | Смета № 2-82-02.01.002.041-63591 актуал1 | ППРк на демонтаж и монтаж вентиляционной трубы Ду426 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | [6 empty] | ППРк № 02.01.002.041 | bar: 2024 г. Август
9 | Смета № 82-ППР02.01.002.015-63593 актуал.1 | ППР на ремонт опорной колонны ИП №8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | [6 empty] | ППР № 02.01.002.015
10 | Смета № 82-1.16.300.010-63584 актуал.1 | ППР на замену элементов стола кольцевого транспортера известковой печи №8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | [6 empty] | ППР № 1.16.300.010
11 | Смета № 2-82-ППР02.01.001.450-63580 актуал.1 | ППР на замену венцовой шестерни привода улиты ИП-8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | [6 empty] | ППР № 02.01.001.450
12 | Смета № 82-1.16.20-537/21-67915 актуал.1 | Механизм выгрузки ИП-8 (часть - КЖ) | 2024-09-01 | 2024-12-27 | [6 empty] | 1.16.20-537/21-КЖ | bar: 2024 г. Октябрь to 2024 г. Декабрь
13 | Смета № 82-1.16.20-544/21-68443 актуал. | Замена газоходов ИП-8 (часть - КМ) | 2024-09-01 | 2024-11-15 | [6 empty] | 1.16.20-544/21-КМ | bar: 2024 г. Октябрь to 2024 г. Ноябрь
14 | Смета № 82-1.16.20-554/21-67958 актуал.1 | Установка трефеля ИП-8 (часть - КМ) | 2024-10-01 | 2024-12-15 | [6 empty] | 1.16.20-554/21-КМ | bar: 2024 г. Октябрь to 2024 г. Декабрь