## Смета № 65084 акт.1
АО "БСК", производство "СОДА, цех 83 | [14 empty] | АО "БСК", производство "СОДА, цех 83
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 83-2022-65084 акт.1
(локальная смета)
на Ремонт кирпичной кладки газохода СП-1-12. ОС:2034700004, | [15 empty] | на Ремонт кирпичной кладки газохода СП-1-12. ОС:2034700004,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | ДВ[2269061] по заявке 626 от 31.01.2023г. | [14 empty] | ДВ[2269061] по заявке 626 от 31.01.2023г.
| Сметная стоимость |  | 1118.264 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 1111.528 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 6.737 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 306.969 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 513.64 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 4 кв.2022г. (07.03.2023г.) | [14 empty] | 4 кв.2022г. (07.03.2023г.)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт кирпичной кладки газохода СП-1-12. ДВ[2269061] | [18 empty] | Раздел 1. Ремонт кирпичной кладки газохода СП-1-12. ДВ[2269061]
1 | ОЕР6р-01-01-03 | Открытие люков-лазов (Вскрытие люков газоходов 1000х1000 12 шт.) |  | 1шт. |  | 12 | 54.93 | 1202.97 | 1202.97 |  |  |  | 2.25 | 0 | [5 empty] | Открытие люков-лазов (Вскрытие люков газоходов 1000х1000 12 шт.)
2 | ФЕР08-07-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки |  | 100 м2 |  | 2.4 | 15539 | 145603.9 | 77176.31 | 362.52 | 62587.7 | 5477.37 | 158.41 | 0.28 | [5 empty] | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки
3 | ФЕР45-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича |  | м3 |  | 12 | 6222.95 | 121857.61 | 61217.18 | 60640.43 |  |  | 135.37 | 42.53 | [5 empty] | Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича
4 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 21.6 | 509.74 | 12661.94 |  | 12661.94 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
5 | ФССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км |  | 4: 1 т груза; 6: 21.6; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км
6 | ФЕР45-05-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: стен прямых, массивов и выстилок |  | м3 |  | 12 | 7059.98 | 173529.15 | 103582.08 | 69947.07 |  |  | 215.36 | 60.9 | [5 empty] | Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: стен прямых, массивов и выстилок
7 | ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 |  | м3 |  | 2.64 | 4050.42 | 10693.11 |  |  |  | 10693.11 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
8 | ФССЦ-06.1.01.05-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125 |  | 1000 шт |  | 5.28 | 29645 | 156525.6 |  |  |  | 156525.6 | 0 | 0 | [5 empty] | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125
9 | ОЕР6р-01-01-07 | Закрытие люков-лазов (Закрытие люков газоходов 1000х1000 12 шт.) |  | 1шт. |  | 12 | 54.93 | 1202.97 | 1202.97 |  |  |  | 2.25 | 0 | [5 empty] | Закрытие люков-лазов (Закрытие люков газоходов 1000х1000 12 шт.)
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 623277.25 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [21 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих |  |  |  | 8: 244381.51 | [7 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин |  |  |  | 8: 143611.96 | [7 empty] | Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 62587.7 | [7 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы |  |  |  | 8: 172696.08 | [7 empty] | Материалы
Строительные работы |  |  |  | 8: 1111527.76 | [7 empty] | Строительные работы
Строительные работы |  |  |  | 8: 1098865.82 | [7 empty] | Строительные работы
в том числе: | [21 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 241975.57 | [7 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 130950.02 | [7 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 62587.7 | [7 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы |  |  |  | 8: 172696.08 | [7 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 321835.65 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 168820.8 | [7 empty] | сметная прибыль
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  | 8: 12661.94 | [7 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
Монтажные работы |  |  |  | 8: 6736.64 | [7 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [21 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 2405.94 | [7 empty] | оплата труда
накладные расходы |  |  |  | 8: 2526.24 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 1804.46 | [7 empty] | сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 306969.21 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 324361.89 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 170625.26 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 1118264.4; Мат. 13: 513.6413; Мат. 14: 103.6164 | [8 empty] | ВСЕГО по смете

## Смета № 65083 акт.1
АО "БСК", производство "СОДА, цех 83 | [14 empty] | АО "БСК", производство "СОДА, цех 83
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 83-2022-65083 акт.1
(локальная смета)
на Ремонт кирпичной кладки газохода СП-1-16. ОС:2034700002, | [15 empty] | на Ремонт кирпичной кладки газохода СП-1-16. ОС:2034700002,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | ДВ[2269058] по заявке 1061 от 15.02.2023г. | [14 empty] | ДВ[2269058] по заявке 1061 от 15.02.2023г.
| Сметная стоимость |  | 1498.814 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 1489.832 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 8.982 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 409.368 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 684.86 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 4 кв. 2022г. (09.03.2022г.) | [14 empty] | 4 кв. 2022г. (09.03.2022г.)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт кирпичной кладки газохода СП-1-16. ДВ[2269058] | [18 empty] | Раздел 1. Ремонт кирпичной кладки газохода СП-1-16. ДВ[2269058]
1 | ОЕР6р-01-01-03 | Открытие люков-лазов (Вскрытие люков газоходов 1000х1000 16 шт.) |  | 1шт. |  | 16 | 54.93 | 1603.96 | 1603.96 |  |  |  | 3 | 0 | [5 empty] | Открытие люков-лазов (Вскрытие люков газоходов 1000х1000 16 шт.)
2 | ФЕР08-07-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки |  | 100 м2 |  | 3.2 | 15539 | 194214.58 | 102901.75 | 483.36 | 83526.3 | 7303.17 | 211.22 | 0.37 | [5 empty] | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки
3 | ФЕР45-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича |  | м3 |  | 16 | 6222.95 | 162476.8 | 81622.9 | 80853.9 |  |  | 180.49 | 56.71 | [5 empty] | Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича
4 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза |  | 28.8 | 509.74 | 16882.59 |  | 16882.59 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
5 | ФССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км |  | 4: 1 т груза; 6: 28.8; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км
6 | ФЕР45-05-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: стен прямых, массивов и выстилок |  | м3 |  | 16 | 7059.98 | 231372.19 | 138109.44 | 93262.75 |  |  | 287.14 | 81.2 | [5 empty] | Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: стен прямых, массивов и выстилок
7 | ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 |  | м3 |  | 3.52 | 4050.42 | 14257.48 |  |  |  | 14257.48 | 0 | 0 | [5 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
8 | ФССЦ-06.1.01.05-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125 |  | 1000 шт |  | 7.04 | 29645 | 208700.8 |  |  |  | 208700.8 | 0 | 0 | [5 empty] | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 125
9 | ОЕР6р-01-01-07 | Закрытие люков-лазов (Закрытие люков газоходов 1000х1000 16 шт.) |  | 1шт. |  | 16 | 54.93 | 1603.96 | 1603.96 |  |  |  | 3 | 0 | [5 empty] | Закрытие люков-лазов (Закрытие люков газоходов 1000х1000 16 шт.)
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 831112.36 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе: | [21 empty] | в том числе:
Оплата труда рабочих |  |  |  | 8: 325842.01 | [7 empty] | Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин |  |  |  | 8: 191482.6 | [7 empty] | Эксплуатация машин
Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 83526.3 | [7 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
Материалы |  |  |  | 8: 230261.45 | [7 empty] | Материалы
Строительные работы |  |  |  | 8: 1489832.21 | [7 empty] | Строительные работы
Строительные работы |  |  |  | 8: 1472949.62 | [7 empty] | Строительные работы
в том числе: | [21 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 322634.09 | [7 empty] | оплата труда
эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 8: 174600.01 | [7 empty] | эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 8: 83526.3 | [7 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
материалы |  |  |  | 8: 230261.45 | [7 empty] | материалы
накладные расходы |  |  |  | 8: 429197.85 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 232729.92 | [7 empty] | сметная прибыль
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  | 8: 16882.59 | [7 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
Монтажные работы |  |  |  | 8: 8982.18 | [7 empty] | Монтажные работы
в том числе: | [21 empty] | в том числе:
оплата труда |  |  |  | 8: 3207.92 | [7 empty] | оплата труда
накладные расходы |  |  |  | 8: 3368.32 | [7 empty] | накладные расходы
сметная прибыль |  |  |  | 8: 2405.94 | [7 empty] | сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 409368.31 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 432566.17 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 235135.86 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 1498814.39; Мат. 13: 684.8551; Мат. 14: 138.2774 | [8 empty] | ВСЕГО по смете