## Лист1
СОГЛАСОВАНО | [17 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Подрядчик | [17 empty] | Заказчик
МАУ городского округа Самара
"ДОЛ Волжский Артек"
Руководитель | [17 empty] | Директор | [5 empty] | Г.А. Цецулина
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по благоустройству территории
[6 empty] | сентябрь | [17 empty] | октябрь
№ п/п | Наименование работ |  | Кол-во смен | Кол-во чел в смене | Кол-во дней | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
% выполнения работ
1 |  |  | 1 | bar: сентябрь 13 to сентябрь 22
2 |  |  | 1 | bar: сентябрь 16 to октябрь 3
3 |  |  | 1 | bar: сентябрь 20 to октябрь 3
4 |  |  | 1 | bar: сентябрь 20 to октябрь 3
5 |  |  | 1 | bar: сентябрь 25 to октябрь 3
6 |  |  | 1 | bar: сентябрь 16 to октябрь 3
1 231 054,6 руб