## Лист1
Ведомость объемов работ №1
(наименование стройки)
Текущий ремонт здания ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д.50
(наименование объекта капитального строительства)
Основание |  | Акт осмотра повреждений
(наименование раздела (подраздела) проектной документации)
Дата составления 15 февраля 2024 г.
№ пп | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Формула расчета объемов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7
1 | 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м | 100 м2 | 0.3
2 | 2 | Разборка облицовки стен гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2: свыше 3 до 4 | 100 м2 | 0.23
3 | 3 | Разборка вентилируемых фасадов с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов: установка направляющих профилей с изготовлением горизонтальных направляющих сложной конфигурации | 100 м2 | 0.23
4 | 4 | Устройство вентилируемых фасадов с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов: установка направляющих профилей с изготовлением горизонтальных направляющих сложной конфигурации | 100 м2 | 0.23
5 | 5 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2: свыше 3 до 4 | 100 м2 | 0.23
6 | 6 | Плита гранитная полированная Капустинского м-я 600*400*20мм | м2 | 23
Составил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Порядок подготовки ведомости объемов работ и ее содержание
Согласно пункту 2.6 Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр (далее – Методические рекомендации), сборники единичных расценок содержат расход материалов, изделий, конструкций, а также расход неучтенных материалов, изделий и конструкций в физических (натуральных) единицах измерения, принятый в соответствии со сметными нормами, на основании которых разработаны соответствующие единичные расценки.
В соответствии с пунктом 2.9 Методических рекомендаций материалы, изделия и конструкции, тип, разновидность, класс или марка которых при определении сметной стоимости подлежат уточнению по проектным данным, приводятся с обобщенным наименованием без указания конкретных характеристик. По некоторым материалам, изделиям и конструкциям, расход которых зависит от проектных решений, в таблицах сметных норм указываются только наименование материалов, а вместо нормативного показателя расхода соответствующего ресурса приводится литера «П». Расход таких материальных ресурсов при составлении сметной документации определяется по проектным данным с учетом трудноустранимых потерь и отходов, связанных с перемещением материалов от приобъектного склада до рабочей зоны (зоны монтажа) и их обработкой при производстве соответствующих видов работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве, утвержденной приказом Минстроя России от 16.01.2020 № 15/пр.
Согласно пункту 35 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и (или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.
Расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета) приводится в ведомостях объемов работ.
Для материальных ресурсов, расход которых в единичной расценке приведен с литерой «П» или материальных ресурсов, расход которых не приведен в единичной расценке, в ведомости объемов работ в графе «Формула расчета объемов работ и расхода материалов» указывается их количество в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией.
При этом ведомости объемов работ должны содержать необходимые сведения с указанием единицы измерения (1 м2, 1 м3, 1 шт., 1 т, 1 кг и тому подобное), расчеты и ссылки на проектные решения (листы проекта/чертежи) в соответствии с проектной документацией.
Для материальных ресурсов, расход которых учтен федеральными единичными расценками, в графе ведомости объемов работ «Формула расчета объемов работ и расхода материалов» расход таких материалов не указывается.
Требования к ведомостям объемов работ.
1. Все объемы, заявленные в ведомости объемов работ (ВОР) должны быть подтверждены проектными решениями. 2. На основании п.13 г(1) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 01.09.2022г.) предоставить ведомость объемов работ учтенных в сметных нормативов. 3. Для возможности поверки объемов, заявленных в ВОР, для всех объёмов должны быть ссылки на чертежи и спецификации, указать расчет объемов работ, отсутствующих в спецификациях (земляные работы, кирпичная кладка, площадь гидроизоляции и т.д.). 4. В ведомости объема работ должны быть единичные показатели: м2, шт, т, м3…. 5. Ведомости объемов работ должны быть пронумерованы, подписаны ГИПом и проектировщиком 6. Дальность перевозки грунта, строительного мусора должны быть обоснованы данными раздела ПОС или иной технической документацией.