- Договор субподряда №_______

г. Уфа                                                                                                                      «_____» ________ 2016г.

Акционерное Общество «Башкиравтодор», в лице заместителя генерального директора по производству Маликова Олега Вильевича, действующего на основании доверенности № 09юр/546 от 26.07.2016г., именуемое в дальнейшем Генподрядчик, с одной стороны, и __________________________________, в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Субподрядчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, на основании результатов проведения запроса цен (протокол ______________ от  «___» __________ 2016 г.) заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора

1.1.  Стороны заключили настоящий Договор, в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнить работы по строительству моста через р.Уфу на автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обход с.Караидель в Караидельском районе Республики Башкортостан согласно  Графику производства работ (Приложение № 1) к Договору (с учетом положений, установленных в Техническом задании на проведение закупки по выбору подрядчика, по результатам которого заключен настоящий Договор)) и передать их Генподрядчику. Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить целевое направление средств за выполненные работы Субподрядчику в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

1.3. . Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных видов работ определены Графиком производства работ (Приложение №1):

- дата начала работ   -  в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №1).

- дата окончания работ   -  до 25.09.2020 г.

1.4. Место выполнения работ: Республика Башкортостан, Караидельский район, автомобильная дорога Бирск-Тастуба-Сатка, участок  обход с.Караидель с мостом через р.Уфу.

1.5. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчиком осуществляется в соответствии со свидетельством о допуске к соответствующим  видам работ № ______________________________ от «____»__________________20____г., выданным саморегулируемой организацией _________________________, в установленном действующим законодательством порядке.

1.6. Предусмотренные настоящим Договором работы входят в общий объем работ, предусмотренных Государственным контрактом № 3853-16 от 25 октября 2016 года, согласно которому заказчиком является Государственное казенное учреждение Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан  и финансирование работ осуществляется из бюджета Республики Башкортостан.

1.7. Интересы Подрядчика по настоящему Договору представляет филиал АО «Башкиравтодор» - Уфимское ДРСУ.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет _____________ руб., с НДС (НДС 18% - _________________ руб.), в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью Договора.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором объема работ, качества выполняемой работы и иных условий Договора.

2.4. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Генподрядчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работы не более чем на десять процентов.

Если по предложению Генподрядчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов, то по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.5. Цена Договора указана с учетом всех расходов Субподрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц, а также других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

2.6. Если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3. Порядок приема и оплаты выполненных работ

3.1. Субподрядчик сдает, а Генподрядчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих актов приемки выполненных работ. Субподрядчик представляет Генподрядчику на подписание:

- акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100; (далее – форма № КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100; далее – форма № КС-3);

Генподрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3 подписывает их,  либо дает Субподрядчику письменный мотивированный отказ.

3.2. Оплата выполненных работ по настоящему Договору осуществляются  Генподрядчиком в течении 30 дней со момента подписания форм КС-2 и КС-3 согласно лимиту финансирования в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1)  и Государственного контракта № 3853-16 от 25 октября 2016 года, указанного в п. 1.6 настоящего Договора.

3.3. В случае установления  Генподрядчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ, Акт выполненных работ Генподрядчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

Работы, не принятые Генподрядчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и, в соответствии с условиями настоящего Договору, Генподрядчик применяет к Субподрядчику штрафные санкции.

3.4. До приёмки объекта Генподрядчик при необходимости создает комиссию по определению соответствия законченного строительством объекта проектной документации (График производства работ (Приложение № 1)  и требованиям нормативно-технических документов.

3.5. За 2 дня до завершения всех работ Субподрядчик в письменной форме уведомляет Генподрядчика о необходимости создания комиссии по приемке объекта.

3.6. Субподрядчик передает Генподрядчику в течение 3 дней после завершения работ законченного строительством объекта исполнительную документацию согласно перечню, переданному Генподрядчиком по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

3.7. Приемка законченного строительством объекта осуществляется Генподрядчиком с составлением Акта о приемке законченного строительством объекта.

3.8. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой  Генподрядчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению  Генподрядчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Генподрядчика подлежат  возмещению Субподрядчиком в 10-тидневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия  Генподрядчиком о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом,  Генподрядчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Субподрядчиком.

3.9. Затраты на титульные временные здания и сооружения оплачиваются после подтверждения данных затрат актами выполненных работ в пределах лимитов, учтенных в сводном сметном расчете.

3.10. Работы по настоящему Договору считаются выполненными с момента ввода объекта в эксплуатацию. При этом моментом ввода объекта в эксплуатацию считается момент получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4. Сметная и техническая документация

4.1. На основании и в соответствии с переданной Генподрядчиком проектной документацией (График производства работ (Приложение № 1) Субподрядчик обязан разработать проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора, но до начала производства работ.

4.2. При исполнении Договора стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами (Приложение № 3 к Договору).

5. Обязанности Субподрядчика

5.1. Субподрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с проектной документацией (График производства работ (Приложение № 1), оговоренной в настоящем Договоре ГОСТами, СНиПами и СТ, предусмотренными для данных видов работ и используемых при них материально-технических ресурсов и сдать объект Генподрядчику.

Для выполнения работ, по которым наличие документов о допуске к указанным видам работ или иные разрешительные документы являются обязательными, Субподрядчик выполняет их самостоятельно при наличии таких документов или привлекает третьих лиц, имеющих соответствующие документы.

5.1.2. Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

5.1.3. Принять от Генподрядчика геодезическую разбивочную основу до начала производства работ на объекте, выполнить самостоятельно за свой счет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производить их закрепление на местности в соответствии с требованиями норм, обеспечивать их сохранность и проводить в установленном порядке геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения, нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот, размеров всех его частей.

5.1.4. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта;

5.1.5. Приступать к выполнению последующих работ только после подписания Генподрядчиком актов освидетельствования работ, подлежащих закрытию и актов освидетельствования скрытых работ в установленном порядке.

5.1.6. Обеспечить за свой счет охрану  объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства объекта, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

5.1.7. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке по форме Генподрядчика журналы производства работ, обеспечить их нахождение на объекте, в испытательной лаборатории вести журналы лабораторных испытаний, входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций в соответствии со схемами лабораторного контроля качества, отчитываясь о результатах перед  Генподрядчиком в форме лабораторных протоколов испытаний при приемке выполненных работ.

5.1.8. Оформлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 и Сборником форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденной распоряжением Росавтодора от 23.05.2002г. № ИС-478-р, требованиями СНиП 3.06.03-85 и в соответствии с перечнем приложения №4 к аукционной документации. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед  Генподрядчиком при приемке работ.

5.1.9. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и оснащенных средствами измерений и испытательным оборудованием, позволяющих определить качество конкретных дорожно-строительных материалов и дорожных работ.

5.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала производства работ предоставить Генподрядчику лабораторные протоколы испытаний на соответствие требованиям нормативных документов применяемых материалов, а также сертификаты качества, паспорта и санитарно-эпидемиологические заключения на используемые материалы.

5.1.11. При наличии уведомления Генподрядчика направлять своего представителя для участия в отборе образцов для производства Генподрядчиком лабораторных исследований и испытаний материалов, применяемых в ходе выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Генподрядчиком сроки.

Обеспечить сохранность принятых от Генподрядчика или восстановленных знаков закрепления на местности геодезической основы объекта (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).

5.1.13. После получения письменного извещения Генподрядчика о выявленных на гарантийном участке  объекта дефектах направить в установленный в извещении срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Субподрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на объекте выявленных дефектов.

5.1.14. До начала производства работ на объекте согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте, обеспечивать его соблюдение и предоставить Генподрядчику копию согласованного порядка совместно с проектом производства работ.

Уведомить о месте и сроках проведения работ, а также об утвержденной схеме подразделения Госавтоинспекции на региональном или районном уровне, осуществляющие федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения на данном участке дороги, не менее чем за одни сутки.

5.1.15. Немедленно известить Генподрядчика и до получения указаний от него приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

Контроль, проводимый Генподрядчиком за выполнением этих работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

5.1.16. Не использовать в ходе производства работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

5.1.17. Компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Субподрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

5.1.18. Обеспечить прибытие представителя Субподрядчика для участия в проверке и приемке законченного строительством объекта.

5.1.19. По окончании работ на объекте в течение 3-х дней передать Генподрядчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения работ и сохраняемых  до их окончания, исполнительную документацию о выполненных работах согласно Перечню исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, а также документы согласно Перечню документов, необходимых для сдачи объекта (Приложение № 4 к Договору).

5.1.20. В случае возникновения по вине Субподрядчика перерывов в движении транспортных средств организовать  работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Генподрядчиком понесенных затрат. В случае невозможности проведения таких работ собственными силами Субподрядчика незамедлительно сообщить об этом Генподрядчику и в дальнейшем компенсировать Генподрядчику или привлеченной им организации стоимость проведенных работ, а также возместить ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва в движении, третьим лицам.

5.1.21. По окончании срока действия настоящего Договора получить от Генподрядчика подтверждение завершения выполнения работ.

5.1.22. Предоставить Генподрядчику фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде в объеме не менее трех фотографий по состоянию объекта до начала производства работ, во время производства работ (с основными технологическими операциями), после завершения работ на объекте.

5.1.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.2. В случае выдачи Субподрядчиком своему представителю доверенности на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации, в течение 3-х дней предоставить заверенную копию этой доверенности Генподрядчику.

5.3. Предоставить информацию о всех соисполнителях, Субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Субподрядчиком цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Договора в течение десяти дней с момента заключения с соисполнителем, субсубподрядчиком.

5.4. Не менее чем за 5 дней до начала производства работ предоставить Генподрядчику состав (рецепт) на приготовление асфальтобетонных и других смесей, лабораторные протоколы испытаний на соответствие требованиям нормативных документов применяемых материалов, а также сертификаты качества, паспорта и санитарно-эпидемиологические заключения на используемые материалы.

5.5. По требованию Генподрядчика предоставить оборудование (керноотборник и швонарезчик) для отбора образцов асфальтобетона из покрытия. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня отбора образцов асфальтобетона произвести заделку мест отбора кернов (вырубок) в покрытии асфальтобетонной смесью.

5.6. Привлечь к исполнению договора в размере 30 % от цены договора субсубподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Предоставить Генподрядчику копии договора (договоров), заключенного Субподрядчиком с субсубподрядчиками (соисполнителями), или других документов, подтверждающих участие субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций в исполнении договора, а также копии актов приема-передачи товара (актов выполненных работ, оказанных услуг) или других документов, подтверждающих объемы товаров, работ, услуг, выполненных субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями в качестве субсубподрядчиков (соисполнителей). Не предоставление Генподрядчику указанных документов  расценивается как неисполнение условий договора.

6. Обязанности Генподрядчика

6.1. Генподрядчик обязан:

6.1.1. Передать Субподрядчику в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора проектную документацию по строящемуся объекту согласно Акту передачи проектной документации (Приложение № 6).

6.1.2. Передать до начала выполнения работ Субподрядчику утвержденный График производства работ (Приложение № 1) (с учетом положений, установленных в Техническом задании на проведение закупки по выбору подрядчика, по результатам которого заключен настоящий Договор)), геодезическую разбивочную основу, пункты и знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре.

6.1.3. Согласовать проект производства работ в течение 5 дней с момента его преставления Субподрядчиком.

6.1.4. Осуществлять оформление документов на отвод земельных участков, а также на получение разрешения (согласования) от соответствующих организаций на выполнение работ и перенос (снос) с площадки выполнения работ зданий сооружений и инженерных коммуникаций, требующих получения разрешения (согласования).

6.1.5. Осуществлять контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых работ проектной документации (График производства работ (Приложение № 1), строительным нормам и правилам.

6.1.6. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Субподрядчиком к оплате за выполненные работы и другие произведенные затраты.

6.1.7. Подписывать документы, предусмотренные настоящим Договором.

6.1.8. Принимать участие в работе приемочных комиссий.

6.1.9. В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

6.1.10. Организовать контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых в соответствии с настоящим Договором средств и соблюдением договорной дисциплины.

7. Контроль Генподрядчика

7.1. Генподрядчик организует контроль:

- за ходом и качеством выполняемых работ;

- за соблюдением сроков выполнения работ;

- за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций, их соответствием проектной документации (График производства работ (Приложение № 1);

● за соответствием объемов выполняемых работ проектной документации (Локальный сметный расчет» (Приложение № 5).

7.2. Генподрядчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Субподрядчику предписаний при обнаружении отступлений от утвержденной проектной документации (Локальный сметный расчет» (Приложение № 5) и действующих нормативно-технических документов.

7.3. В случае обнаружения Генподрядчиком дефектов, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Генподрядчиком срок исправить выявленные дефекты.

7.4. В ходе осуществления контроля за качеством используемых Субподрядчиком при выполнении работ материалов Генподрядчик вправе самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для  производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Генподрядчиком с участием представителя Субподрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Генподрядчиком лабораторных исследований и испытаний, применяемых Субподрядчиком материалов, является основанием для отказа Субподрядчику в приемке выполненных работ.

7.5. Осуществляя контроль за выполнением работ, Генподрядчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ

8.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией  (График производства работ (Приложение № 1) и Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 3 к Договору).

8.2. Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по требованию Генподрядчика за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

8.3. Субподрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории, имеющей аттестат аккредитации или свидетельство об аттестации, в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить испытания и измерения и представить результаты этих испытаний  Генподрядчику до приемки им выполненных работ.

8.4. Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать Субподрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями Договора:

а) о вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям сметной документации и условиям Договора;

б) о разборке и последующем новом исполнении частей объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж;

в) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Договора Субподрядчиком.

8.5. Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного им срока в порядке, предусмотренном условиями Договора, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 3 к Договору);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

8.6. В случае если произведенные по инициативе Генподрядчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении Договора, Генподрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Генподрядчик вправе предоставить Субподрядчику понтоны для работы в акватории. Прием и передача понтонов оформляется актом приема передачи. С момента передачи данной конструкции Генподрядчик вносит соответствующие изменения в сметную документацию. По окончанию выполнения работ Субподрядчик передает Генподрядчику данные конструкции по акту приема-передачи. Риск случайной гибели, повреждения за исключением естественной амортизации, износа с момента приема данной конструкции до срока их передачи Генподрядчику возлагается на Субподрядчика.

9.  Строительная (ремонтная) площадка

9.1. Субподрядчик самостоятельно выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося объекта.

9.2. Субподрядчик обязан содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку ремонтной площадки и прилегающей к ней территории.

9.3. Субподрядчик обязан в соответствии с проектной документацией (График производства работ (Приложение № 1)  обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства.

9.4. На весь период строительства до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  Субподрядчик несет ответственность за сохранность строящегося объекта или его частей.

В случае нанесения ущерба объекту в период строительства Субподрядчик обязан произвести устранение ущерба  за свой счет.

9.5. До завершения строительства Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности объекта в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

9.6. Субподрядчик в соответствии с проектной документацией (График производства работ (Приложение № 1) должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

9.7. Субподрядчик обязуется в течение 3-х дней после завершения всех выполненных работ, но до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество (далее – имущество), а также очистить объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с проектной документацией (График производства работ (Приложение № 1). Генподрядчик не несёт ответственности за сохранность имущества, оставленного Субподрядчиком после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

10. Скрытые работы

10.1. Субподрядчик в письменном виде не менее чем за два рабочих дня до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет в письменном виде Генподрядчика о необходимости проведения приемки с указанием конкретного вида работ, предъявляемого к приемке.

10.2. К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, подтверждающие их соответствие проектной документации (График производства работ (Приложение № 1) и требованиям нормативных документов.

10.3. Акт приемки скрытых работ Субподрядчик регистрирует в Общем журнале работ.

10.4. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций) и составления актов приемки скрытых работ.

В случае если Генподрядчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Субподрядчиком без письменного разрешения  Генподрядчика не допускается.

10.5. Если скрытые работы выполнены без освидетельствования (приёмки) представителем Генподрядчика, то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генподрядчика, согласно его указанию.

11. Гарантии  качества по выполненным работам

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

11.2. Субподрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей объекта, технико-экономическим показателям,  указанным в проектной документации (График производства работ (Приложение № 1), а также возможность эксплуатации конструктивных элементов объекта на протяжении гарантийных сроков, указанных в п. 11.3  настоящего Договора.

11.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта, входящих в него инженерных систем, материалов составляет:

- на земляное полотно – 8 лет,

- на основание дорожной одежды – 6 лет,

- на нижний слой покрытия – 5 лет,

- на верхний слой покрытия – 4 года,

- на мосты, путепроводы – 8 лет,

- на водопропускные трубы – 6 лет

- на регуляционные сооружения – 6 лет,

на сигнальные столбики, дорожные знаки – 2 года.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика считается дата утверждения получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или этапа работ.

11.4. Если в период действия гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, либо существенно снижающие возможность нормальной эксплуатации, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Субподрядчика и Генподрядчика. Для составления и подписания указанного акта Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

11.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную  Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях.

11.6. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, Генподрядчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Субподрядчика расходов по оплате указанных работ.

11.7. При обнаружении дефектов в период действия  гарантийного срока эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается  на период времени, затраченного на устранение дефектов.

11.8. Обеспечением гарантий качества выполнения работ Субподрядчиком является гарантийный паспорт, подписанный Субподрядчиком и заверенный его печатью. Указанный гарантийный паспорт должен содержать обязательство Субподрядчика на выполнение за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки работ по устранению дефектов в соответствии с настоящим Договором.

12. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров

12.1. За невыполнение обязательств по настоящему Генподрядчик и Субподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

12.2. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Субподрядчик возместить Генподрядчику убытки, причиненные неисполнением указанных обязательств.

12.3. В случае нарушения обязательств, принятых на себя Субподрядчиком в соответствии с настоящим Договором, Генподрядчик требует от Субподрядчика выплаты пеней в соответствии с действующим законодательством.

12.4. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

12.5.  Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором, неисполнение предписаний Генподрядчика.

12.6. Субподрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на объекте (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Субподрядчика в период гарантийной эксплуатации.

12.7. Генподрядчик применяет к Субподрядчику нарушении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, штрафные санкции. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 0,5% от цены Договора.

12.7.1. За начало выполнения работ без исполнения условия, указанных в пунктах 5.1.5 и 5.1.15 – за каждый выявленный случай;

12.7.2. За нарушение требований нормативно-технических документов при производстве работ за каждый выявленный случай;

12.7.3. За отклонение от установленных сметной документацией технических параметров, конструкций, материалов и изделий, условий их хранения, а также за отклонение от согласованного Генподрядчиком состава (рецепта) на приготовление асфальтобетонной и других смесей за каждый выявленный случай;

12.7.4. За неисполнение требований инструкции 2009г. «Методические указания по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ за каждый случай невыполнения обязательства;

12.7.5. За не устранение недостатков в соответствии с предписаниями Генподрядчика и органов ГИБДД, равно непредставление письменного ответа об устранении указанных в предписаниях недостатков в установленные предписанием сроки,  также в период гарантийного срока за каждый факт неисполнения.

Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Генподрядчика и Субподрядчика, либо односторонний акт Генподрядчика при отсутствии представителя Субподрядчика, извещенного заблаговременно о дне осмотра объекта о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания Генподрядчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.

12.7.6. За невыполнение обязательств Субподрядчиком, предусмотренных в пунктах 4.1 – 4.2, 5.1.8 – 5.1.11, 5.1.12, 5.1.16, 5.1.20, 5.1.22, 5.1.23, 9.2, 9.3, настоящего Договора за каждый выявленный случай;

12.8. При причинении вреда и ущерба третьим лицам в случае нарушения Субподрядчиком пунктов 5.1.4, 12.6 настоящего Договора, последний возмещает в полном объёме причинённый третьим лицам ущерб и убытки.

12.9. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору Генподрядчик вправе удовлетворить требования за счёт предоставления Субподрядчиком обеспечения исполнения настоящего Договора.

12.10. Штрафные санкции уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии Генподрядчика с предоставлением Генподрядчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 2-дневный срок с момента оплаты Субподрядчиком штрафных санкций.

12.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Субподрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

12.12. В целях урегулирования спора стороны предусматривают обязательный претензионный порядок регулирования спора. Претензия направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 дней с момента получения другой стороной.

12.13. В случае не достижения  согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

12.14. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.15. В случае если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны решить вопрос о целесообразности продолжения договорных отношений.

12.16. Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

12.17. В случае нарушения (ий) Субподрядчиком требований НК РФ, проявившегося (ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленной Субподрядчиком Генподрядчику при выполнении работ по настоящему договору суммы НДС, Субподрядчик обязуется по требованию Генподрядчика возместить сумму не принятого в возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, а также все убытки, штрафные санкции, неустойки

13. Прекращение обязательств и расторжение Договор

13.1. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим Договором, прекращает указанные обязательства.

13.2. В случае расторжения Договора Стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Субподрядчика, подтвержденных соответствующими документами.

13.3. Генподрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

- несоблюдение Субподрядчиком срока начала и окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором и всеми приложениями к нему, на 30 и более календарных дней;

- несоблюдение Субподрядчиком условий о качестве, предусмотренных настоящим Договором и всеми приложениями к нему, выразившееся в не подписании Генподрядчиком форм № КС-2 по причине такого несоблюдения;

- уменьшения объема бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, выделяемых для муниципального заказчика, указанного в п. 1.6, для выполнения работ по настоящему договору, приводящих к невозможности исполнения обязательств по Договору;

- недостижения согласия об изменении условий настоящего Договора;

- установления факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения настоящего Договора;

- истечения срока обеспечения исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору

- если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены Субподрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

- если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

13.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Договором.

Стороны  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством  Российской Федерации.

14. Условия банковского сопровождения

14.1. По государственному контракту № 3691-16 от 15.11.2016г. на выполнение работ на объекте: "Строительство автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обход с.Караидель с мостом через р.Уфу в Караидельском районе Республики Башкортостан (код объекта -  80.234.1015)" осуществляется банковское сопровождение, в связи с чем субподрядчик обязан:

14.1.1 осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по договору, на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение договора.

14.1.2. Предоставлять Генеральному подрядчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по договору Субсубподрядчиках (полное наименование Суюсубподрядчика, его местонахождение, телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет) в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договоров с Субсубподрядчиками.

14.2. Генеральный подрядчик обязан оплачивать выполненные Работы по договору на отдельный счет.

15. Заключительные положения

15.1. В случае принятия Правительством Республики Башкортостан решения об уменьшении объема ранее доведенных до Государственного Заказчика, указанного в п. 1.6 настоящего договора, лимитов бюджетных обязательств Заказчик в трехдневный срок уведомляет Генподрядчика об уменьшении  объемов финансирования, о чем Генподрядчик уведомляет соответственно Субподрядчика. Вопрос об изменении цены по причинам, указанным в данном пункте, решается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к данному договору.

15.2. Не допускается приемка и оплата работ по настоящему Договору, произведенных после получения Субподрядчиком уведомления от Генподрядчика об уменьшении бюджетных ассигнований.

15.3. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.4. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в пятидневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях.

В случае неизвещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в Настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.

В случае, если Субподрядчик изменил свои реквизиты и не уведомил об этом Генподрядчика, а также в случае, если Субподрядчик,  предоставил свои неправильные реквизиты, то он несет ответственность перед Подрядчиком в виде штрафа в размере 5000 руб. Отсутствие со стороны Субподрядчика уведомления об изменениях в реквизитах или в случае неправильного указания своих реквизитах является для Генподрядчика основанием  освобождения от ответственности за просрочку оплаты за выполненные работы по настоящему Договору.

15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

15.6. Переуступка права требования по обязательствам, возникшим в рамках действия настоящего Договора, без письменного согласования с другой Стороной Договора запрещена.

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

16.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

17.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

17.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

17.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.

17.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

17.4. Порядок применения положений о конфиденциальности, а также условия: о неразглашении третьим лицам конфиденциальной информации, об обеспечении в отношении переданной информации режима конфиденциальности с указанием срока его действия, о порядке соблюдения режима конфиденциальности в случае реорганизации или ликвидации компании-контрагента (стороннего лица), об обязанности стороннего лица незамедлительно сообщить о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами, об ответственности контрагента (стороннего лица) за разглашение конфиденциальной информации, о снятии режима конфиденциальности с информации в связи с необходимостью ее последующего раскрытия в соответствии с действующим законодательством или иными обязательствами сторон, об обязанности использовать конфиденциальную информацию только в тех целях, для которых она передается, устанавливаются в соглашение о конфиденциальности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

18. Юридические адреса,  реквизиты и подписи сторон

18.1 Юридические адреса и реквизиты Сторон:

| Генподрядчик Акционерное общество «Башкиравтодор» |  |
| --- | --- |
| ### Адрес | 450078, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Кирова 128А |
| Телефон | 262-51-00, 262-51-01 |
| ОГРН | 1100280001216 |
| ИНН/КПП | 0274144861/027401001 |
| Банковские реквизиты | Нижегородский филиал ПАО Банка «ФК Открытие» р/с 40602810101470000009 к/с 30101810300000000881 БИК 042282881 |
| Субподрядчик |  |

18.2.Приложения к настоящему Договору:

18.2.1. График производства работ (Приложение № 1).

18.2.2. Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки  объекта (Приложение № 2).

18.2.3 Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 3).

18.2.4. Перечень документов, необходимых для сдачи Объекта (Приложение № 4).

18.2.5. Ведомость объемов работ (Приложение № 5)

18.2.6. Акт передачи проектной документации (Приложение № 6)

| Генподрядчик |  | Субподрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Заместитель генерального директора |  |  |
| Ф.И.О. | Маликов О.В. |  |  |
| Подпись |  | Подпись |  |

м.п.                                                                         м.п.

Приложение № 2 к Договору

№ _______    от «___»_____________2016г.

Перечень исполнительной документации,

передаваемой до начала приемки Объекта

1. Общий журнал производства работ.

2. Оперативный журнал геодезических работ.

3. Журнал технического нивелирования (форма Ф-6. Распоряжения Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г.).

4. Акт восстановления трассы со схемой закрепления ПК.

5. Паспорта на выпускаемую и на принимаемую асфальтобетонную, цементобетонную смесь (форма Ф-31,Ф-32 Распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г).

6. Акты освидетельствования скрытых работ с приложениями.

7. Акты промежуточной приемки ответственных конструкций с приложениями.

8. Акт геодезической разбивки земполотна.

9. Акт пробного уплотнения земполотна.

10. Акт приемки котлована под искусственные сооружения.

11. Протоколы лабораторных испытаний, паспорта, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые дорожно-строительные материалы и конструкции.

12. Исполнительные схемы, продольные и поперечные профили земполотна.

13. Журнал тахеометрической съемки (при необходимости).

14. Журнал укладки асфальтобетонной смеси, акт на подгрунтовку основания.

15. Журналы испытаний материалов, проб смесей и вырубок.

16. Журнал бетонных работ.

17. Опись комплектов рабочих чертежей на ремонт к приемке автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (пусковых комплексов), разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным с проектной организацией и сделанными лицами, ответственными за строительно-монтажные работы (эти комплекты рабочих чертежей являются исполнительной документацией).

Примечания:

1.Лабораторные журналы должны быть оформлены согласно (Приложение 4).

2.Производственные журналы должны быть оформлены в соответствии с формами Сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве, (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утверждённого распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002г. (Формы 1-8, 33-62).

| Генподрядчик |  | Субподрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Заместитель генерального директора |  |  |
| Ф.И.О. | Маликов О.В. |  |  |
| Подпись |  | Подпись |  |

Приложение № 3 к Договору

№ _______    от «___»_____________2016г.

Перечень нормативно-технических документов,

обязательных при выполнении работ

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
|  | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
|  | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару |
|  | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
|  | СТО 48853999-002-2015 | Битумы нефтяные дорожные высококачественные БНДВ. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
|  | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
|  | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. |
|  | # СП 126.13330.2012 | Геодезические работы в строительстве |
|  | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги |
|  | СП 34.13330.2012 | Автомобильные дороги |
|  | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 52399-2005 | Геометрические элементы автомобильных дорог. |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
|  | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Определение сцепления битума с мрамором и песком. |
|  | ГОСТ 18180-72 | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева. |
|  | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
|  | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 51256-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. |
|  | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий. |
|  | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. |
|  | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием. |
|  | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
|  | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные положения. |
|  | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
|  | СТО 48853999-004-2015 | Приготовление и применение горячих асфальтобетонных смесей с использованием гранулированного резинобитумного вяжущего. Технические условия |
|  | СТО 48853999-005-2016 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
|  | ГОСТ 33133-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. # Технические требования |
|  | ГОСТ 33136-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. # Метод определения глубины проникания иглы. |
|  | ГОСТ 33142-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. # Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар» |
|  | ГОСТ 33138-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. # Метод определения растяжимости |
|  | ГОСТ 33143-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. # Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
|  | ГОСТ 33141-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. # Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда |
|  | ГОСТ 33140-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. # Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) |
|  | ГОСТ 33137-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. # Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром |
|  | ГОСТ 33138-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. # Метод определения растяжимости |
|  | ГОСТ 33135-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. # Метод определения растворимости |
|  | ГОСТ 33139-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. # Метод определения содержания твердого парафина |
|  | ГОСТ 33134-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. # Определение индекса пенетрации |

| Генподрядчик |  | Субподрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Заместитель генерального директора |  |  |
| Ф.И.О. | Маликов О.В. |  |  |
| Подпись |  | Подпись |  |

Приложение № 4 к Договору

№ _______    от «___»_____________2016г

Перечень документов,

необходимых для сдачи Объекта

1. Перечень организаций, участвовавших в строительно-монтажных работах, с указанием видов выполненных ими работ, реквизитов, лицензий либо свидетельств на  право их производства и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ.

2. Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество строительно-монтажных работ.

3.  Гарантийный паспорт (по форме приложению № 1 к распоряжению Минтранса России от 07.05.2003г. № ИС-414-р).

4. Ведомость выполненных строительно-монтажных работ по ремонту Объекта.

5. Ситуационная схема автомобильной дороги с нанесенными на ней искусственными сооружениями.

6.  Акт рабочей комиссии о готовности к приемке Объекта с приложениями (ведомость выполненных работ, ведомость контрольных измерений, ведомость дефектов, ведомость недоделок, сводная ведомость водопропускных труб (при необходимости), сводная ведомость мостов (при необходимости).

7.   Опись исполнительной документации.

8.   Справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией.

9. Фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде и в объеме в объёме не менее трёх фотографий на 1 км или участок автомобильной дороги по состоянию объекта до начала производства работ, во время производства работ (с основными технологическими операциями – укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение и др.), после завершения работ на объекте.

| Генподрядчик |  | Субподрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Заместитель генерального директора |  |  |
| Ф.И.О. | Маликов О.В. |  |  |
| Подпись |  | Подпись |  |

Приложение № 6 к Договору

№ _______    от «___»_____________2016г

ФОРМА АКТА

передачи проектной документации

по объекту________________________________________________________________________

«     »                      2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

(фамилия, инициалы, должность, организация Заказчика)

(фамилия, инициалы, должность, организация Подрядчика)

| № томов проекта | Наименование документации | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |

Перечисленную документацию

| Сдал: Представитель Заказчика: _____________ /__________/ | Принял: Представитель Подрядчика: _____________ /__________/ |
| --- | --- |

| Генподрядчик |  | Субподрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Заместитель генерального директора |  |  |
| Ф.И.О. | Маликов О.В. |  |  |
| Подпись |  | Подпись |  |