## мост2 -в работу изм1
Приложение №1 к государственному контракту №__________________ от "____"________________ 2016 г.
График производства работ
по строительству автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка на участке обход с.Караидель с мостом через р.Уфу в Караидельском районе Республики Башкортостан (мост)
№ | Наименование объекта | Стоимость работ по государственному контракту |  |  |  |  | Задание на 2016год |  |  |  |  | Задание на 2017год |  |  |  |  | Задание на 2018год |  |  |  |  | Задание на 2019год |  |  |  |  | Задание на 2020год
п/п |  | Объемы работ ед.из. | СМР | обор-е | Прочие затраты | Всего | Объемы работ ед.из. | СМР | обор-е | Прочие затраты | Всего | Объемы работ ед.из. | СМР | обор-е | Прочие затраты | Всего | Объемы работ ед.из. | СМР | обор-е | Прочие затраты | Всего | Объемы работ ед.из. | СМР | обор-е | Прочие затраты | Всего | Объемы работ ед.из. | СМР | обор-е | Прочие затраты | Всего
Глава 1. Подготовительные работы
| Восстановление трассы (по новому направлению) | 9,5 км |  |  |  | 0 | 9,5 км |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Восстановление трассы (по существующему направлению) | 0,43 км |  |  |  | 0 | 0,43 км |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Единовременные затраты для проведения восстановительных мероприятий в ходе компенсациивреда (ущерба) водным биоресурсам (3392,466/10,14) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Ущерб диким животным (1176,25/10,14) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Межевание земель, фактически занятых по окончании строительства объекта (266,256/1,18/10,14) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0
| Рубка леса и расчистка площадей от кустарника | 57025 шт |  |  |  | 0 | 57025 шт |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Рубка леса и расчистка площадей от кустарника | тоже |  |  |  | 0 | тоже |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Переустройство ВЛ 10 кВ и ВЛ 35 кВ (взамен ЛСР №01-01-02, №01-01-02доп., №01-01-02доп.1) | 3 шт |  |  |  | 0 | 3 шт |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Переустройство кабелей связи ОАО "Башинформсвязь" | 1 шт |  |  |  | 0 | 1 шт |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Переустройство кабелей связи ОАО "Башинформсвязь" | тоже |  |  |  | 0 | тоже |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническая рекультивация земель | 117287м3 |  |  |  | 0 | 117287м3 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническая рекультивация земель | тоже |  |  |  | 0 | тоже |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническая рекультивация земель | тоже |  |  |  | 0 | тоже |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Биологическая рекультивация земель | 56,7 га |  |  |  | 0 | 56,7 га |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Рекультивация (мост) | 50660 м3 |  |  |  | 0 | 50660 м3 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Рекультивация (мост) | тоже |  |  |  | 0 | тоже |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по главе 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава 2 . Земляное полотно |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Земляное полотно | 1588206 м3 |  |  |  | 0 | 4051 м3 |  |  |  | 0 | 1588206 м3 |  |  |  | 0 | 77942 м3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Земляное полотно | тоже |  |  |  | 0 | [5 empty] | тоже | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Буровзрывные работы | 152523 м3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 152523 м3 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по главе 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава 3. Дорожная одежда | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Дорожная одежда | 98749 м2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 97537 м2 |  |  |  | 0 | 1212 м2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Дорожная одежда | тоже |  |  |  | 0 | [10 empty] | тоже |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство водосбросных сооружений | 1593,07 м3 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1593,07 м3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство водосбросных сооружений | тоже |  |  |  | 0 | [15 empty] | тоже |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Асфальтобетонное покрытие на мосту и сопряжениях | 3399,2 м2 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 3399,2 м2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по главе 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава 4. Искусственные сооружения | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство круглой железобетонной трубы д.1,0м бесфундаментной на ПК 45+87 | 1шт/ 24,73м |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1шт/ 24,73м |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство круглых косогорных железобетонных труб отв.1,0 м на монолитном фундаменте | 3шт/ 32,17м |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3шт/ 32,17м |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство круглых железобетонных труб отв.1,5 м бесфундаментных | 3шт/ 97,40м |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3шт/ 97,40м |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство круглых железобетонных труб отв.1,5 м бесфундаментных | тоже |  |  |  | 0 | [5 empty] | тоже |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство косогорных круглых железобетонных труб д.1,5м на монолитном фундаменте | 5шт/ 315,61м |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5шт/ 315,61м |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство косогорных круглых железобетонных труб д.1,5м на монолитном фундаменте | тоже |  |  |  | 0 | [5 empty] | тоже |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство круглой железобетонной трубы д.2х1,5 м на монолитном фундаменте | 1шт/ 37,91м |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1шт/ 37,91м |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство круглой железобетонной трубы д.2х1,5 м на монолитном фундаменте | тоже |  |  |  | 0 | [5 empty] | тоже |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Основные конструкции моста (взамен ЛСР №02-01-01, №02-01-01доп., №02-01-01доп.1) | 328,2пм | 48391790 |  |  | 48391790 | [6 empty] | 4292919.49 |  |  | 4292919.49 |  | 20587485.79 |  |  | 20587485.79 | 328,2пм | 23511384.72 |  |  | 23511384.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| СВСиУ (взамен ЛСР №02-01-02, №02-01-02доп., №02-01-02доп.1) | тоже | 43605860 |  |  | 43605860 | [6 empty] | 7408483.06 |  |  | 7408483.06 | [6 empty] | 23059392.25 |  |  | 23059392.25 |  | 13137984.69 | 0 | 0 | 13137984.69
| Очистные сооружения поверхностного стока | объект |  |  |  | 0 | [10 empty] | объект | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Очистные сооружения поверхностного стока | тоже |  |  |  | 0 | [10 empty] | тоже | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливневая канализация | 645,6м |  |  |  | 0 | [10 empty] | 645,6м | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливневая канализация | тоже |  |  |  | 0 | [10 empty] | тоже | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж. Судовая сигнализация (постоянная). Мостовой переход |  | 539540 | 978090 |  | 1517630 | [11 empty] | 539540 | 978090 |  | 1517630 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж. Судовая сигнализация (постоянная). Мостовой переход |  | -539540 | -978090 |  | -1517630 | [11 empty] | -539540 | -978090 |  | -1517630 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Судовая сигнализация (постоянная). Мостовой переход | объект | 361750 | 959130 |  | 1320880 | [10 empty] | объект | 361750 | 959130 |  | 1320880 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Судовая сигнализация (постоянная). Мостовой переход | тоже | -20840 |  |  | -20840 | [10 empty] | тоже | -20840 |  |  | -20840 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по главе 4 |  | 92338560 | 959130 |  | 93297690 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11701402.55 | 0 |  | 11701402.55 |  | 20928395.79 | 959130 |  | 21887525.79 |  | 46570776.97 | 0 |  | 46570776.97 |  | 13137984.69 | 0 | 0 | 13137984.69
| Глава 5. Примыкания и пересечения | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Примыкания и пересечения | 5шт |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 4 шт |  |  |  | 0 | 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0
| Примыкания и пересечения | тоже |  |  |  | 0 | [15 empty] | тоже |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Примыкания и пересечения | тоже |  |  |  | 0 | [15 empty] | тоже |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Примыкания и пересечения | тоже |  |  |  | 0 | [15 empty] | тоже |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство круглых железобетонных труб отв.1,0 м бесфундаментных на пересечении ПК 16+42 | 2шт/ 42,4м |  |  |  | 0 | [15 empty] | 2шт/ 42,4м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство круглых металлических труб д.530х10мм бесфундаментных на аварийных съездах | 2шт/ 27,0м |  |  |  | 0 | [15 empty] | 2шт/ 27,0м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство круглой железобетонной трубы д.2х1,5 м на монолитном фундаменте на примыкании ПК 107+619 | 1шт/ 43,83м |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1шт/ 43,83м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по главе 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Глава 6. Дорожные устройства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Обустройство и обстановка дор.знаки/барьерн.огражд. | 69шт/ 10112м |  |  |  | 0 | [15 empty] | 69шт/ 10112м |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Обустройство и обстановка | тоже |  |  |  | 0 | [15 empty] | тоже |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Наружное электроосвещение и электроснабжение. Мостовой переход |  | 329830 | 256810 |  | 586640 | [21 empty] | 329830 | 256810 | 0 | 586640
| Наружное электроосвещение и электроснабжение. Мостовой переход |  | -329830 | -256810 |  | -586640 | [21 empty] | -329830 | -256810 | 0 | -586640
| Наружное электроосвещение и электроснабжение | 20шт | 1371040 | 18270 |  | 1389310 | [15 empty] | 20шт | 1371040 | 18270 |  | 1389310 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Наружное электроосвещение и электроснабжение | тоже | -1037050 |  |  | -1037050 | [15 empty] | тоже | -1037050 |  |  | -1037050 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по главе 6 |  | 333990 | 18270 |  | 352260 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 333990 | 18270 |  | 352260 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 6 |  | 92672550 | 977400 | 0 | 93649950 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11701402.55 | 0 | 0 | 11701402.55 |  | 20928395.79 | 959130 | 0 | 21887525.79 |  | 46904766.97 | 18270 | 0 | 46923036.97 |  | 13137984.69 | 0 | 0 | 13137984.69
| Глава 9. Временные здания и сооружения | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Временные здания и сооружения, учтенные процентными нормами - 4,1% (автодорога) |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация движения во время строительства (автодорога) |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Временные здания и сооружения, учтенные процентными нормами (мост) - 10,1% |  | 9291762.5028 |  |  | 9291762.5028 | [6 empty] | 1181841.6388 |  |  | 1181841.6388 |  | 2079336.0319 |  |  | 2079336.0319 |  | 4703648.3995 |  |  | 4703648.3995 |  | 1326936.4327 | 0 | 0 | 1326936.4327
| Технологические проезды (мост) |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Временные здания и сооружения, учтенные процентными нормами (судовая сигнализация) - 5,4% |  | 18410 |  |  | 18410 | [11 empty] | 18410 |  |  | 18410 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Временные здания и сооружения, учтенные процентными нормами (очистные сооружения) - 3,8% |  | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Временные здания и сооружения, учтенные процентными нормами (наружное электроосвещение и электроснабжение) - 2,5% |  | 8350 |  |  | 8350 | [16 empty] | 8350 |  |  | 8350 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по главе 9 |  | 9318522.5028 |  |  | 9318522.5028 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1181841.6388 |  |  | 1181841.6388 |  | 2097746.0319 |  |  | 2097746.0319 |  | 4711998.3995 |  |  | 4711998.3995 |  | 1326936.4327 | 0 | 0 | 1326936.4327
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9 |  | 101991072.5028 | 977400 | 0 | 102968472.5028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12883244.1888 | 0 | 0 | 12883244.1888 |  | 23026141.8219 | 959130 | 0 | 23985271.8219 |  | 51616765.3695 | 18270 | 0 | 51635035.3695 |  | 14464921.1227 | 0 | 0 | 14464921.1227
| Глава 10. Прочие работы и затраты | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Удорожание работ в зимнее время (автодорога) |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Удорожание работ в зимнее время (мост) |  | 3234241.0669 |  | 0 | 3234241.0669 | [6 empty] | 411370.9064 |  |  | 411370.9064 |  | 723767.3137 |  |  | 723767.3137 |  | 1637227.9009 |  |  | 1637227.9009 |  | 461874.9459 | 0 | 0 | 461874.9459
| Удорожание работ в зимнее время (наружное электроосвещение и электроснабжение) (2,7%) |  | 9240 |  |  | 9240 | [16 empty] | 9240 |  |  | 9240 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Удорожание работ в зимнее время (очистные сооружения 3,4%) |  | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Удорожание работ в зимнее время (судовая сигнализация 2,4%) |  | 8620 |  |  | 8620 | [11 empty] | 8620 |  |  | 8620 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительные затраты на эл/энергию (мост) |  | 5315668 |  |  | 5315668 | [6 empty] | 694483.26 |  |  | 694483.26 |  | 1221876.11 |  |  | 1221876.11 |  | 2763995.59 |  |  | 2763995.59 |  | 635313.04 | 0 | 0 | 635313.04
| Снегоборьба 0,3% (автодорога) |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Снегоборьба 0,3% (очистные сооружения) |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Снегоборьба 0,3% (мост) |  | 305973.2175 |  |  | 305973.2175 | [6 empty] | 38917.47 |  |  | 38917.47 |  | 68471.5236 |  |  | 68471.5236 |  | 154888.8528 |  |  | 154888.8528 |  | 43695.371 | 0 | 0 | 43695.371
| Аренда флота |  |  |  | 15022140 | 15022140 | [21 empty] | 0 | 0 | 15022140 | 15022140
| Аренда флота |  |  |  | -6519120 | -6519120 | [21 empty] | 0 | 0 | -6519120 | -6519120
| Пусконаладочные работы. Судовая сигнализация (80%) |  |  |  | 9080 | 9080 | [21 empty] | 0 | 0 | 9080 | 9080
| Расчет стоимости аренды жилого фонда для размещения работающих специалистов (мост) |  |  |  | 193060 | 193060 | [21 empty] | 0 | 0 | 193060 | 193060
| Испытание сплошности свай |  | 37080 |  |  | 37080 | [21 empty] | 37080 | 0 | 0 | 37080
| Итого по главе 10 |  | 8910822.2844 | 0 | 8705160 | 17615982.2844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1144771.6364 | 0 | 0 | 1144771.6364 |  | 2022734.9473 | 0 | 0 | 2022734.9473 |  | 4565352.3437 | 0 | 0 | 4565352.3437 |  | 1177963.3569 | 0 | 8705160 | 9883123.3569
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10 |  | 110901894.7872 | 977400 | 8705160 | 120584454.7872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14028015.8253 | 0 | 0 | 14028015.8253 |  | 25048876.7692 | 959130 | 0 | 26008006.7692 |  | 56182117.7132 | 18270 | 0 | 56200387.7132 |  | 15642884.4796 | 0 | 8705160 | 24348044.4796
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Натурное археологическое обследование (236795,93/1,18/3,70/1000) |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Штамповое испытание свай |  |  |  | 86950 | 86950 | [18 empty] | 86950 | 86950 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по главе 12 |  | 0 | 0 | 86950 | 86950 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86950 | 86950 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-6, 6-10, 12 |  | 110901894.7872 | 977400 | 8792110 | 120671404.7872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14028015.8253 | 0 | 0 | 14028015.8253 |  | 25048876.7692 | 959130 | 0 | 26008006.7692 |  | 56182117.7132 | 18270 | 86950 | 56287337.7132 |  | 15642884.4796 | 0 | 8705160 | 24348044.4796
| Резерв средсв на непредвиденные работы и затраты 1,5% |  | 1663528.4218 | 14661 | 131881.65 | 1810071.0718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210420.2374 | 0 | 0 | 210420.2374 |  | 375733.1515 | 14386.95 | 0 | 390120.1015 |  | 842731.7657 | 274.05 | 1304.25 | 844310.0657 |  | 234643.2672 | 1.08e-12 | 130577.4 | 365220.6672
| ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ ( 2001 г.) |  | 112565423.209 | 992061 | 8923991.65 | 122481475.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14238436.0627 | 0 | 0 | 14238436.0627 |  | 25424609.9207 | 973516.95 | 0 | 26398126.8707 |  | 57024849.4789 | 18544.05 | 88254.25 | 57131647.7789 |  | 15877527.7468 | 0 | 8835737.4 | 24713265.1468
| мост |  | 112565423.209 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14028015.8253 |  |  |  |  | 25048876.7692 |  |  |  |  | 56182117.7132 |  |  |  |  | 17306412.9014 | 0 | 0
| автодорога |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4.69 |  | 527931834.8504 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 66778265.1338 |  |  |  |  | 119241420.5282 |  |  |  |  | 267446544.0558 |  |  |  |  | 74465605.1325 | 0 | 0
| 4.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого в текущих ценах на 1 квартал 2014 г.: к СМР к=4,35, к=4,69; к прочим работам и затратам к=10,14; изыскательские к=3,70; оборудование к=3,58; проектные к=3,64, пусконаладочные - 9,70; убытки - 49,902 т.р., упущенная выгода - 74,321 т.р., ущерб рыбному хоз-ву - 3392,466 т.р.; ущерб животным - 1176,25 т.р.; межевание земель - 266,256/1,18 т.р.; ПИР - 39986,48/1,18 т.р.; экспертиза 1782,475/1,18 т.р.. |  | 527931834.8504 | 3551578.38 | 89920917.961 | 621404331.1914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66778265.1338 | 0 | 0 | 66778265.1338 |  | 119241420.5282 | 3485190.681 | 0 | 122726611.2092 |  | 267446544.0558 | 66387.699 | 326540.725 | 267839472.4798 |  | 74465605.1325 | 0 | 89594377.236 | 164059982.3685
| Налог на добавленную стоимость 18% |  | 95027730.2731 | 639284.1084 | 16185765.233 | 111852779.6144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12020087.7241 | 0 | 0 | 12020087.7241 |  | 21463455.6951 | 627334.3226 | 0 | 22090790.0177 |  | 48140377.93 | 11949.7858 | 58777.3305 | 48211105.0464 |  | 13403808.9238 | 0 | 16126987.9025 | 29530796.8263
| Всего сводному сметному расчету с НДС |  | 622959565.1234 | 4190862.4884 | 106106683.194 | 733257110.8058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78798352.8579 | 0 | 0 | 78798352.8579 |  | 140704876.2233 | 4112525.0036 | 0 | 144817401.2269 |  | 315586921.9859 | 78337.4848 | 385318.0555 | 316050577.5262 |  | 87869414.0563 | 0 | 105721365.1385 | 193590779.1948
| В ценах 2016г 1,06*1,0 |  |  |  |  | 777252537.4542 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 83526254.0294 |  |  |  |  | 153506445.3005 |  |  |  |  | 335013612.1778 |  |  |  |  | 205206225.9465
| Задание на 2016г. |  |  |  |  | 44999999.97
| остаток на 1.01.2017 г. к=1,050 |  |  |  |  | 768865164.3584 | [19 empty] | 351764292.7866 |  |  |  |  | 215466537.2438
| Задание на 2017г. |  |  |  |  | 399999999.48 | [9 empty] | 87702566.7309
| остаток на 1.01.2018 г. к=1,045 |  |  |  |  | 385464097.2979 | [14 empty] | 168434947.106 |  |  |  |  | 367593685.962 |  |  |  |  | 225162531.4198
| Задание на 2018г. |  |  |  |  | 499999676.69
| остаток на 1.01.2019 г. к=1,042 |  |  |  |  | -119346073.7266 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 383032620.7724 |  |  |  |  | 234619357.7394
| Задание на 2019г. |  |  |  |  | 498998709.47 | [24 empty] | 244473370.7645
| Задание на 2020г. с к=1,042 |  |  |  |  | -644315264.0908 | [9 empty] | 0
| ИТОГО по объекту с учетом договорного коэффициента |  |  |  |  | 870388852.7932 | [9 empty] | 86387028.2299 |  |  |  |  | 165908422.8994 |  |  |  |  | 377287131.4609 |  |  |  |  | 240806270.203
| Генподрядчик | [6 empty] | Субподрядчик