## Лист1
Приложение № 2
к договору №
от " "_________201 г.
Календарный план работ
Поиски, оценка и разведка с подсчетом запасов ПГС, создание проектной документации разработки ПГС на участке Абдулово в муниципальном районе Ермекеевский район Республики Башкортостан
№ п/п | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения |  | Расчетная цена этапа, руб.
|  | Начало | Окончание
1 | 1 этап работ. Предпроектная маркшейдерская съемка участка | с момента подписания договора | сентябрь 2017 г. | 440351
2 | 2 этап работ. Поиски и оценка запасов (2 и 3 стадии геологразведочных работ) | с момента подписания договора | июнь 2018 г. | 1269804
3 | 3 этап работ. Разведка с подсчетом запасов (4 стадия геологразведочных работ) | с момента подписания договора | март 2019 г. | 1512798
| Экспертиза отчетов геологразведочных работ в государственных структурах | В утвержденные законодательством сроки
4 | 4 этап работ. Составление проектной документации разработки | с момента подписания договора | декабрь 2019 г. | 343379
5 | 5 этап работ. Составление раздела ООС проектной документации разработки | с момента подписания договора | декабрь 2019 г. | 120000
| ИТОГО: |  |  | 3686332
| Договорная цена с учетом коэффициента 0,8216 |  |  | 3028690.3712